Утверждена

постановлением администрации

муниципального района

«Новооскольский район»

от «\_\_\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_г

№\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА**

**«РАЗВИТИЕ ОБРАЗОВАНИЯ НОВООСКОЛЬСКОГО РАЙОНА**

**НА 2015 – 2020 ГОДЫ»**

**Ответственный исполнитель:** управление образования администрации муниципального района «Новооскольский район»

**Руководител**ь: начальник управления образования администрации муниципального района «Новооскольский район» Юрий Николаевич Нехаев.

**Ответственный за разработку:** заместитель начальника управления образования Ирина Алексеевна Крылова, начальник отдела прогнозирования и экономического анализа бюджетного процесса управления образования Наталья Вячеславовна Титова, 8 (47233) 4-67-67, Е-mail: titovanataliya@rambler.ru

**ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ**

**МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА «НОВООСКОЛЬСКИЙ РАЙОН»**

**«РАЗВИТИЕ ОБРАЗОВАНИЯ НОВООСКОЛЬСКОГО РАЙОНА**

**НА 2015 – 2020 ГОДЫ»**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № | Наименование муниципальной программы :  «Развитие образования Новооскольского района на 2015 – 2020 годы» (далее – муниципальная программа) | |
| 1 | Ответственный исполнитель муниципальной программы | Управление образования администрации муниципального района «Новооскольский район» |
| 2 | Соисполнители муниципальной программы | Управление образования администрации муниципального района «Новооскольский район» |
| 3 | Участники муниципальной программы | Управление культуры администрации муниципального района «Новооскольский район»;  Администрация Новооскольского района (в лице отдела промышленности, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и связи администрации муниципального района «Новооскольский район. |
| 4 | Подпрограммы муниципальной программы | 1. Развитие дошкольного образования. 2. Развитие общего образования.   3.Развитие дополнительного образования детей.  4.Развитие системы отдыха и оздоровления детей.  5. Муниципальная политика в сфере образования. |
| 5 | Цель (цели) муниципальной программы | Создание условий для комплексного развития системы образования в соответствии с меняющимися запросами населения и перспективными задачами развития Новооскольского района |
| 6 | Задачи муниципальной программы | 1. Обеспечение доступности качественного дошкольного образования в Новооскольском районе. 2. Повышение доступности качественного общего образования, соответствующего требованиям инновационного развития экономики региона, современным требованиям общества. 3. Развитие муниципальной системы воспитания и дополнительного образования детей и молодежи. 4. Развитие муниципальной системы отдыха и оздоровления детей. 5. Исполнение муниципальных функций управлением образования администрации Новооскольского района в соответствии с действующим законодательством. 6. Осуществление мер муниципальной поддержки в сфере развития образования 7. Обеспечение надежной и актуальной информацией процессов принятия решений руководителей и работников системы образования, а также потребителей образовательных услуг для достижения высокого качества образования через формирование муниципальной системы оценки качества образования. 8. Обеспечение реализации подпрограмм и основных мероприятий долгосрочной целевой программы в соответствии с установленными сроками и этапами |
| 7 | Сроки реализации муниципальной программы | Муниципальная программа реализуется в период с 2015 по 2020 год, этапы реализации не выделяются |
| 8 | Общий Объем бюджетных ассигнований муниципальной программы в том числе за счет средств местного бюджета (с расшифровкой плановых объемов бюджетных ассигнований по годам ее реализации), а также прогнозный объем средств, привлекаемых из других источников | Общий объем бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы за счет всех источников финансирования составит: –3733605,00 тыс. рублей, в том числе по годам:  2015 год-553666,00 т.р  2016 год – 570773,00 т.р.  2017 год – 600598,00 т.р.  2018 год – 632116,00 т.р.  2019 год – 670616,00 т.р.  2020 год – 705836,00 т.р.  Объем финансирования за счет бюджета Новооскольского района составит 1274978,00 тыс.рублей, в том числе по годам:  2015 год – 187991,00 тыс. рублей;  2016 год – 193390,00 тыс. рублей;  2017 год (прогноз) – 203692,00 тыс. рублей;  2018 год (прогноз) – 214648,00 тыс. рублей;  2019 год (прогноз) – 231459,00 тыс. рублей;  2020 год (прогноз) – 243798,00 тыс. рублей.  Предполагается привлечение:  а) за счет областного бюджета 2015-2020 годы составит – 2344927,00 тыс.рублей:  2015 год – 346725,00 тыс. рублей;  2016 год – 358433,00 тыс. рублей;  2017 год (прогноз) – 377956,00 тыс. рублей;  2018 год (прогноз) – 398518,00 тыс. рублей;  2019 год (прогноз) – 420207,00 тыс. рублей;  2020 год (прогноз) – 443088,00 тыс. рублей  б) за счет федерального бюджета 2015 -2020 годы – 3660,00 тыс.рублей:  2015 год – 610,00 тыс. рублей;  2016 год – 610,00 тыс. рублей;  2017 год (прогноз) – 610,00 тыс. рублей;  2018 год (прогноз) – 610,00 тыс. рублей;  2019 год (прогноз) – 610,00 тыс. рублей;  2020 год (прогноз) – 610,00 тыс. рублей  в) средства из внебюджетных источников2015 -2020 годы – 110040,00 тыс.рублей:  2015 год – 18340,00 тыс. рублей;  2016 год – 18340,00 тыс. рублей;  2017 год (прогноз) – 18340,00 тыс. рублей;  2018 год (прогноз) – 18340,00 тыс. рублей;  2019 год (прогноз) – 18340,00 тыс. рублей;  2020 год (прогноз) – 18340,00 тыс. рублей |
| 9 | Показатели конечного результата реализации муниципальной программы | 1. Доля детей, зарегистрированных на получение услуг дошкольного образования и не обеспеченных данными услугами, в общей численности детей дошкольного возраста - 0% в 2020 году. 2. Удельный вес воспитанников дошкольных образовательных организаций, обучающихся по программам, соответствующим федеральным государственным образовательным стандартам дошкольного образования, в общей численности воспитанников дошкольных образовательных организаций – 100 % в 2020 году. 3. Удельный вес обучающихся в современных условиях (создано от 80% до 100% современных условий) – 90 % в 2020 году 4. Удельный вес численности обучающихся по программам общего образования, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня, в общей численности обучающихся по программам общего образования – 62,5% в 2020 году 5. Доля детей, охваченных дополнительными образовательными программами, в общей численности детей и молодежи от 5 до 18 лет – 92 % в 2020 году. 6. Удельный вес численности обучающихся по дополнительным образовательным программам, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня, в общей численности обучающихся по дополнительным образовательным программам - 47 % в 2020 году. 7. Количество уровней образования, на которых внедрена система оценки качества образования – 4 в 2020 году 8. Доля образовательных учреждений, в которых внедрены коллегиальные органы управления с участием общественности (родители, работодатели), наделенных полномочиями по принятию решений по стратегическим вопросам образовательной и финансово-хозяйственной деятельности - 100% в 2020 году 9. Уровень ежегодного достижения показателей муниципальной программы «Развитие образования» и ее подпрограмм – 100% в 2020 году. |

**1. Общая характеристика сферы реализации муниципальной программы, в том числе формулировки основных проблем в указанной** **сфере и прогноз ее развития**

Стратегией социально-экономического развития Новооскольского района на период о 2025 года (утвержденной решением Муниципального совета Новооскольского района от 01 ноября 2013 года № 26 определено, что стратегической целью развития района является достижение для населения Новооскольского района является модернизация института образования, создание условий для обеспечения доступного и качественного образования всех уровней, а также формирование механизмов оценки качества и востребованности образовательных услуг с участием потребителей.

На сегодняшний день в Новооскольском районе функционирует 40 образовательное учреждение, удовлетворяющее запросы граждан на образование.

Современная система дошкольного образования Новооскольского района представлена многомодельной сетью из 24 организаций, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования, из них детских садов - 12. Кроме того, на базе 7 дошкольных образовательных организации организовано функционирование 14 групп кратковременного пребывания детей.

Всего разными видами услуг в системе дошкольного образования района охвачены 1734 ребенка в возрасте от 1 года до 7 лет, что составляет 80 % от их общего количества. За период с 2008 по 2012 годы в Новооскольском районе большое внимание уделялось развитию сети дошкольных образовательных учреждений. В селе Беломестное Новооскольского района на базе общеобразовательного учреждения с 01 сентября 2008 открыто 2 дошкольные группы на 35 мест. В результате реорганизации «Начальной школы – детского сада» на базе МДОУ д/с № 10 открыто 4 дополнительные группы на 70 мест. В МДОУ «Детский сад с.Старая Безгинка» начала функционировать еще одна дошкольная группа на 15 человек. С 01 января 2011 года МДОУ д/с с.Яковлевка, МДОУ д/с п.Прибрежный смогли принять еще по 15 человек в результате проведенной реконструкции. В МДОУ д/с № 6 с 01 сентября 2011 года открыта дополнительная группа компенсирующей направленности для детей с нарушением речи. Квалифицированную помощь логопеда смогли получать с 01 января 2012 года еще 15 малышей на базе МБДОУ д/с № 8 п.Прибрежный. В результате целенаправленной планомерной работы по сокращению дефицита мест в ДОУ, более 200 дошкольникам были предоставлены места в дошкольные образовательные учреждения района.

С 1 сентября 2012 года, обновленное после капитального ремонта, дошкольное образовательное учреждение с.Оскольское Новооскольского района приняло на 15 дошкольников больше.

Создание условий для получения гражданами Новооскольского района общего образования осуществляется с учетом демографической ситуации, территориальной доступности и образовательных потребностей детей и подростков. На фоне снижения общей численности населения района в период с 2007 по 2013 гг. имела место устойчивая тенденция сокращения контингента обучающихся школ, особенно в сельской местности, с 4232 до 3839 детей и подростков соответственно, что спровоцировало снижение количества общеобразовательных организаций на 20%.

В настоящее время муниципальная сеть общеобразовательных организаций представлена 40 образовательной организацией, в том числе 24 общеобразовательными школами (14 средних, из них 2 - с углубленным изучением отдельных предметов, 9 - основных, 1 – начальная), 4 учреждениями дополнительного образования, 12 дошкольными образовательными учреждениями.

Кроме того, в районе на базе СОШ №2 с УИОП функционирует Центр по работе с одаренными детьми, по договору с Белгородской сельскохозяйственной академией функционирует агрокласс. В настоящее время в районе функционируют 4 базовые школы: «Ресурсный центр» (МОУ «СОШ №2 с углубленным изучением отдельных предметов»), Базовая школа (МОУ «СОШ №3), «Социокультурный комплекс» (Старобезгинская СОШ), Базовая школа (Великомихайловская СОШ). Кроме базовых школ в районе созданы 6 ресурсных центров по профессиональной подготовке.

Совершенствуется материально-техническая база школ. Доля обучающихся, осваивающих общеобразовательные предметы в организациях, отвечающих современным требованиям, в 2012 году составила 79 %.

Образовательное пространство Новооскольского района включает в себя сеть организаций дополнительного образования детей, которая на протяжении многих лет характеризуется структурной стабильностью. Сохранен основной ее принцип – предоставление дополнительного образования на основе свободы выбора, ориентированного на личностный результат. 4 889 детей и подростков в возрасте от 5 до 18 лет (85 % от общего числа детей данной возрастной категории в муниципалитете) осваивают дополнительные образовательные программы художественно-эстетической, эколого-биологической, спортивной, туристско-краеведческой, технической и иных направленностей.

В целях повышения качества дошкольного образования в Новооскольском районе обеспечен поэтапный переход к реализации федеральных государственных требований к структуре основной общеобразовательной программы дошкольного образования и условиям ее реализации.

При этом были учтены региональные приоритеты, определяющие содержание образования дошкольников: духовно-нравственное воспитание; здоровьесбережение детей; обеспечение равных стартовых возможностей при поступлении в школу; развитие вариативных форм дошкольного образования; формирование элементарных навыков общения на иностранном языке.

Основные результаты работы в данных направлениях за период с 2009 по 2012 гг.:

1. ДОУ - (100% от их общей численности и 100% от их количества в возрасте 4-7 лет) изучают английский язык.
2. 99% дошкольников охвачены предшкольной подготовкой (с учетом наполняемости групп кратковременного пребывания, созданных на базе организаций дошкольного для детей, не посещающих ДОУ).
3. В результате реализации в дошкольных образовательных организациях современных программ по физическому воспитанию детей, планов профилактических мероприятий, организации коррекционной работы на 2,5% снизился уровень заболеваемости воспитанников.
4. 224 дошкольника с ограниченными возможностями здоровья получают специализированную помощь.

5. ДОУ являются участниками экспериментальной работы - регионального уровня.

В образовательных организациях реализуются инновационные проекты культурно-исторической направленности и духовно-нравственного содержания, основанные на ценностях православной культуры, повышается статус классного руководителя, педагога-воспитателя. Развивается социально-педагогическая и психологическая служба образовательных учреждений, совершенствуется механизм их деятельности. Основной акцент в воспитательной работе сделан на профессиональную ориентацию, культурно-досуговую деятельность, пропаганду здорового образа жизни, духовно-нравственное воспитание.

Воспитательная работа в образовательных учреждениях строится на основе базовых национальных ценностей, таких как патриотизм, социальная солидарность, гражданственность, семья, здоровье, труд и творчество, наука, традиционные религии России, экология и направлена на развитие и воспитание компетентного гражданина России.

Качество общего образования школьников в районе традиционно оценивается на внутреннем и внешнем уровнях.

В школах района с использованием автоматизированной информационной системы «Виртуальная школа» осуществляется ведение электронных портфолио обучающихся, в которых фиксируются внеучебные достижения.

Оправдавшим себя на практике с позиции объективности, важным инструментом независимой оценки качества школьного образования на старшей ступени является единый государственный экзамен (далее - ЕГЭ). Ежегодно в Новооскольском районе средний балл, полученный участниками ЕГЭ по общеобразовательным предметам, стабильно выше среднеобластных показателей. Выпускники ОУ района из года в год показывают стабильно высокие результаты на ЕГЭ по химии, биологии, обществознанию. В 2013 году число участников ЕГЭ, набравших 100 баллов по сравнению с предыдущими годами увеличилось до 6 чел. В 2012 году 2 чел. набрали 100 баллов по русскому языку и химии. В 2013 году по сравнению с предыдущими годами увеличилось количество выпускников, набравших более 90 баллов: с 17 чел (2011г), 25 чел. (2012г.) до 50 чел. в 2013г.

С целью принятия объективных управленческих решений ежегодно составляется рейтинг общеобразовательных организаций Новооскольского района. Разработана критериальная система оценки деятельности муниципальных систем образования, позволяющая адекватно оценить степень достижения поставленных целей и выстроить рейтинг школ.

Одним из механизмов обеспечения качества образования является внедрение федеральных государственных образовательных стандартов начального и основного общего образования. С 1 сентября 2011 года осуществлен массовый переход на федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования (далее - ФГОС НОО) в первых классах всех школ района. С 1 сентября 2012 года с учетом готовности в МБОУ СОШ №2 с УИОП введен федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования (далее - ФГОС ООО) в 2-х пятых классах.

В настоящее время общее количество обучающихся по ФГОС начального общего образования составляет 1274 учащихся 1-4 -х классов, т.е. 78,7 % от общей численности обучающихся начальных классов. По ФГОС основного общего образования обучаются 80 учащихся 5- 6 кл.

В последние годы наблюдается устойчивая тенденция активного роста участия обучающихся в олимпиадах, научно-исследовательских конференциях и конкурсах. Одаренные школьники района показывают высокие результаты на интеллектуальных состязаниях различного уровня. Так, в 2012-2013 учебном году 62 учащихся наших школ стали победителями, призерами, лауреатами различных областных, всероссийских и международных конкурсов, олимпиад.

Среди основных проблем в сфере дошкольного, общего и дополнительного образования детей можно выделить:

- дефицит мест в дошкольных образовательных организациях в условиях роста численности детского населения;

- недостаточная оснащенность школ современным оборудованием.

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 599 «О мерах по реализации государственной политики в области образования и науки» и перечнем поручений Президента Российской Федерации по обеспечению неотложных задач социально-экономического развития Российской Федерации от 17 июля 2012 г. № Пр-1798 к 2016 году необходимо обеспечить 100 - процентную доступность дошкольного образования для детей в возрасте от 3 до 7 лет за счет капитального ремонта и реконструкции существующих зданий детских садов и развития вариативных форм дошкольного образования.

В целях достижения данного показателя, в соответствии постановлением Правительства Российской Федерации от 03 июня 2013 г. № 459 Белгородская область и Новооскольский район принимает участие в федеральном проекте «Модернизация региональных систем дошкольного образования», в рамках которого получена федеральная субсидия на реализацию данных мероприятий.

Для решения проблем сегодняшнего образования и ответа на вызовы завтрашнего дня необходимо закончить начатые институциональные реформы. В среднесрочной перспективе развития муниципальной системы образования акцент должен быть перенесен с модернизации институтов и укрепления инфраструктуры организаций общего образования на достижение нового качества образовательных результатов. Подготовка педагогов, повышение их квалификации должно основываться на системно- деятельностном подходе (стажировочные площадки на базе организаций общего, дошкольного и дополнительного образования детей).

1. **Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации муниципальной программы, цели, задачи и описание показателей конечного результата реализации муниципальной программы, сроков реализации муниципальной программы.**

Приоритеты районной политики в сфере образования на период до 2020 года сформированы с учетом целей и задач, поставленных в стратегических документах федерального, регионального и муниципального уровней.

Миссией образования является реализация каждым гражданином своего позитивного социального, культурного, экономического потенциала и в конечном итоге - социально-экономическое развитие области. Для этого сфера образования должна обеспечивать доступность качественных образовательных услуг на протяжении жизни каждого человека. Задачи доступности общего образования в Новооскольском районе в значительной степени сегодня решены. Исключением пока остается дошкольное образование.

Поэтому приоритетом политики на данном этапе развития образования является обеспечение доступности дошкольного образования, повышение качества результатов образования на разных уровнях.

Для комплексного развития всех подотрослей системы образования в долгосрочной целевой программы программе были выделены соответствующие подпрограммы, содержащие свои цели и задачи:

1. Подпрограмма «Развитие дошкольного образования»;
2. Подпрограмма «Развитие общего образования»;
3. Подпрограмма «Развитие дополнительного образования детей»;
4. Подпрограмма «Развитие системы отдыха и оздоровления детей»;
5. Подпрограмма «Муниципальная политика в сфере образования».

Стратегической целью муниципальной молодежной политики является создание условий для успешной социализации и эффективной самореализации молодежи, развитие потенциала молодежи и его использование в интересах инновационного социально ориентированного развития страны.

Таким образом, обобщив всю информацию, можно сформулировать **цель программы - создание условий для комплексного развития системы образования в соответствии с меняющимися запросами населения и перспективными задачами развития Новооскольского района.**

Достижение данной цели возможно при решении следующих задач развития системы образования района:

1. Обеспечение доступности качественного дошкольного образования в Новооскольском районе.

2 Повышение доступности качественного общего образования, соответствующего требованиям инновационного развития экономики региона, современным требованиям общества.

3.Развитие муниципальной системы воспитания и дополнительного образования детей и молодежи.

4.Развитие муниципальной системы отдыха и оздоровления детей.

5. Исполнение муниципальных функций управлением образования администрации Новооскольского района в соответствии с действующим законодательством.

6. Осуществление мер муниципальной поддержки в сфере развития образования.

7. Обеспечение надежной и актуальной информацией процессов принятия решений руководителей и работников системы образования, а также потребителей образовательных услуг для достижения высокого качества образования через формирование муниципальной системы оценки качества образования.

8. Обеспечение реализации подпрограмм и основных мероприятий муниципальной программы в соответствии с установленными сроками и этапами.

Муниципальная программа реализуется в период с 2015 по 2020 год, этапы реализации не выделяются.

Показатели результата реализации муниципальной программы представлены в приложении № 1 к муниципальной программе.

**3. Перечень нормативных правовых актов Новооскольского района,** **принятие или изменение которых необходимо для реализации муниципальной программы**

Перечень нормативных правовых актов Новооскольского района, принятие или изменение которых необходимо для реализации муниципальной программы, представлен в приложении № 2 к муниципальной программе.

**4. Обоснование выделения подпрограмм**

Система подпрограмм муниципальной программы сформирована таким образом, чтобы обеспечить решение задач программы, и состоит из 5 подпрограмм.

1. **Подпрограмма «Развитие дошкольного образования».**

Подпрограмма направлена на решение задачи муниципальной программы по обеспечению доступности качественного дошкольного образования в Новооскольском районе. В рамках подпрограммы решаются задачи:

* обеспечение государственных гарантий доступности дошкольного образования;
* развитие системы дошкольного образования, обеспечивающей равный доступ населения к услугам дошкольных образовательных учреждений.

Реализация комплекса мероприятий подпрограммы обеспечит достижение следующих показателей:

* доля детей, зарегистрированных на получение услуг дошкольного образования и не обеспеченных данными услугами, в общей численности детей дошкольного возраста - 0% в 2020 году;

- удельный вес воспитанников дошкольных образовательных организаций, обучающихся по программам, соответствующим федеральным государственным образовательным стандартам дошкольного образования, в общей численности воспитанников дошкольных образовательных организаций достигнет 100 % в 2020 году;

- охват детей дошкольным образованием в общем количестве детей 1-6 лет – 85 % в 2020 году.

* 1. **Подпрограмма «Развитие общего образования».**

Подпрограмма направлена на решение задачи муниципальной программы по повышению доступности качественного общего образования, соответствующего требованиям инновационного развития экономики района, современным требованиям общества. В рамках подпрограммы решаются задачи:

* обеспечение государственных гарантий доступности общего образования;
* модернизация и развитие муниципальной системы общего образования, направленные на создание механизмов обеспечения равенства доступа к качественному образованию, независимо от места жительства и социально-экономического статуса;
* создание механизмов, направленных на социальную поддержку педагогических работников и повышение статуса профессии учителя;
* развитие инфраструктуры общего образования.

Реализация комплекса мероприятий подпрограммы обеспечит достижение показателей:

* удельный вес обучающихся в современных условиях от общего числа учащихся (созданы от 80% до 100% современных условий) - 92% в 2020 году;
* удельный вес численности обучающихся по программам общего образования, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня, в общей численности обучающихся по программам общего образования – 62,5% в 2020 году.

***3*. Подпрограмма «Развитие дополнительного образования детей».**

Подпрограмма направлена на расширение потенциала системы дополнительного образования и решения основной задачи - обеспечение доступности дополнительного образования детей, модернизация содержания дополнительного образования детей и развитие инфраструктуры организаций дополнительного образования детей.

Решение задачи включает в себя следующее мероприятия:

- реализацию долгосрочных целевых программ и проектов в области воспитания и дополнительного образования, реализацию программ нового поколения интерактивных по содержанию, комплексных по видам деятельности;

- совершенствование организационно-экономических механизмов обеспечения доступности услуг дополнительного образования;

- развитие частно-государственного партнерства.

Реализация комплекса мероприятий подпрограммы обеспечит увеличение:

* доли детей, охваченных дополнительными образовательными программами, в общей численности детей и молодежи от 5 до 18 лет - 92 % в 2020 году;
* удельного веса численности обучающихся по дополнительным образовательным программам, участвующих в олимпиадах и конкурса различного уровня, в общей численности обучающихся по дополнительным образовательным программам - 47 % в 2020 году.

**4. Подпрограмма «Развитие системы отдыха и оздоровления детей»**

Подпрограмма направлена на обеспечение защиты интересов и прав несовершеннолетних граждан, в том числе, находящихся в трудной жизненной ситуации, на отдых и оздоровление в оздоровительных учреждениях, расположенных на территории Новооскольского района.

Реализация комплекса мероприятий подпрограммы обеспечит:

- сохранение 100% охвата оздоровительными мероприятиями детей школьного возраста;

- увеличение доли детей школьного возраста, охваченных оздоровительными мероприятиями в пришкольных лагерях, в общей численности учащихся общеобразовательных организаций до 80 %.

**5. Подпрограмма «Муниципальная политика в сфере образования».**

Подпрограмма направлена на решение задачи долгосрочной целевой программы по обеспечению реализации подпрограмм и основных мероприятий программы в соответствии с установленными сроками и этапами. В рамках подпрограммы решаются задачи:

* исполнение муниципальных функций управления образования администрации Новооскольского района в соответствии с действующим законодательством;
* осуществление мер муниципальной поддержки в сфере развития образования.

Реализация комплекса мероприятий подпрограммы обеспечит:

* количество уровней образования, на которых внедрена система оценки качества образования, - 4 (ежегодно) на протяжении реализации всей программы.
* доля образовательных организаций, в которых внедрены коллегиальные органы управления с участием общественности (родители, работодатели), наделенные полномочиями по принятию решений по стратегическим вопросам образовательной и финансово-хозяйственной деятельности, - 100 % (ежегодно).
* уровень ежегодного достижения показателей муниципальной программы и ее подпрограмм - 100% (ежегодно).

**5. Ресурсное обеспечение муниципальной программы**

Предполагаемый общий объем финансирования муниципальной программы в 2015-2020 годах за счет всех источников финансирования составит 3407531,00 тыс. рублей.

Объем финансирования муниципальной программы в 2015-2020 годах за счет средств бюджета муниципального района составит 1274978,00 тыс. рублей, в том числе по годам:

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Источники финансирования** | **Всего за 2015-2020 годы** | **в том числе по годам реализации, тыс.руб:** | | | | | |
| **2015** | **2016** | **2017**  **(прогноз)** | **2018**  **(прогноз)** | **2019**  **(прогноз)** | **2020**  **(прогноз)** |
| **Всего** | 3733605 | 553666 | 570773 | 600598 | 632116 | 670616 | 705836 |
| **в том числе:** |  |  |  |  |  |  |  |
| **федеральный бюджет** | 3660 | 610 | 610 | 610 | 610 | 610 | 610 |
| **Областной бюджет** | 2344927 | 346725 | 358433 | 377956 | 398518 | 420207 | 443088 |
| **Местный бюджет** | 1274978 | 187991 | 193390 | 203692 | 214648 | 231459 | 243798 |
| **Иные источники** | 110040 | 18340 | 18340 | 18340 | 18340 | 18340 | 18340 |

Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов на реализацию мероприятий подпрограмм муниципальной программы из различных источников финансирования и ресурсное обеспечение реализации подпрограмм муниципальной программы за счет средств бюджета Новооскольского района представлены соответственно в приложениях № 3 и № 4 к программе.

Сводная информация по муниципальным заданиям приводится в приложении № 5 к муниципальной программе.

Объем финансового обеспечения муниципальной программы подлежит ежегодному уточнению в рамках подготовки проекта решения Муниципального совета района о муниципальном бюджете на очередной финансовый год и плановый период.

**6. Анализ рисков реализации муниципальной программы и описание мер управления рисками реализации государственной**

**программы**

При реализации муниципальной программы осуществляются меры, направленные на снижение последствий рисков и повышение уровня гарантированности достижения предусмотренных в ней конечных результатов.

На основе анализа мероприятий, предлагаемых для реализации в рамках муниципальной программы, выделены следующие риски ее реализации:

1. финансово-экономические риски - недофинансирование мероприятий муниципальной программы;
2. нормативные правовые риски - непринятие или несвоевременное принятие необходимых нормативных правовых актов, влияющих на мероприятия муниципальной программы;
3. организационные и управленческие риски - недостаточная проработка вопросов, решаемых в рамках муниципальной программы, недостаточная подготовка управленческого потенциала, неадекватность системы мониторинга реализации униципальной программы, отставание от сроков реализации мероприятий;
4. социальные риски, связанные с сопротивлением населения, профессиональной общественности и политических партий и движений целям и реализации муниципальной программы.

Финансово-экономические риски связаны с возможным недофинансированием ряда мероприятий. Минимизация этих рисков возможна через заключение договоров о реализации мероприятий, направленных на достижение целей муниципальной программы.

Нормативные правовые риски муниципальной программы заложены по мероприятиям, которые требуют внесения соответствующих изменений в ряд нормативных правовых актов. Минимизация риска связана с качеством планирования реализации муниципальной программы, обеспечением мониторинга ее реализации и оперативного внесения необходимых изменений.

Организационные и управленческие риски. Ошибочная организационная схема и слабый управленческий потенциал (в том числе недостаточный уровень квалификации для работ с новыми инструментами) могу привести к неэффективному управлению процессом реализации муниципальной программы, несогласованности действий основного исполнителя и участников муниципальной программы, низкому качеству реализации программных мероприятий. Устранение рисков возможно за счет организации единого координационного органа по реализации муниципальной программы и обеспечения постоянного и оперативного мониторинга реализации муниципальной программы и ее подпрограмм, а также за счет корректировки муниципальной программы на основе анализа данных мониторинга. Важным средством снижения риска является проведение аттестации и переподготовка управленческих кадров системы образования, а также опережающая разработка инструментов мониторинга до начала реализации муниципальной программы.

Социальные риски могут проявляться в сопротивлении общественности осуществляемым изменениям, связанном с недостаточным освещением в средствах массовой информации целей, задач и планируемых в рамках долгосрочной целевой программы результатов, с ошибками в реализации, мероприятий муниципальной программы, с планированием, недостаточно учитывающим социальные последствия. Минимизация данного риска возможна за счет обеспечения широкого привлечения общественности к обсуждению целей, задач и механизмов развития образования, а также публичного освещения хода и результатов реализации муниципальной программы.

**Подпрограмма 1**

**«Развитие дошкольного образования»**

**Паспорт подпрограммы 1**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование подпрограммы «Развитие дошкольного образования» (далее – подпрограмма 1)** | |
| 1 | Соисполнитель муниципальной программы, ответственный за подпрограмму 1 | Управление образования администрации муниципального района «Новооскольский район» |
| 2 | Участники подпрограммы 1 | Управление образования администрации муниципального района «Новооскольский район»; Администрация Новооскольского района (в лице отдела промышленности, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и связи администрации муниципального района «Новооскольский район») |
| 3 | Цель (цели) подпрограммы 1 | Обеспечение доступности качественного дошкольного образования в Новооскольском районе |
| 4 | Задачи подпрограммы 1 | 1. Обеспечение государственных гарантий доступности дошкольного образования.  2. Развитие системы дошкольного образования, обеспечивающей равный доступ населения к услугам дошкольных образовательных учреждений |
| 5 | Сроки реализации подпрограммы 1 | 2015-2020, этапы реализации не выделяются |
| 6 | Объем бюджетных ассигнований подпрограммы 1 в том числе за счет средств местного бюджета (с расшифровкой плановых объемов бюджетных ассигнований по годам ее реализации), а также прогнозный объем средств, привлекаемых из других источников | Планируемый общий объем финансирования подпрограммы 1 в 2015-2020 годах за счет всех источников финансирования составит **1008124,00** тыс. рублей.:  2015 год – 155757,00 тыс. рублей;  2016 год – 154052,00 тыс. рублей;  2017 год (прогноз) – 161534,00 тыс. рублей;  2018 год (прогноз) – 169429,00 тыс. рублей;  2019 год (прогноз) – 179242,00 тыс. рублей;  2020 год (прогноз) – 188110,00 тыс. рублей.  Объем финансирования подпрограммы 1 в 2015-2020 годах за счет средств местного бюджета составит 379884,00 тыс. рублей, в том числе по годам:  2015 год – 57260,00 тыс. рублей;  2016 год – 57260,00 тыс. рублей;  2017 год (прогноз) – 60409,00 тыс. рублей;  2018 год (прогноз) – 63732,00 тыс. рублей;  2019 год (прогноз) – 68722,00 тыс. рублей;  2020 год (прогноз) – 72501,00 тыс. рублей.  Предполагается привлечение:   * средств областного бюджета в сумме 520240,00 тыс. рублей, в том числе по годам:   2015 год – 80497,00 тыс. рублей;  2016 год – 78792,00 тыс. рублей;  2017 год (прогноз) – 83125,00 тыс. рублей;  2018 год (прогноз) – 87697,00 тыс. рублей;  2019 год (прогноз) – 92520,00 тыс. рублей;  2020 год (прогноз) – 97609,00 тыс. рублей.   * Планируемый объем финансирования подпрограммы 1 в 2015-2020 годах за счет средств иных источников – 108000,00 тыс. руб, в том числе по годам:   2015 год – 18000,00 тыс. рублей;  2016 год – 18000,00 тыс. рублей;  2017 год (прогноз) – 18000,00 тыс. рублей;  2018 год (прогноз) – 18000,00 тыс. рублей;  2019 год (прогноз) – 18000,00 тыс. рублей;  2020 год (прогноз) – 18000,00 тыс. рублей. |
| 7 | Показатели конечного результата подпрограммы 1 | 1.Доля детей, зарегистрированных на получение услуг дошкольного образования и не обеспеченных данными услугами, в общей численности детей дошкольного возраста - 0% в 2020 году  2.Удельный вес воспитанников дошкольных образовательных организаций, обучающихся попрограммам, соответствующим федеральным государственным образовательным стандартам дошкольного образования, в общей численности воспитанников дошкольных образовательных организаций – 100 % в 2020 году  3.Охват детей дошкольным образованием в общем количестве детей 1-6 лет – 85 % в 2020 году |

**1. Характеристика сферы реализации подпрограммы 1, описание основных проблем в указанной сфере и прогноз ее развития**

Сфера действия подпрограммы 1 охватывает систему муниципальных дошкольных образовательных организаций, расположенных на территории Новооскольского района и устанавливает меры по реализации образовательной политики в области дошкольного образования.

В настоящее время система дошкольного образования Новооскольского района представляет собой многоуровневую систему, состоящую из организаций различных типов и видов. В районе функционирует 23 дошкольных образовательных организации. Кроме того, на базе 7 дошкольных образовательных организации организовано функционирование 14 групп кратковременного пребывания детей. Общая численность детей, охваченных услугами дошкольного образования, составляет 1734 ребенка, что составляет 80 % от общего количества детей в возрасте от 1 до 7 лет и на 354 человека превышает показатель 2013 года.

Общая характеристика системы дошкольного образования Новооскольского района представлена в таблице 1.

Таблица 1

**Основные количественные характеристики дошкольного образования Новооскольского района**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование показателя** | **2012 год** | **2013 год** | **2014 год** | **2015 год** | **2016 год** | **2017 год** | **2018 год** | **2019 год** | **2020**  **год** |
| 1 | Численность населения в возрасте от 1 до 7 лет, человек | 1815 | 2169 | 2181 | 2190 | 2190 | 2190 | 2190 | 2190 | 2190 |
| 2 | Охват детей программами дошкольного образования, % | 90 | 80 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 84,5 | 85 |
| 3 | Охват детей в возрасте от 0 до 3 лет программами поддержки раннего развития, % | 48 | 30 | 30,5 | 31 | 32 | 33 | 34 | 36 | 38 |

Увеличение в последние годы численности населения в возрасте от 1 года до 7 лет обусловило рост численности детей, состоящих на учете для предоставления места в дошкольных образовательных организациях, что требует создания дополнительных мест. Поэтому, одним из основных направлений деятельности управления образования администрации Новооскольского района является ликвидация очереди на зачисление детей в дошкольные образовательные организации и увеличение охвата детей программами дошкольного образования.

Проблема дефицита мест в детских дошкольных учреждениях приводит к снижению доступности дошкольного образования. Количество дошкольных образовательных организаций в настоящее время является недостаточным для удовлетворения спроса на получение услуг дошкольного образования. В 2012-2013 учебном году численность детей, нуждающихся в предоставлении места в ДОУ и не обеспеченных таковым, составила 78 человек.

Количество работников, занятых в системе дошкольного образования, по состоянию на конец 2013 года составило 367 человек, в том числе 168 педагогических работников (46 % в общей численности работников), при этом 99 % педагогических работников имеют педагогическое образование. В связи с планируемым увеличением числа мест в дошкольных образовательных организациях планируется увеличение численности работников к 2020 году до 392 человек, в том числе увеличение численности педагогических работников до 183 человек.

Небольшое увеличение педагогических работников в системе дошкольного образования ведет к увеличению численности воспитанников, приходящихся на 1 педагогического работника. В настоящее время данные показатель равен 9,7 человека (в среднем по Российской Федерации 9,2 человека), к 2020 году он должен увеличиться до 10,2 человека.

Существующие организационные формы дошкольного образования не удовлетворяют полностью растущие потребности населения. Во исполнение распоряжения Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2012 года № 2620-р, постановления Правительства Белгородской области от 25 февраля 2013 г. № 69-пп в Новооскольском районе разработан и утвержден муниципальный план мероприятий («дорожная карта») «Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности образования и науки Новооскольского района». Основные направления «дорожной карты», планируемые к реализации до 2018 года, включают реализацию мероприятий по ликвидации очередности на зачисление детей в дошкольные образовательные организации, обеспечение высокого качества услуг дошкольного образования. В рамках «дорожной карты» введено дополнительно за 2013 год 92 дошкольных места за счет доукомплектования дошкольных организаций.

В целях реализации национальной образовательной инициативы «Наша новая школа», декларирующей поддержку развития систем дошкольного образования, обеспечивающих равные стартовые условия прихода детей в школу, в районе организована предшкольная подготовка не только в старших и подготовительных группах ДОУ, но и в группах кратковременного пребывания на базе детских садов, школ, учреждений дополнительного образования. В 2012-2013 учебном году процент охвата детей 5 - 7-летнего возраста предшкольным образованием составил 99%.

Однако проблема обеспечения доступного и качественного дошкольного образования остается актуальной и требует поиска как внешних, так и внутренних резервов развития системы в целом.

Таким образом, основной проблемой в системе дошкольного образования района является дефицит мест в дошкольных образовательных организациях в условиях роста численности детского населения.

В настоящее время удовлетворенность населения доступностью реализации программ дошкольного образования составляет 89 %. В результате выполнения мероприятий, предусмотренных подпрограммой 1 планируется к 2020 году увеличить данный показатель до 92 %.

Подпрограмма 1 является инструментом для реализации государственной политики Новооскольского района в сфере дошкольного образования и направлена на решение выше обозначенных проблем.

**2.Цель и задачи, сроки и этапы реализации подпрограммы 1**

Целью подпрограммы 1 является обеспечение доступности качественного дошкольного образования в Новооскольском районе.

Для достижения цели необходимо решение следующих задач:

* 1. Обеспечение государственных гарантий доступности качественного дошкольного образования;
  2. Развитие системы дошкольного образования, обеспечивающей равный доступ населения к услугам дошкольных образовательных учреждений.

Срок реализации подпрограммы 1 – 2015-2020 годы, этапы реализации не выделяются.

**3.Обоснование выделения системы основных мероприятий и краткое описание основных мероприятий подпрограммы 1**

Для выполнения задачи 1.1 «Обеспечение государственных гарантий доступности качественного дошкольного образования» необходимо реализовать следующие основные мероприятия:

**1.1.1.** Получение субвенции на обеспечение государственных гарантий реализации прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях.

Реализация основного мероприятия направлена на создание условий, обеспечивающих общедоступное, качественное и бесплатное дошкольное образование.

С принятием Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» к полномочиям органов государственной власти субъекта Российской Федерации отнесено обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях путем выделения субвенций местным бюджетам в размере, необходимом для реализации образовательных программ дошкольного образования в части финансового обеспечения расходов на оплату труда работников дошкольных образовательных организаций, расходов на учебные и наглядные пособия, средства обучения, игры и игрушки, расходные материалы (за исключением расходов на содержание зданий, хозяйственные нужды и коммунальных расходов, осуществляемых из местного бюджета) в соответствии с нормативными затратами на образовательную деятельность. В результате проведенных мероприятий доля детей, зарегистрированных на получение услуг дошкольного образования и не обеспеченных данными услугами, в общей численности детей дошкольного возраста к 2020 году будет 0.

Финансирование мероприятия осуществляется из областного бюджета в виде предоставления вышеуказанных межбюджетных трансфертов Новооскольскому району.

**1.1.2** Получение субвенции на выплату компенсации части родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования.

Реализация основного мероприятия направлена на материальную поддержку воспитания и обучения детей, посещающих образовательные организации, реализующие образовательную программу дошкольного образования, посредством предоставления субвенций Новооскольскому району на выплату компенсации части родительской платы за присмотр и уход за детьми в муниципальных образовательных организациях, реализующих основную программу дошкольного образования. В результате мероприятия доля граждан, воспользовавшихся правом на получение компенсации части родительской платы, от общей численности граждан, претендующих на указанное право к 2020 году сохранить 100%

Финансирование мероприятия осуществляется из областного бюджета в виде предоставления вышеуказанных межбюджетных трансфертов Новооскольскому району.

Для выполнения задачи **1.2** «Развитие системы дошкольного образования, обеспечивающей равный доступ населения к услугам дошкольных образовательных учреждений» необходимо реализовать следующие основные мероприятия:

* 1. **1** Обеспечение деятельности (оказания услуг) муниципальных учреждений (организаций).

Реализация мероприятия направлена на обеспечение деятельности муниципальных дошкольных образовательных учреждений (организаций). Мероприятие включает в себя оказание данными организациями муниципальных услуг, выполнение работ в рамках муниципального задания (организация предоставления дошкольного образования в группах различной направленности), осуществление функций присмотра и ухода за воспитанниками, содержание имущества образовательных учреждений (организаций). В результате реализации данного мероприятия удельный вес воспитанников дошкольных образовательных организаций, обучающихся по программам, соответствующим требованиям стандартов дошкольного образования, в общей численности воспитанников дошкольных образовательных организаций к 2020 году сохранит 100%.

Финансирование мероприятия осуществляется из муниципального бюджета Новооскольского района.

**1.2.2** Строительство и реконструкция объектов социальной сферы.

Реализация основного мероприятия направлена на увеличение охвата услугами дошкольного образования и удовлетворение потребности населения района в услугах дошкольного образования для всех слоев населения и равных возможностей его получения путем реконструкции четырех детских садов в Новооскольском районе. В пообъектном перечне объектов социальной сферы на строительство уточнены средства на 2015 год на 1 детский сад.

Финансирование мероприятия осуществляется из областного бюджета и иных источников. В результате данного мероприятия в 2016 году будет введен в эксплуатацию детский сад №2 города Новый Оскол.

**4.Ресурсное обеспечение подпрограммы 1**

Предполагаемый общий объем финансирования подпрограммы 2 в 2015-2020 годах за счет всех источников финансирования составит **1008124,00** тыс. рублей.

Объем финансирования подпрограммы 1 в 2015-2020 годах за счет средств муниципального бюджета составит 379884,00 тыс. рублей, в том числе по годам:

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Источники финансирования** | **Всего за 2015-2020 годы** | **в том числе по годам реализации, тыс.руб:** | | | | | |
| **2015** | **2016** | **2017**  **(прогноз)** | **2018**  **(прогноз)** | **2019**  **(прогноз)** | **2020**  **(прогноз)** |
| **Всего** | 1008124 | 155757 | 154052 | 161534 | 632116 | 179242 | 188110 |
| **в том числе:** |  |  |  |  |  |  |  |
| **Областной бюджет** | 520240 | 80497 | 78792 | 83125 | 398518 | 92520 | 97609 |
| **Местный бюджет** | 379884 | 57260 | 57260 | 60409 | 214648 | 68722 | 72501 |
| **Иные источники** | 108000 | 18000 | 18000 | 18340 | 18000 | 18000 | 18000 |

Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов на реализацию мероприятий подпрограммы 1 из различных источников финансирования и ресурсное обеспечение реализации подпрограммы 1 за счет средств бюджета Новооскольского района представлены соответственно в приложениях № 3 и № 4 к муниципальной программе.

Сводная информация по муниципальным заданиям приводится в приложении № 5 к муниципальной программе.

Объем финансового обеспечения подпрограммы 1 подлежит ежегодному уточнению в рамках подготовки проекта решения Муниципального совета района о муниципальном бюджете на очередной финансовый год и плановый период.

**5. Прогноз конечных результатов подпрограммы 1**

| **№** | **Наименование показателя, единица измерения** | **Соисполнитель** | **Значение показателя по годам реализации** | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2015 год** | **2016 год** | **2017 год** | **2018 год** | **2019 год** | **2020 год** |
| 1 | Доля детей, зарегистрированных на получение услуг дошкольного образования и не обеспеченных данными услугами, в общей численности детей дошкольного возраста - 0% в 2020 году, % | Управление образования администрации Новооскольского района | 7,0 | 6,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Удельный вес воспитанников дошкольных образовательных организаций, обучающихся попрограммам, соответствующим федеральным государственным образовательным стандартам дошкольного образования, в общей численности воспитанников дошкольных образовательных организаций – 100 % в 2020 году | Управление образования администрации Новооскольского района | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 3 | Охват детей дошкольным образованием в общем количестве детей 1-6 лет – 90 % в 2020 году | Управление образования администрации Новооскольского района | 82 | 83 | 85 | 87 | 88 | 90 |

Исчерпывающий перечень показателей реализации подпрограммы 1 представлен в приложении № 1 к муниципальной программе.

**Подпрограмма 2**

**«Развитие общего образования»**

**Паспорт подпрограммы 2**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № | Наименование подпрограммы: «Развитие общего образования» (далее - подпрограмма 2) | |
| 1 | Соисполнитель муниципальной программы, ответственный за подпрограмму 2 | Управление образования администрации муниципального района «Новооскольский район» |
| 2 | Участники подпрограммы 2 | Управление образования администрации муниципального района «Новооскольский район» |
| 3 | Цель (цели) подпрограммы 2 | Повышение доступности качественного общего образования, соответствующего требованиям инновационного развития экономики района, современным требованиям общества |
| 4 | Задачи подпрограммы 2 | 1. Обеспечение государственных гарантий доступности общего образования. 2. Модернизация и развитие муниципальной системы общего образования, направленные на создание механизмов обеспечения равенства доступа к качественному образованию, независимо от места жительства и социально- экономического статуса. 3. Создание механизмов, направленных на социальную поддержку педагогических работников и повышение статуса профессии учителя. 4. Развитие инфраструктуры общего образования. |
| 5 | Сроки и этапы реализации подпрограммы 2 | 2015-2020 годы, этапы реализации не выделяются |
| 6 | Объем бюджетных ассигнований подпрограммы 2 за счет средств местного бюджета (с расшифровкой плановых объемов бюджетных ассигнований по годам ее реализации), а также прогнозный объем средств, привлекаемых из других источников | Планируемый общий объем финансирования подпрограммы в 2015-2020 годах за счет всех источников финансирования составит 2265882,00 тыс.  2015год – 331390,00 тыс. рубл;   1. год – 346918,00 тыс. руб; 2. год (прогноз) – 365887,00 тыс. руб;   2018 год (прогноз) – 385818,00 тыс. рублей;  2019 год (прогноз) – 406843,00 тыс. руб;  2020 год (прогноз) – 429026,00 тыс. руб. Объем финансирования подпрограммы 2 в 2015-2020 годах за счет средств местного бюджета составит 488044,00 тыс. рублей, в том числе по годам:  2015год – 71611,00 тыс. рублей;   1. год – 74560,00 тыс. руб; 2. год (прогноз) – 78739,00 тыс. руб; 3. год (прогноз) – 83065,00 тыс. руб; 4. год (прогноз) – 87627,00 тыс. руб;   2020 год (прогноз) – 92442,00 тыс. руб.  Планируемый объём финансирования подпрограммы 2 в 2015-2020 годах за счёт областного бюджета 1777838,00 тыс. рублей, в том числе по годам:  2015 год – 259779,00 тыс. рублей;  2016 год – 272358,00 тыс. рублей;  2017 год (прогноз) – 287148,00 тыс. рублей;  2018 год (прогноз) – 302753,00 тыс. рублей;  2019 год (прогноз) – 319216,00 тыс. рублей;  2020 год (прогноз) – 336584,00 |
| 7 | Показатели конечного результата подпрограммы 2 | 1.Удельный вес обучающихся в современных условиях, от общего числа учащихся (создано от 80% до 100% современных условий) - 100% в 2020 году  2.Удельный вес численности обучающихся по программам общего образования, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня, в общей численности обучающихся по программам общего образования – 62,5% в 2020 году |

**1. Характеристика сферы реализации подпрограммы 2, описание основных проблем в указанной сфере и прогноз ее развития**

В 2013/2014 учебном году система общего образования Новооскольского района включает 41 образовательное учреждение: 24 общеобразовательных школы (14 средних, из них 2 - с углубленным изучением отдельных предметов, 9 - основных, 1 – начальная), 4 учреждения дополнительного образования, 13 дошкольных образовательных учреждений.

Общая численность учащихся на 01 сентября 2013 года составляет 3839чел.

Средняя наполняемость классов составляет 14,01 чел (в т.ч. в городе – 22,2, в селе – 9,5), на 1 учителя приходится 10,6 учащихся.

Общая характеристика системы общего образования представлена в таблице 2.

Таблица 2

Основные количественные характеристики системы общего

образования

| №  п/п | Наименование показателя | 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Численность учащихся по программам общего образования в общеобразовательных организациях, человек | 3873 | 3839 | 3891 | 3891 | 3891 | 3891 | 3891 | 3891 | 3891 |
|  | Численность обучающихся по программам общего образования в расчете на 1 учителя, человек | 10,70 | 10,6 | 11,84 | 11,94 | 11,95 | 11,96 | 12,0 | 12,0 | 12.0 |
|  | Удельный вес численности обучающихся организаций общего образования, обучающихся по новым федеральным государственным образовательным стандартам, % | 22,7 | 33,5 | 44,57 | 55 | 66 | 76 | 84 | 90 | 100 |

В системе образования основные мероприятия направлены на обеспечение получения качественного образования за счет рационализации использования ресурсов сети общеобразовательных организаций, создание материально-технических, финансовых, кадровых, управленческих условий для удовлетворения образовательных потребностей школьников. В районе реализуется целевая программа «Развитие сети общеобразовательных учреждений муниципального района «Новооскольский район на 2011-2015гг.: обеспечение условий для получения качественного общего образования независимо от места жительства» (утверждена постановлением главы администрации муниципального района «Новооскольский район» от 13.10.2010г. №1304). Одним из самых важных эффектов функционирования сформированной муниципальной образовательной сети является создание условий для выбора индивидуальной образовательной траектории каждым обучающимся общеобразовательного учреждения независимо от места жительства.

В 2013 году продолжается в районе активная реализация проекта «Модернизация систем общего образования», направленного на повышение качества условий реализации стандартов, создание современной инфраструктуры школы, совершенствование кадрового потенциала.

На модернизацию районной системы общего образования из всех видов бюджетов потрачены средства на приобретение школьных автобусов, учебно-лабораторного и компьютерного оборудования. Общая сумма средств составляет более 20 млн. рублей.

В 2013 году материальная база общеобразовательных учреждений района пополнилась оборудованием и учебно-наглядными пособиями на сумму 7,4 млн. руб. из средств муниципального и областного бюджетов. Кроме того, учебный фонд библиотек школ района пополнен на 9305 экз. учебников на сумму 2,4 млн.руб.

В 2013г. в школы поступило оборудование для обеспечения образовательного процесса в соответствии с требования новых образовательных стандартов на сумму более 3,5 млн. руб.

2,6 млн. рублей израсходовано на приобретение 2 автобусов для перевозки учащихся Великомихайловской СОШ и Шараповской СОШ.

В 2013году в школы района поступило компьютерное оборудование на сумму 5,5 млн. руб.

В настоящее время все общеобразовательные организации района обеспечены современным компьютерным оборудованием. В учебных целях используется 745 компьютеров, функционируют 27 компьютерных классов. Обеспечен широкополосный доступ всех общеобразовательных учреждений района к сети Интернет с контентной фильтрацией трафика. Во всех школах района созданы и функционируют локальные сети, что позволяет осуществлять выход со всех компьютеров в сеть Интернет и обмениваться информацией со всеми кабинетами. Все образовательные организации района имеют регулярно обновляемые официальные сайты. Осуществляется электронный документооборот. Количество обучающихся в общеобразовательных организациях на один компьютер составляет 5,2 чел., против 6,7 чел. в 2011 году.

В школах имеются электронные медиатеки. Все кабинеты начальных классов оснащены согласно требованиям ФГОС, имеют необходимое компьютерное и мультимедийное оборудование, полностью оснащены электронными образовательными ресурсами.

Во всех школах внедрена автоматизированная информационная система «Виртуальная школа», в которой реализуются 2 модуля: «Электронный дневник», «Электронный журнал».

Система образования района продолжает участие в электронных мониторингах «Наша новая школа», «Мониторинг реализации проекта модернизации системы общего образования», «Электронный мониторинг образовательных учреждений Белгородской области».

Одной из приоритетных задач системы образования района является выявление и сопровождение одаренных детей, реализация их потенциальных возможностей. Поставленные задачи реализовывались за счет исполнения подпрограммы «Одаренные дети» долгосрочной целевой программы «Развитие образования Новооскольского района на 2011-2015 годы», (утверждена постановлением главы администрации муниципального района «Новооскольский район» от 13.10.2010г. №1305), реализации муниципального проекта «Одарённые дети».

В рамках реализации данных нормативных актов достигнуты следующие результаты:

* в целях создания условий для выявления, сопровождения и профессиональной ориентации одаренных детей на базе МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №2 с углубленным изучением отдельных предметов» функционирует Центр для одаренных детей.
* С целью создания условий для профессионального самоопределения и реализации способностей одарённых детей в социально-экономической сфере Белгородской области создан районный банк данных одаренных детей, в который включены 436 школьников по 5 направлениям: наука, спорт, культура, интеллектуальная, общественная деятельность.
* более 700 обучающихся в 2013г. стали участниками различных конкурсов и конференций Международного и Всероссийского уровня, при этом 43 школьников получили дипломы 1 степени, 116 человек – дипломанты 2 и 3 степени, 42 награждены дипломами лауреатов. 9 учащихся образовательных учреждений района стали победителями и призерамивсероссийских очных научно-исследовательских конференций.
* 475 школьников района занимаются научно-исследовательской деятельностью в научных обществах общеобразовательных учреждений и учреждений дополнительного образования.
* С 2009г. успешно функционирует по договору с Белгородской сельскохозяйственной академией агрокласс, в котором обучаются старшеклассники Шараповской СОШ, Ярской СОШ, Великомихайловской СОШ.

Важным направлением работы по выявлению и развитию одаренных детей является организация всероссийских предметных олимпиад. В муниципальном этапе олимпиады в 2013г. приняло участие 1528 учащихся 7-11 кл. (97 % от общего количества учащихся 7-11 кл.). В 2013г. в региональном этапе всероссийской олимпиады школьников приняли участие 91 человек из 13 образовательных учреждений района. 13 учащихся стали победителями и призёрами.

Лауреатами премии Президента Российской Федерации для поддержки талантливой молодежи в рамках приоритетного национального проекта «Образование» в 2013 году стали 5 учащихся. 9 учащихся школ Новооскольского района были награждены премией Губернатора области.

Вместе с тем, требует совершенствования система психолого- педагогической диагностики детской одаренности, выявления и дальнейшего сопровождения развития одаренных детей с использованием научно- педагогического потенциала профессорско-преподавательского состава вузов.

В целях реализации государственной программы «Доступная среда», интеграции инвалидов в общество в образовательных организациях района создается универсальная безбарьерная среда, позволяющая обеспечить совместное обучение детей - инвалидов и лиц, не имеющих нарушений развития. Успешно реализуется проект «Развитие дистанционного образования детей - инвалидов». На базе областного Центра дистанционного образования обучаются 10 учащихся (детей-инвалидов) школ Новооскольского района с использованием дистанционных образовательных технологий.

В целях усиления заинтересованности общеобразовательных организаций в повышении качества образования, развития творческой активности и инициативы при выполнении поставленных задач сформирован рейтинг общеобразовательных организаций района. По итогам рейтинга общеобразовательных организаций Белгородской области в 2013 году 2 общеобразовательных учреждения (МБОУ «СОШ №3 г.Новый Оскол» и МБОУ «НиновскаяНОШ») стали победителями.

В условиях демографического спада за последние 7 лет контингент учащихся в районе снизился с 4232 до 3839. Резко обозначилась тенденция к росту количества малокомплектных школ. По этой причине начиная с 2008 года в районе закрыты 5 и реорганизовано 3 общеобразовательных организации. Это во многом способствовало достижению того, что сегодня доля школьников, обучающихся в организациях, отвечающих современным, требованиям, составляет 80 %. В целях создания условий для качественного обучения всех детей независимо от места жительства определены 4 базовые (опорных) школы, сформированы школьные образовательные округа. В базовые школы поступили 275 специализированных кабинетов. Кроме базовых школ в районе созданы 6 ресурсных центров по профессиональной подготовке. На основе сетевого взаимодействия осуществляется профессиональная подготовка учащихся старших классов по 8 специальностям: «водитель категории В», «водитель категории С», «штукатур», «лесовод». Все учащиеся старших классов изучают автодело, 23% из них осваивают две рабочие специальности.

В пяти школах района (школы города, В-Михайловская СОШ) открыты 36 классов углубленного изучения отдельных предметов. Общий охват учащихся, получающих повышенный уровень образования в 2013-2014уч. году составляет 670 человек (19,6%).

В целях осуществления профориентации выпускников основной школы, их самоопределения не первый год в школах организуется предпрофильная подготовка, в рамках которой учащимся предлагается целый спектр курсов по выбору. Все учащиеся 9-х классов школ района проходят предпрофильную подготовку.

Таким образом, именно реструктуризация сети образовательных организаций во многом определяет сегодняшнее состояние образования в районе.

Предполагается, что с 2015 года школы района перейдут на новые стандарты основного общего образования. Вопросы перехода на новые стандарты образования и одновременное повышение качества образовательного процесса обусловили круг проблем, требующих решения:

1. в настоящее время в районе не в полной мере сформирована инфраструктура образовательных организаций для организации внеурочной деятельности учащихся во второй половине дня;
2. не в полную мощь работает система тьюторского (в том числе, дистанционного) сопровождения, обеспечивающая поддержку учителей начальной школы и учителей-предметников основной школы;
3. требуют обновления содержание и технологии образования, обеспечивающие компетентностное обучение;
4. необходимо развитие вариативности образовательных программ и адаптивности содержания школьного образования к различным группам обучающихся (индивидуальные образовательные траектории);
5. целесообразным становятся модернизация структуры сети образовательных организаций в соответствии с задачами инновационного развития, дальнейшее совершенствование механизмов финансирования образовательных организаций.

Несмотря на положительные тенденции в формировании муниципальной информационной образовательной среды, здесь также остается ряд нерешенных проблем:

1. не завершены в полном объеме работы по предоставлению высокоскоростного доступа к сети Интернет общеобразовательным организациям области со скоростью доступа не ниже 2 Мбит/с;
2. далеки от совершенства условия для обучения детей-инвалидов в дистанционной форме;
3. не внедрена в полной мере автоматизированная система управления образовательным процессом (электронный дневник, электронный журнал успеваемости, электронная учительская) и т.д.

Реализация задач модернизации образования области требует профессиональной и социальной состоятельности педагогических и руководящих кадров образовательных организаций. В настоящее время в системе общего образования района работают 799 человек, из которых: 68 человек - руководящие работники; 486 человек - педагогические работники (в том числе 366 учителей); 11 человек - учебно- вспомогательный персонал; 234 человек - обслуживающий персонал. При этом 294 педагога (60,5 %) трудятся в сельских школах, 192 (39,5 %) - в городских.

Основой решения большинства указанных проблем, реализации политики в сфере общего образования должна стать настоящая подпрограмма 2, обеспечивающая продолжение модернизации муниципального образования, направленность, последовательность и контроль инвестирования государственных средств в систему общего образования и объединение усилий субъектов системы.

В настоящее время удовлетворенность населения качеством реализации программ общего образования составляет 97 %. В результате выполнения мероприятий, предусмотренных подпрограммой 2 данные показатель планируется увеличить к 2018 году до 100 %.

Подпрограмма 2 является инструментом для реализации государственной политики Новооскольского района в сфере общего образования и направлена на решение выше обозначенных проблем.

.**2. Цель и задачи, сроки и этапы реализации подпрограммы 2**

Целью подпрограммы 2 является повышение доступности качественного общего образования, соответствующего требованиям инновационного развития экономики региона, современным требованиям общества.

Задачами подпрограммы 2 являются:

1. обеспечение государственных гарантий доступности общего образования;
2. модернизация и развитие муниципальной системы общего образования, направленные на создание механизмов обеспечения равенства доступа к качественному образованию, независимо от места жительства и социально-экономического статуса;
3. создание механизмов, направленных на социальную поддержку педагогических работников и повышение статуса профессии учителя;
4. развитие инфраструктуры общего образования.

Срок реализации подпрограммы 2 - 2015-2020 годы, этапы реализации не выделяются.

**3. Обоснование выделения системы основных мероприятий и краткое описание основных мероприятий подпрограммы 2**

Для выполнения задачи **2.1** «Обеспечение государственных гарантий доступности общего образования» необходимо реализовать следующие основные мероприятия:

**2.1.1**.Субвенции на реализацию государственного стандарта общего образования.

Реализация основного мероприятия направлена на обеспечение возможностей для получения обучающимися муниципальных общеобразовательных организаций общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования путем выделения субвенций Новооскольскому району в размере, необходимом для реализации общеобразовательных программ в части финансового обеспечения расходов на оплату труда, приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения (за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг) в соответствии с нормативами.

. Реализация данных мероприятий повысит удельный вес обучающихся в современных условиях от общего числа учащихся и к 2020 году достигнет 90%.

Финансирование мероприятия осуществляется из областного бюджета в виде предоставления вышеуказанных межбюджетных трансфертов муниципальному району.

Для выполнения задачи **2.2** «Модернизация и развитие муниципальной системы общего образования» необходимо реализовать следующие основные мероприятия:

**2.2.1**Обеспечение деятельности муниципальных учреждений (организаций).

Реализация основного мероприятия направлена проведение организационно-методических мероприятий, направленных на развитие общего образования; создание системы выявления, развития и поддержки одаренных детей в различных областях научной и творческой деятельности; создание условий для сохранения и укрепления здоровья детей и подростков, а также формирования у них культуры питания. Кроме того, реализация основного мероприятия направлена на развитие внеучебной деятельности обучающихся общеобразовательных организаций, обеспечение полноценных условий для изучения иностранных языков, обеспечение реализации функции русского языка как государственного языка Российской Федерации.

Также по данному направлению расходов отражаются расходы муниципального бюджета, включающие в том числе:

- оснащение образовательных организаций учебным, учебно-лабораторным, учебно-производственным, компьютерным и прочим оборудованием;

- содержание транспортных средств для перевозки обучающихся;

- пополнение фондов школьных библиотек;

- модернизацию существующих компьютерных классов, приобретение автоматизированных рабочих мест учителя и ученика, создание локальных сетей в образовательные организации с выходом в Интернет;

- организацию доступа к сети Интернет с использованием спутниковых и иных каналов связи, обеспечивающих дистанционное обучение детей-инвалидов, оплата услуг доступа педагогических работников к сети Интернет;

- обеспечение доступа общеобразовательных организаций района к сети Интернет;

- развитие корпоративной телекоммуникационной сети, объединяющей департамент образования Белгородской области, управление образования администрации Новооскольского района, общеобразовательные организации;

- укрепление материально-технической базы образовательных организаций, работающих с одаренными детьми;

- организацию и проведение для одарённых школьников творческих конкурсов по различным направлениям образовательной деятельности;

- проведение олимпиад школьников и конкурсов;

- модернизацию материально-технической базы пищеблоков общеобразовательных организаций;

- разработку и внедрение единого научно-обоснованного сбалансированного рациона питания школьников района;

- обеспечение организационно-просветительской работы по формированию культуры здорового питания среди участников образовательного процесса.

Выполнение данных мероприятий увеличит численность учащихся, приходящихся на 1 компьютер, до 5,5 чел.

Финансирование мероприятия осуществляется из муниципального бюджета Новооскольского района.

Для выполнения задачи **2.3** «Создание механизмов, направленных на социальную поддержку педагогических работников и повышение статуса профессии учителя» необходимо реализовать следующие основные мероприятия:

**2.3.1**. Возмещение части затрат молодым учителям общеобразовательных организаций Новооскольского района по ипотечному кредиту.

Реализация данного мероприятия направлена на создание системы льготного ипотечного кредитования для молодых учителей, которая включает в себя:

- льготную процентную ставку для молодого учителя за счёт субсидирования из местного бюджета разницы между уплачиваемыми процентами за пользование кредитом в размере 10,5% годовых и суммой процентов, рассчитанных исходя из процентной ставки 8,5% годовых;

- первоначальный взнос полностью или частично субсидируемый из областного бюджета (в объёме 20% от расчётной стоимости жилья);

- возможность привлечения для расчёта максимально возможной суммы кредита как созаёмщиков, так и поручителей, а также сумм социальных выплат в виде материнского капитала, сертификатов и т.д.

Реализация мероприятия сохранит долю обязательств, взятых муниципалитетом по субсидированию части первоначального взноса по выданным кредитам на 100%.

Финансирование мероприятия осуществляется посредством предоставления субсидий из областного бюджета, а также за счет средств муниципального бюджета.

**2.3.2** Выплата денежного вознаграждения за выполнение функций классного руководителя педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций.

Реализация данного мероприятия направлена на поощрение педагогических работников общеобразовательных организаций за выполнение функций классного руководителя в образовательных организациях, реализующих образовательные программы начального общего, основного общего и среднего общего образования.

По данному направлению расходов отражаются расходы регионального бюджета по выплате ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство, а также расходы регионального бюджета на предоставление субвенций муниципальному бюджету на выплату ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство.

Реализация данного мероприятия сохранит долю педагогических работников, получающих вознаграждение за классное руководство, к общему числу педагогических работников, выполняющих функции классного руководителя на 100%.

Финансирование мероприятия осуществляется посредством предоставления субвенций бюджету муниципального района из областного бюджета. Выполнение мероприятий сохранит долю педагогических работников, получающих вознаграждение за классное руководство, к общему числу педагогических работников, выполняющих функции классного руководителя на 100 %.

**4.Ресурсное обеспечение подпрограммы 2**

Предполагаемый общий объем финансирования подпрограммы 2 в 2015-2020 годах за счет всех источников финансирования составит 2265882 тыс. рублей.

Объем финансирования подпрограммы 2 в 2015-2020 годах за счет средств муниципального бюджета составит 488044,00 тыс. рублей, в том числе по годам:

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Источники финансирования** | **Всего за 2015-2020 годы** | **в том числе по годам реализации, тыс.руб:** | | | | | |
| **2015** | **2016** | **2017**  **(прогноз)** | **2018**  **(прогноз)** | **2019**  **(прогноз)** | **2020**  **(прогноз)** |
| **Всего** | 2265882 | 331390 | 346918 | 365887 | 385818 | 406843 | 429026 |
| **в том числе:** |  |  |  |  |  |  |  |
| **Областной бюджет** | 1777838 | 259779 | 272358 | 287148 | 302753 | 319216 | 336584 |
| **Местный бюджет** | 488044 | 71611 | 74560 | 78739 | 83065 | 87627 | 92442 |

Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов на реализацию мероприятий подпрограммы 2 из различных источников финансирования и ресурсное обеспечение реализации подпрограммы 2 за счет средств местного бюджета Новооскольского района представлены соответственно в приложениях № 3 и № 4 к муниципальной программе.

Сводная информация по муниципальным заданиям приводится в приложении № 5 к муниципальной программе.

Объем финансового обеспечения подпрограммы 2 подлежит ежегодному уточнению в рамках подготовки проекта решения Муниципального совета района о муниципальном бюджете на очередной финансовый год и плановый период.

**5.Прогноз конечных результатов подпрограммы 2**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование показателя, единица измерения | Соисполнитель | Значение показателя по годам реализации | | | | | | |
| 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год |
| 1 | Удельный вес обучающихся в современных условиях от общего числа учащихся (создано от 80% до 100% современных условий) | Управление образования администрации муниципального района «Новооскольский район» | 80 | 80 | 83 | 83 | 92 | 92 | 92 |
| 2 | Удельный вес численности обучающихся по программам общего образования, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня, в общей численности обучающихся по программам общего образования | Управление образования администрации муниципального района «Новооскольский район» | 61,0 | 61,3 | 61,5 | 61,8 | 62,0 | 62,0 | 62,5 |

Исчерпывающий перечень показателей реализации подпрограммы 2 представлен в приложении № 1 к долгосрочной целевой программе.

**Подпрограмма 3**

**«Развитие дополнительного образования детей»**

**Паспорт подпрограммы 3**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование подпрограммы: «Развитие дополнительного образования детей» (далее – подпрограмма 3)** | |
| 1 | Соисполнитель муниципальной программы, а подпрограмму 3 | Управление образования администрации муниципального района «Новооскольский район» |
| 2 | Участники подпрограммы 3 | Управление культуры администрации муниципального района «Новооскольский район»; |
| 3 | Цели (цели) подпрограммы 3 | Развитие муниципальной системы воспитания и дополнительного образования детей и молодежи |
| 4 | Задачи подпрограммы 3 | Обеспечение доступности дополнительного образования детей, модернизация содержания дополнительного образования детей и развитие инфраструктуры организаций дополнительного образования детей. |
| 5 | Сроки реализации подпрограммы 3 | 2015-2020, этапы реализации не выделяются |
| 6 | Объем бюджетных ассигнований подпрограммы 3 за счет средств местного бюджета (с расшифровкой плановых объемов бюджетных ассигнований по годам ее реализации), а также прогнозный объем средств, привлекаемых из других источников | Планируемый общий объем финансирования подпрограммы 3 в 2015-2020 годах за счет всех источников финансирования составит 266602,00 тыс. рублей.:  2015 год – 3869,00 тыс. руб;  2016 год – 4091,00 тыс. руб;   1. – 43087,00 тыс. руб; 2. – 45427,00 тыс. рублей;   2019 год – 47897,00 тыс. руб;  2020 год – 50504,00 тыс.руб..  Объем финансирования подпрограммы 3 в 2015-2020 годах за счет средств местного бюджета составит 266725,00 тыс. рублей, в том числе по годам:  2015 год – 38576,00 тыс. рублей;  2016 год – 40855,00 тыс. рублей;  2017 год – 42944,00 тыс. рублей;  2018 год – 45276,00 тыс. рублей;   1. год – 47738,00 тыс. рублей;   2020 год – 50336,00 тыс. рублей.  Планируемый объём финансирования подпрограммы 3 в 2015-2020 годах за счёт областного бюджета 877,00 тыс. рублей, в том числе по годам:  2015 год – 120,00 тыс. рублей;  2016 год – 136,00 тыс. рублей;  2017 год (прогноз) – 143,00 тыс. рублей;  2018 год (прогноз) – 151,00 тыс. рублей;  2019 год (прогноз) – 159,00 тыс. рублей;  2020 год (прогноз) – 168,00 |
| 7 | Показатели конечного результата подпрограммы 3 | 1.Доля детей, охваченных дополнительными образовательными программами, в общей численности детей и молодежи от 5 до 18 лет – 92 % в 2020 году  2. Удельный вес численности обучающихся по дополнительным образовательным программам, участвующих в олимпиадах и конкурса различного уровня, в общей численности обучающихся по дополнительным образовательным программам - 47 % в 2020 году |

1. **Характеристика сферы реализации подпрограммы 3, описание основных проблем в указанной сфере и прогноз ее развития**

Сфера действия данной подпрограммы 3 охватывает систему муниципальных организаций дополнительного образования детей, расположенных на территории Новооскольского района, и устанавливает меры по реализации образовательной политики в области дополнительного образования детей.

Дополнительное образование детей по праву рассматривается как важнейшая составляющая единого образовательного пространства органично сочетающего в себе воспитание, обучение и творческое развитие личности ребёнка. Это «зона ближайшего развития», которую он выбирает сам, или с помощью взрослого, в соответствии со своими желаниями, потребностями и возможностями.

В Новооскольском районе образовательные услуги на основе добровольного выбора, возможность заниматься художественным и техническим творчеством, исследовательской и эколого-биологической деятельностью, спортивной и туристско-краеведческой работой, предоставляют четыре муниципальных образовательных учреждения дополнительного образования: МБОУ ДОД «Дом детского творчества», МБОУ ДОД «Станция юных техников», МБОУ ДОД «Станция юных натуралистов», МБОУ ДОД «Детско-юношеская спортивна школа».

В целях создания условий для развития творческих интересов детей и включения их в различные виды деятельности, в общеобразовательных учреждениях сохранена сеть кружков, в которых занимается 1321 учащийся. Охват детей и подростков в возрасте от 5 до 18 лет дополнительным образованием составляет 85% от общей численности указанной возрастной категории в районе.

Таблица 3

**Основные количественные характеристики системы дополнительного образования детей**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование показателя** | **2013 год** | **2014 год** | **2015 год** | **2016 год** | **2017 год** | **2018 год** | **2019**  **год** | **2020**  **год** |
| 1 | Численность детей и молодежи 5 – 18 лет | 5828 | 5752 | 5702 | 5691 | 5726 | 5748 | 5911 | 6005 |
| 2 | Доля детей, охваченных дополнительными образовательными программами, в общей численности детей и молодежи 5 – 18 лет, % | 83 | 85 | 87 | 88 | 88 | 90 | 90 | 92 |

Дополнительное образование тесно связано с организацией внеурочной деятельности, направленной на предупреждение асоциального поведения, удовлетворение потребностей школьников в содержательном досуге, их участия в самоуправлении, детских общественных объединениях и организациях. В каждом общеобразовательном учреждении действует детская организация, в которую входят учащиеся с 2 по 11 классы, что составляет 90 % от общего числа обучающихся Новооскольского района.

За последние годы увеличилось количество победителей всероссийских и международных конкурсов различной направленности.

Приняты меры по привлечению детей и подростков к занятиям физической культурой и спортом, однак это еще остается проблемо. Только 27% обучающихся систематически занимаются физкультурой и спортом, к 2020 году с реализацией данной подпрограммы 3 планируется достичь 32 % обучающихся, занимающихся физкультурой и спортом.

Однако принятые меры не позволяют изменить коренным образом ситуацию в области воспитания детей, требуют координации действия различных служб и ведомств, связанных с вопросами воспитания детей и учащейся молодежи.

Приоритетной задачей развития сферы воспитания и дополнительного образования детей является увеличение охвата детей услугами дополнительного образования и обеспечение соответствия предоставляемых услуг изменяющимся потребностям населения, внедрение экспериментальных образовательных программ нового поколения, развитие воспитательной компоненты в образовательных организациях, рост социального статуса воспитания, духовно-нравственное развитие личности, обеспечение подготовки обучающихся к жизненному самоопределению, социальной адаптации.

1. **Цель и задачи, сроки и этапы реализации подпрограммы 3**

Целью подпрограммы 3 является развитие муниципальной системы воспитания и дополнительного образования детей и молодежи.

Задачей подпрограммы 3 является обеспечение доступности дополнительного образования детей, модернизация содержания дополнительного образования детей и развитие инфраструктуры организаций дополнительного образования детей.

Срок реализации подпрограммы 3 – 2014-2020 годы, этапы реализации не выделяются.

1. **Обоснование выделения системы основных мероприятий и краткое описание основных мероприятий подпрограммы 3**

Для выполнения задачи **3.1** «Обеспечение доступности дополнительного образования детей, модернизация содержания дополнительного образования детей и развитие инфраструктуры организаций дополнительного образования детей» необходимо реализовать следующие основные мероприятия.

**3.1.1** Обеспечение деятельности муниципальных учреждений (организаций).

Реализация основного мероприятия направлена на развитие организаций дополнительного образования детей и молодёжи.

В рамках данного основного мероприятия будет происходить обеспечение деятельности организаций дополнительного образования детей, подведомственных управлению образования администрации Новооскольского района.

Мероприятие включает в себя оказание данными организациями муниципальных услуг, выполнение работ в рамках муниципального задания (организация предоставления дополнительного образования в кружках и секциях различной направленности, организация отдыха и оздоровления детей и т.д.).

Реализация основного мероприятия направлена на развитие системы дополнительного образования детей, поддержку и организацию массовых мероприятий с детьми и молодежью, на создание условий для обеспечения свободы выбора обучающимися и родителями образовательных программ, возможности построения индивидуального образовательного маршрута, ориентированного на личностные результаты, разработку и экспериментальную апробацию образовательных программ нового поколения, на улучшение материально-технической базы организаций дополнительного образования детей, создание условий для реализации эффективного и рационального учебно-воспитательного процесса в организациях дополнительного образования детей.

Кроме того, в рамках данного основного мероприятия предполагается:

* приобретение оборудования для организаций дополнительного образования детей;
* обеспечение доступа к сети Интернет образовательных организаций дополнительного образования детей, подведомственных управлению образования администрации Новооскольского района.

Основное мероприятие направлено на создание условий, соответствующих санитарно-эпидемиологическим требованиям к организациям дополнительного образования. Будет проведена работа по модернизации требований санитарных и строительных норм, пожарной безопасности и иных требований к инфраструктуре организаций дополнительного образования детей.

В результате проведенных мероприятий будет увеличена доля детей, охваченных дополнительными образовательными программами, в общей численности детей и молодежи от 5 до 18 лет до 92 % к 2020 году.

Финансирование мероприятия осуществляется из муниципального бюджета*.*

**4. Ресурсное обеспечение подпрограммы 3**

Предполагаемый общий объем финансирования подпрограммы 3 в 2015-2020 годах за счет всех источников финансирования составит 266602,00 тыс. рублей.

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Источники финансирования** | **Всего за 2015-2020 годы** | **в том числе по годам реализации, тыс.руб:** | | | | | |
| **2015** | **2016** | **2017**  **(прогноз)** | **2018**  **(прогноз)** | **2019**  **(прогноз)** | **2020**  **(прогноз)** |
| **Всего** | 266602 | 38696 | 40991 | 43087 | 45427 | 47897 | 50504 |
| **в том числе:** |  |  |  |  |  |  |  |
| **Областной бюджет** | 877 | 120 | 136 | 143 | 151 | 159 | 168 |
| **Местный бюджет** | 265725 | 38576 | 40855 | 42944 | 45276 | 47738 | 50336 |

Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов на реализацию мероприятий подпрограммы 3 из различных источников финансирования и ресурсное обеспечение реализации подпрограммы 3 за счет средств бюджета Новооскольского района представлены соответственно в приложениях № 3 и № 4 к муниципальной программе.

Сводная информация по муниципальным заданиям приводится в приложении № 5 к муниципальной программе.

Объем финансового обеспечения подпрограммы 3 подлежит ежегодному уточнению в рамках подготовки проекта решения Муниципального совета района о муниципальном бюджете на очередной финансовый год и плановый период.

**5.Прогноз конечных результатов подпрограммы 3**

| **№** | **Наименование показателя, единица измерения** | **Соисполнитель** | **Значение показателя по годам реализации** | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2015 год** | **2016 год** | **2017 год** | **2018 год** | **2019 год** | **2020 год** |
| 1 | Доля детей, охваченных дополнительными образовательными программами, в общей численности детей и молодежи от 5 до 18 лет, % | Управление образования администрации Новооскольского района | 87 | 88 | 88 | 90 | 92 | 92 |
| 2 | Удельный вес численности обучающихся по дополнительным образовательным программам, участвующих в олимпиадах и конкурса различного уровня, в общей численности обучающихся по дополнительным образовательным программам, % | Управление образования администрации Новооскольского района | 40 | 42 | 44 | 46 | 46 | 47 |

Исчерпывающий перечень показателей реализации подпрограммы 3 представлен в приложении № 1 к муниципальной программе.

**Подпрограмма 4**

**«Развитие системы отдыха и оздоровления детей»**

**Паспорт подпрограммы 4**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование подпрограммы: «Развитие системы оздоровления детей» - (далее – подпрограмма 4)** | |
| 1 | Соисполнитель муниципальной программы, ответственный за подпрограмму 4 | Управление образования администрации муниципального района «Новооскольский район» |
| 2 | Участники подпрограммы 4 | Управление образования администрации муниципального района «Новооскольский район» |
| 3 | Цель (цели) подпрограммы | Развитие муниципальной системы отдыха и оздоровления детей. |
| 4 | Задача подпрограммы 4 | Обеспечение защиты интересов и прав несовершеннолетних граждан, в том числе, находящихся в трудной жизненной ситуации, на отдых и оздоровление в учреждениях, расположенных на территории Новооскольского района» |
| 5 | Сроки реализации подпрограммы | 2015-2020, этапы реализации не выделяются |
| 6 | Объем бюджетных ассигнований подпрограммы 4 за счет средств местного бюджета (с расшифровкой плановых объемов бюджетных ассигнований по годам ее реализации), а также прогнозный объем средств, привлекаемых из других источников | Планируемый общий объем финансирования подпрограммы 4 в 2015-2020 годах за счет всех источников финансирования составит 34672,00 тыс. рублей:  2015 год – 4206,00 тыс. рублей;  2016 год – 4206,00 тыс. рублей;  2017 год – 4368,00 тыс. рублей;  2018 год – 4539,00 тыс. рублей;  2019 год – 8488,00 тыс. рублей;  2020 год – 8865,00 тыс. рублей.  Объем финансирования подпрограммы 4 в 2015-2020 годах за счет средств местного бюджета составит 28972,00 тыс. рублей, в том числе по годам:  2015 год – 3256,00 тыс. рублей;  2016 год – 3256,00 тыс. рублей;  2017 год – 3418,00 тыс. рублей;  2018 год – 3589,00 тыс. рублей;  2019 год – 7538,00 тыс. рублей;  2020 год – 7915,00 тыс. рублей.  Планируемый объем финансирования подпрограммы 4 за счет средств федерального бюджета составит 3660,00 тыс. руб., в том числе по годам:  2015 год – 610,00 тыс. рублей;  2016 год – 610,00 тыс. рублей;  2017 год – 610,00 тыс. рублей;  2018 год – 610,00 тыс. рублей;  2019 год – 610,00 тыс. рублей;  2020 год – 610,00 тыс. рублей. |
| 7 | Показатели конечного результата подпрограммы 4 | 1.Доля детей школьного возраста, охваченных оздоровительными мероприятиями в общей численности детей школьного возраста, нуждающихся в оздоровлении – 100% в 2020 году.  2.Доля детей школьного возраста, охваченных оздоровительными мероприятиями в пришкольных лагерях, в общей численности учащихся общеобразовательных организаций - 80 %. |

1. **Характеристика сферы реализации подпрограммы 4, описание основных проблем в указанной сфере и прогноз ее развития**

Организация отдыха и оздоровления детей является одной из приоритетных задач администрации муниципального района «Новооскольский район» и направлена на создание условий для разностороннего и содержательного отдыха и досуга, духовно-нравственного, гражданско-патриотического и трудового воспитания, укрепление творческо-познавательного и интеллектуального потенциала детей и подростков с учетом интересов, желаний и потребностей.

В Новооскольском районе оздоровительная кампания детей организуется на базе 24 образовательных учреждений района, проводятся мероприятия по приобретению путевой для отдыха и оздоровления детей в загородных стационарных детских оздоровительных лагерях. Большое внимание уделяется комплексной безопасности детских оздоровительных лагерей, а также охране общественного порядка и безопасности детей во время нахождения в лагере. Осуществляется контроль за качеством продуктов питания, поставляемых в детские оздоровительные организации.

С 2012 года формируется реестр детских пришкольных оздоровительных организаций, проводится их паспортизация в соответствии с формой, установленной Министерством труда и социальной защиты Российской Федерации.

На базе 24 образовательных организаций работают детские пришкольные оздоровительные лагеря и лагеря труда и отдыха.

Для детей находящихся в трудной жизненной ситуации, в летний период организуется и в пришкольных оздоровительных лагерях с дневным пребыванием.

Финансирование мероприятий по проведению оздоровительной кампании детей осуществляется из различных источников (федеральный, областной, местный бюджет). Дополнительно привлекаются внебюджетные средства (родителей, предприятий и другие).

Проблемой на сегодняшний день оздоровления и отдыха детей является недостаточное финансирование.

Выполнение всех мероприятий подпрограммы 4 увеличит Доля детей школьного возраста, охваченных организованным отдыхом и оздоровлением, в общем количестве детей, обучающихся в общеобразовательных учреждениях к 2020 году до 80 %

Приоритетной задачей развития инфраструктуры системы оздоровления детей, обеспечивающей равный доступ детского населения к услугам оздоровительных организаций является увеличение охвата детей организованным отдыхом и оздоровлением

**Цель и задачи, сроки и этапы реализации подпрограммы 4**

Целью подпрограммы 4 является развитие муниципальной системы отдыха и оздоровления детей.

Задачей подпрограммы 4 является обеспечение защиты интересов и прав несовершеннолетних граждан, в том числе, находящихся в трудной жизненной ситуации, на отдых и оздоровление в учреждениях, расположенных на территории Новооскольского района»

Срок реализации подпрограммы 4 – 2015-2020 годы, этапы реализации не выделяются.

1. **Обоснование выделения системы основных мероприятий и краткое описание основных мероприятий подпрограммы 4**

Для выполнения задачи **4.1** Обеспечение защиты интересов и прав несовершеннолетних граждан, в том числе, находящихся в трудной жизненной ситуации, на отдых и оздоровление в учреждениях, расположенных на территории Новооскольского района необходимо реализовать следующие основное мероприятие:

**4.1.1** Обеспечение деятельности оздоровительных учреждений (организаций).

Реализация основного мероприятия направлена на развитие организаций муниципальной системы оздоровления детей.

В рамках данного основного мероприятия будет происходить обеспечение деятельности оздоровительных организаций, подведомственных управлению образования администрации муниципального района «Новооскольский район».

Мероприятие включает в себя оказание данными организациями муниципальных услуг, выполнение работ в рамках муниципального задания.

Основное мероприятие направлено на создание условий, соответствующих санитарно-эпидемиологическим требованиям к оздоровительным организациям. Будет проведена работа по модернизации требований санитарных и строительных норм, пожарной безопасности и иных требований к инфраструктуре оздоровительных организаций.

Реализация данного мероприятия позволит увеличить долю детей школьного возраста, охваченных оздоровительными мероприятиями в пришкольных лагерях, в общей численности учащихся общеобразовательных организаций до 80 % к 2020 году.

Финансирование мероприятия осуществляется из муниципального бюджета*.*

**4. Ресурсное обеспечение подпрограммы 4**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Источники финансирования** | **Всего за 2015-2020 годы** | **в том числе по годам реализации, тыс.руб:** | | | | | |
| **2015** | **2016** | **2017**  **(прогноз)** | **2018**  **(прогноз)** | **2019**  **(прогноз)** | **2020**  **(прогноз)** |
| **Всего** | 34672 | 4206 | 4206 | 4368 | 4539 | 8488 | 8865 |
| **в том числе:** |  |  |  |  |  |  |  |
| **Федеральный бюджет** | 3660 | 610 | 610 | 610 | 610 | 610 | 610 |
| **Местный бюджет** | 28972 | 3256 | 3256 | 3418 | 3589 | 7538 | 7915 |
| **Иные источники** | 2040 | 340 | 340 | 340 | 340 | 340 | 340 |

Предполагаемый общий объем финансирования подпрограммы 4 в 2015-2020 годах за счет всех источников финансирования составит 34672 тыс. рублей.

Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов на реализацию мероприятий подпрограммы 4 из различных источников финансирования и ресурсное обеспечение реализации подпрограммы 4 за счет средств бюджета Новооскольского района представлены соответственно в приложениях № 3 и № 4 к муниципальной программе.

Сводная информация по муниципальным заданиям приводится в приложении № 5 к муниципальной программе.

Объем финансового обеспечения подпрограммы 4 подлежит ежегодному уточнению в рамках подготовки проекта решения Муниципального совета района о муниципальном бюджете на очередной финансовый год и плановый период.

**5.Прогноз конечных результатов подпрограммы 4**

| **№** | **Наименование показателя, единица измерения** | **Соисполнитель** | **Значение показателя по годам реализации** | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2015 год** | **2016 год** | **2017 год** | **2018 год** | **2019 год** | **2020 год** |
| 1 | Доля детей школьного возраста, охваченных оздоровительными мероприятиями в общей численности детей школьного возраста, нуждающихся в оздоровлении, % | Управление образования администрации муниципального района «Новооскольский район» | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 2 | Доля детей школьного возраста, охваченных организованным отдыхом и оздоровлением, в общем количестве детей, обучающихся в общеобразовательных учреждениях, % | Управление образования администрации муниципального района «Новооскольский район» | 70 | 70 | 75 | 75 | 80 | 80 |

Исчерпывающий перечень показателей реализации подпрограммы 4 представлен в приложении № 1 к муниципальной программе.

**Подпрограмма 5**

**«Муниципальная политика в сфере образования»**

**Паспорт подпрограммы 5**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование подпрограммы: «Муниципальная политика в сфере образования» (далее – подпрограмма 5)** | |
| 1 | Соисполнитель муниципальной программы, ответственный за подпрограмму 5 | Управление образования администрации муниципального района «Новооскольский район» |
| 2 | Участники подпрограммы 5 | Управление образования администрации муниципального района «Новооскольский район»,  администрация Новооскольского района |
| 3 | Цель (цели) подпрограммы 5 | Обеспечение реализации подпрограмм и основных мероприятий муниципальной программы в соответствии с установленными сроками и этапами |
| 4 | Задачи подпрограммы 5 | 1. Исполнение муниципальных функций управлением образования администрации Новооскольского района в соответствии с действующим законодательством 2. Осуществление мер муниципальной поддержки в сфере развития образования |
| 5 | Сроки реализации подпрограммы 5 | 2014-2020, этапы реализации не выделяются |
| 6 | Объем бюджетных ассигнований подпрограммы 5 за счет средств местного бюджета (с расшифровкой плановых объемов бюджетных ассигнований по годам ее реализации), а также прогнозный объем средств, привлекаемых из других источников | Планируемый общий объем финансирования подпрограммы 5 в 2015-2020 годах за счет всех источников финансирования составит 158325,00 тыс. рублей, в том числе:  2015 год – 23617,00 тыс. рублей;  2016 год – 24606,00 тыс. рублей;  2017 год (прогноз) – 25722,00 тыс. рублей;  2018 год (прогноз) – 26903,00 тыс. рублей;   1. (прогноз) – 28146,00 тыс. рублей;   2020 год (прогноз) – 29331,00 тыс. рублей.  Объем финансирования подпрограммы 5 в 2015-2020 годах за счет средств местного бюджета составит 112353,00 тыс. рублей, в том числе по годам:  2015 год – 17288,00 тыс. рублей;  2016 год – 17459,00 тыс. рублей;  2017 год (прогноз) – 18182,00 тыс. рублей;  2018 год (прогноз) – 18986,00 тыс. рублей;   1. (прогноз) – 19834,00 тыс. рублей;   2020 год (прогноз) – 20604,00 тыс. рублей.  Планируемый объем финансирования подпрограммы 5 в 2015-2020 годах за счет средств областного бюджета – 45972,00 тыс. рублей, в том числе по года:  2015 год – 6329,00 тыс. рублей;  2016 год – 7147,00 тыс. рублей;  2017 год (прогноз) – 7540,00 тыс. рублей;  2018 год (прогноз) – 7917,00 тыс. рублей;   1. (прогноз) – 8312,00 тыс. рублей;   2020 год (прогноз) – 8727,00 тыс. рублей. |
| 7 | Показатели конечного результата подпрограммы 5 | Уровень ежегодного достижения показателей муниципальной программы и ее подпрограмм – 100 % в 2020 году |

**1.Характеристика сферы реализации подпрограммы 5,**

**описание основных проблем в указанной сфере и прогноз ее развития**

**Управление образования администрации Новооскольского района является органом исполнительной власти Новооскольского района, осуществляющим управление в сфере образования, обеспечивающим проведение администрацией Новооскольского района единой муниципальной политики в сфере образования, а также уполномоченным органом исполнительной власти Новооскольского района, осуществляющим полномочия Российской Федерации в области образования, переданные для осуществления органам муниципальной власти в соответствии с Законом Российской Федерации** от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».

В целях **повышения эффективности образования и науки в Новооскольского районе, в соответствии с постановлением Правительства Белгородской области от 25 февраля 2013 года № 69-пп «Об утверждении плана мероприятий («дорожной карты») «Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности образования и науки» Белгородской области» администрацией Новооскольского района было принято постановление от 29 мая 2013 года № 51 «Об утверждении плана мероприятий («дорожной карты») «Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности образования и науки» Новооскольского района».**

**С целью создания прозрачной системы взаимодействия органов муниципальной власти района в сфере образования с населением ведется сайт управления образования администрации Новооскольского района в сети Интернет. На данном сайте представлен широкий спектр информации о деятельности управления и организаций образования района: планы работы на год, отчетные данные, аналитические и статистические данные, информация об электронных ресурсах, нормативные документы, организовано ведение страницы, освещающей значимые события в сфере образования района**.

**Стратегическими целями деятельности управления образования администрации Новооскольского района являются:**

1. Повышение доступности и качества образовательных услуг в соответствии с требованиями инновационного развития экономики и современными потребностями общества.
2. Создание условий для активизации инновационной деятельности в сфере образования **Новооскольского** района.
3. Реализация единой политики в области внедрения новых педагогических и информационных технологий.
4. Организация системы работы с одаренными детьми, адресной социально-педагогической поддержки детей, имеющих повышенную мотивацию к обучению.
5. Организация системы работы с детьми, подростками с отклонениями в поведении и ограниченными возможностями здоровья.
6. Совершенствование организационно-экономического механизма функционирования системы образования **Новооскольского** района.
7. Участие в кадровой политике района.
8. Создание благоприятных условий для активного включения детей, обучающихся (воспитанников) образовательных организаций в экономическую, социально-политическую и культурную жизнь общества.

Среди тактических задач можно выделить следующие:

1. Выработка стратегических направлений развития сферы образования **Новооскольского** района на 2014-2020 годы.
2. Внедрения «эффективного контракта» с педагогическими работниками в соответствии с Планом мероприятий («дорожной картой») «Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности образования и науки».
3. Развитие альтернативных форм дошкольного образования, в том числе развитие негосударственных организаций, предоставляющих услуги дошкольного образования, с целью снижения очерёдности в дошкольные образовательные организации.
4. Обеспечение доступности качественного образования в общеобразовательных организациях района на основе внедрения ФГОС общего образования.
5. Реализация комплексных мер по повышению заработной платы и сокращению неэффективных бюджетных расходов в сфере общего и дошкольного образования.
6. Оптимизация предоставления государственных услуг в сфере образования.
7. Укрепление материально-технической базы образовательных организаций района; увеличение количества образовательных организаций, отвечающих современным требованиям к условиям осуществления образовательного процесса.
8. Становление единого образовательного пространства на основе использования новейших информационных и телекоммуникационных технологий.
9. Формирование механизмов объективного оценивания качества образования в **Новооскольском** районе.
10. Совершенствование работы по выявлению, развитию и адресной поддержке одаренных детей в различных областях творческой, интеллектуальной деятельности.
11. Оказание всестороннего содействия органам и организациям образования в работе по массовому привлечению детей и молодежи к систематическим занятиям физической культурой и спортом, обеспечение досуга и занятости несовершеннолетних и молодежи, формирования здорового образа жизни среди детей и молодежи.
12. Координация деятельности органов и организаций по формированию системы духовно-нравственных ценностей и гражданской культуры детей и молодежи района, военно-патриотического воспитания, физического, творческого, профессионального, социального развития и становления обучающихся и молодежи, а также обеспечение эффективных механизмов профилактики негативных проявлений среди детей и молодежи.
13. Создание механизмов для привлечения и закрепления молодых педагогических кадров в районе.
14. Развитие инновационной инфраструктуры в сфере образования.
15. Координация деятельности образовательных организаций района в вопросах подготовки и профессиональной переподготовки кадров в области инноваций, обеспечивающих повышение инновационной активности в системе образования.

Проблемой подпрограммы 5 является недостаточное количество молодых специалистов и уровень переподготовки кадров.

Выполнение мероприятий создаст 100% условия для обеспечения доступного и качественного образования всех уровней, а также формирование механизмов оценки качества и востребованности образовательных услуг с участием потребителей. В случае если подпрограмма 5 не будет реализована, могут возникнуть риски не исполнения поручений Президент РФ и Правительства РФ, Правительства Белгородской области, администрации Новооскольского района по вопросам образования.

1. **Цель и задачи, сроки и этапы реализации подпрограммы 5**

Целью подпрограммы 5 является реализация основных направлений муниципальной политики района в целях создания благоприятных условий для устойчивого развития сферы.

Задачами подпрограммы 5 являются следующие:

* + - 1. Исполнение муниципальных функций управления образования администрации **Новооскольского** района в соответствии с действующим законодательством;

1. Осуществление мер муниципальной поддержки в сфере развития образования;

Срок реализации подпрограммы 5 – 2015-2020 годы, этапы реализации не выделяются.

1. **Обоснование выделения системы основных 4мероприятий и краткое описание основных мероприятий подпрограммы**

Для выполнения задачи **5.1** «Исполнение муниципальных функций управления образования администрации **Новооскольского** района в соответствии с действующим законодательством» необходимо реализовать следующие основные мероприятия:

**5.1.1** Обеспечение исполнения функций органов власти Новооскольского района.

Реализация данного мероприятия направлена на выполнение задачи по исполнению муниципальных функций управлением образования администрации Новооскольского района в соответствии с действующим законодательством и обеспечению стабильного функционирования сферы образования, соблюдения норм российского законодательства, законодательства Белгородской области и Новооскольского района в данной сфере, выполнение поручений Президента Российской Федерации, Правительства Российской Федерации и федеральных органов государственной власти в области реализации программы.

В рамках данного основного мероприятия будет осуществляться финансирование текущей деятельности управления образования администрации Новооскольского района за счет средств местного бюджета.

Также данное мероприятие направлено на реализацию структурных реформ в сфере образования. В частности, одним из основных направлений реформирования является реализация программы поэтапного совершенствования системы оплаты труда в муниципальных учреждениях на 2012 - 2018 годы, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 26 ноября 2012 г. № 2190-р, и Единых рекомендаций по установлению на федеральном, региональном и местном уровнях систем оплаты труда работников государственных и муниципальных учреждений, утверждаемых на соответствующий год решением Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений. Реализация мероприятий позволит Количество организаций, получивших доступ к образовательным ресурсам посредством информационно-коммуникационных технологий сохранить в количестве 40 ежегодно.

* + 1. Обеспечение деятельности структурных подразделений управления образования администрации Новооскольского района (методических и финансово-экономической служб).

Реализация основного мероприятия направлена на выполнение задачи по исполнению функций структурных подразделений управления образования администрации Новооскольского, проведение организационно-методических мероприятий, направленных на развитие общего образования; реализация комплекса мер, направленных на создание условий сохранения и укрепления здоровья педагогических работников, их оздоровления на базе местных здравниц; реализация комплекса мер, направленных на социальную поддержку педагогов и повышения статуса профессии.

В рамках данного мероприятия отражаются расходы, направленные на развитие внеучебной деятельности обучающихся, проведение районных и участие в областных массовых мероприятиях, участие в реализации регионального проекта «Учительский дом», реализация муниципальных комплексов поддержки молодых специалистов.

Включаются мероприятия, направленные на содействие сохранению и укреплению здоровья педагогических работников района и на стимулирование преподавательской и воспитательной деятельности учителей, развития их творческого и профессионального потенциала (единовременной выплаты выпускников вузов для работы в сельских общеобразовательных учреждениях Новооскольского района), повышение квалификации, профессиональная подготовка и переподготовка кадров, в том числе:

* Организацию работы школы молодых специалистов. Стажировки молодых педагогов в лабораториях деятельностной педагогики;
* Формирование и работу Школы резерва руководящих кадров;
* Создание и обновление муниципальной видеотеки, инфотеки инновационного опыта лучших образовательных организаций;
* Создание и функционирование школы методического мастерства для молодых педагогов;
* Организацию семинаров по проблемам воспитания;
* Организацию и проведение профориентационной работы по направлению «педагогика»;

Организацию мероприятий, направленных на совершенствование непрерывного опережающего педагогического образования. Количество организаций, получивших доступ к образовательным ресурсам посредством информационно-коммуникационных технологий сохранит до 2020 года в количестве 40 учреждений ежегодно.

В результате проведенных мероприятий будет выполнятся (ежегодно) 100% доля проведенных мониторингов от заявленных (запланированных) в образовательных учреждениях.

Финансирование мероприятия осуществляется из средств областного и местного бюджетов.

Для выполнения задачи **5.2** «Осуществление мер муниципальной поддержки в сфере развития образования» необходимо реализовать следующие основные мероприятия:

5.2.1 Меры социальной поддержки педагогическим работникам, проживающим и работающим в сельских населённых пунктах, на территории Новооскольского района.

Реализация основного мероприятия направлена на социальную поддержку педагогических работников муниципальных образовательных учреждений, расположенных в сельских населённых пунктах, в части оплаты жилья, отопления и освещения.

Реализация данного мероприятия позволит сохранять ежегодно 100% долю педагогических работников пользующихся социальной льготой на бесплатную жилую площадь с отоплением и освещением, от общего количества педагогических работников, претендующих на указанное право.

Финансирование мероприятия осуществляется в виде предоставления межбюджетных трансфертов из областного бюджета Новооскольскому району.

**5.2.2** Развитие системы оценки качества образования.

В рамках этого мероприятия будет поддержано развитие разнообразных форм и содержания оценки качества образования в общеобразовательных организациях, обеспечивающих систему обратной связи между школой и участниками образовательного процесса. К ним относятся:

* разработка системы мониторинга предметных (учебных) результатов освоения образовательных программ начальной, основной и средней полной ступени общего образования;
* создание системы оценки внеучебных достижений обучающихся;
* создание системы оценки качества воспитательного процесса в общеобразовательных организациях;
* особое внимание будет уделено формированию системы аналитического сопровождения единого государственного экзамена, государственной итоговой аттестации и других оценочных процедур (подготовка аналитических отчетов по итогам оценки, подготовка рекомендаций по использованию результатов и разработке управленческих решений).

Посредством включения потребителей образовательных услуг в оценку деятельности системы образования и разработки системы государственно- общественной оценки деятельности образовательных организаций будут развиваться механизмы обратной связи и поддержки потребителя. Реализация данного направления связана с необходимостью вовлечения граждан в управление образовательными организациями, в образовательный процесс для своевременного и полного информирования населения по вопросам деятельности образовательных организаций.

Будет создана муниципальная система мониторинговых исследований качества образования путем внедрения электронного мониторинга образовательных организациях Белгородской области и мониторинга процесса информатизации образовательных организациях. Созданная система позволит создать информационную базу для выбора образовательных услуг обучающимися и их семьями.

Выполнение данных мероприятии позволит сохранять количество уровней образования, на которых внедрена система оценки качества образования в количестве 4 (ежегодно) на протяжении реализации программы.

Финансирование мероприятия осуществляется из средств муниципального бюджета.

**5.2.3**. Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений (организаций) Новооскольского района.

Реализация основного мероприятия направлена на поддержку и развитие инструментов оценки результатов обучения в системе образования Новооскольского района посредством предоставление субсидии на выполнение муниципального задания муниципальным центром оценки качества образования.

Выполнение мероприятий позволит сохранить количество организаций, получивших доступ к образовательным ресурсам посредством информационно-коммуникационных технологий .Финансирование мероприятия осуществляется из средств муниципального бюджета.

**5.2.4** «Повышение квалификации, профессиональная подготовка и переподготовка кадров»

Реализация данных мероприятий направлена на выполнение следующих направлений:

- повышение квалификации, профессиональная подготовка и переподготовка кадров;

* организацию работы школы молодых специалистов. Стажировки молодых педагогов в лабораториях деятельностной педагогики;
* формирование и работу Школы резерва руководящих кадров;
* создание и обновление муниципальной видеотеки, инфотеки инновационного опыта лучших образовательных организаций;
* создание и функционирование школы методического мастерства для молодых педагогов;
* организацию семинаров по проблемам воспитания;
* организацию и проведение профориентационной работы по направлению «педагогика»;

- организацию мероприятий, направленных на совершенствование непрерывного опережающего педагогического образования.

Выполнение мероприятий позволит сохранять количество слушателей курсов по профессиональной подготовке, повышению квалификации педагогических работников муниципальных организаций дошкольного, основного общего, дополнительного образования по образовательной программе до 326 человек в год на протяжении реализации программы.

Финансирование мероприятия осуществляется из средств областного и муниципального бюджетов.

**4. Ресурсное обеспечение подпрограммы 5**

Предполагаемый общий объем финансирования подпрограммы 5 в 2015-2020 годах за счет всех источников финансирования составит 158325,00 тыс. рублей.

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Источники финансирования** | **Всего за 2015-2020 годы** | **в том числе по годам реализации, тыс.руб:** | | | | | |
| **2015** | **2016** | **2017**  **(прогноз)** | **2018**  **(прогноз)** | **2019**  **(прогноз)** | **2020**  **(прогноз)** |
| **Всего** | 158325 | 23617 | 24606 | 25722 | 26903 | 28146 | 29331 |
| **в том числе:** |  |  |  |  |  |  |  |
| **Областной бюджет** | 45972 | 6329 | 7147 | 7540 | 7917 | 8312 | 8727 |
| **Местный бюджет** | 112353 | 17288 | 17459 | 18182 | 18986 | 19834 | 20604 |

Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов на реализацию мероприятий подпрограммы 5 из различных источников финансирования и ресурсное обеспечение реализации подпрограммы 8 за счет средств бюджета Новооскольского района представлены соответственно в приложениях № 3 и № 4 к муниципальной программе.

Сводная информация по муниципальным заданиям приводится в приложении № 5 к муниципальной программе.

Объем финансового обеспечения подпрограммы 5 подлежит ежегодному уточнению в рамках подготовки проекта решения Муниципального совета района о муниципальном бюджете на очередной финансовый год и плановый период.

**5.Прогноз конечных результатов подпрограммы 5**

| **№** | **Наименование показателя, единица измерения** | **Соисполнитель** | **Значение показателя по годам реализации** | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2015 год** | **2016 год** | **2017 год** | **2018 год** | **2019 год** | **2020 год** |
| 1 | Уровень ежегодного достижения показателей муниципальной программы и ее подпрограмм, % | Управление образования администрации муниципального района «Новооскольский район» | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 2 | Количество уровней образования, на которых внедрена система оценки качества образования | Управление образования администрации муниципального района «Новооскольский район» | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 3 | Доля образовательных организаций, в которых внедрены коллегиальные органы управления с участием общественности (родители, работодатели), наделенные полномочиями по принятию решений по стратегическим вопросам образовательной и финансово- хозяйственной деятельности | Управление образования администрации муниципального района «Новооскольский район» | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

Исчерпывающий перечень показателей реализации подпрограммы 5 представлен в приложении № 1 к муниципальной программе.