## Slide 1
Администрация Новооскольского городского округа
Управление образования администрации
Новооскольского городского округа
Презентация проекта «Создание системы наставничества и шефства для обучающихся образовательных организаций Новооскольского городского округа
«Дети-наставники»
г. Новый Оскол, 2020 год
Ведущий консультант отдела сопровождения образовательного процесса МКУ «Центр сопровождения образования»
управления образования администрации
Новооскольского городского округа
Генрих Ирина Валерьевна

## Slide 2
Указ Президента РФ от 07 мая 2018 года №204
«О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года»
Введение в предметную область (описание ситуации «как есть»)
Национальный проект «Образование»
Федеральный проект «Успех каждого ребёнка»
Наименование задачи, результата:
1.55. Не менее, чем 70% обучающихся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам, вовлечены в различные формы сопровождения, наставничества и шефства
1.6. Разработана методология сопровождения, наставничества и шефства для обучающихся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам, в том числе с применением лучших практик обмена опытом между обучающимися

## Slide 3
Введение в предметную область (описание ситуации «как есть»)
отсутствует система практики наставничества и шефства для обучающихся
отсутствует система работы по обеспечению развития интеллектуальных и творческих способностей обучающихся
низкий охват обучающихся, осваивающих дополнительные общеразвивающие программы в форме индивидуальных учебных планов
отсутствует сопровождение обучающихся с девиантным поведением
поддержка обучающихся, находящихся в сложной жизненной ситуации
отсутствует закрепление класса шествующего над младшим классом
отсутствует наставничество над социально незащищенными обучающими (дети, находящиеся под опекой, дети-сироты)
отсутствует организация внеурочного взаимодействия обучающихся старшей и младшей школы (совместные мероприятия, походы, классные часы)

## Slide 4: Цель и результат проекта
Цель проекта: | К 30 ноября 2021 года увеличить долю обучающихся общеобразовательных организаций Новооскольского городского округа, вовлечённых в не менее чем 3 формы наставничества и шефства, до 70% от общего количества обучающихся |  |  | 
Способ достижения цели: | Разработка и внедрение эффективной системы наставничества и шефства в образовательный процесс общеобразовательных организаций Новооскольского городского округа |  |  | 
Результат проекта: | Результат: | Базовое значение | Период, год | 
 |  |  | 2020 | 2021 (нарастающим итогом)
 | Не менее 70% обучающихся общеобразовательных организаций Новооскольского городского округа вовлечены в не менее чем 3 формы наставничества и шефства | 0 % | 30% | 70%
Требования к результату проекта: | Требования к результату | Базовое значение | Период, год | 
 |  |  | 2020 | 2021
 | Разработано Положение о наставничестве и шефстве для внедрения не менее, чем в 100% общеобразовательных организациях Новооскольского городского округа | 0 | 1 | 1
 | Разработаны и внедрены критерии успешности класса, шефствующего над младшими школьниками в 100% ОО (не менее 5 критериев) | 0 | 5 | 5
 | Созданы научные общества в не менее, чем в 100% общеобразовательных организациях Новооскольского городского округа | 0 | 100% | 100%
 | Организован и проведен конкурс на лучшую эмблему, девиз среди классов , шефствующих над младшими классами | 0 | 0 | 1
 | Организовано внеурочное взаимодействия обучающихся старшей и младшей школы (совместные мероприятия, походы, классные часы) | 0 | 1 | 2

## Slide 5: Цель и результат проекта
Требования к результату проекта: | Требования к результату | Базовое значение | Период, год | 
 |  |  | 2020 | 2021
 | Организовано участие в региональном форуме научных обществ обучающихся | 0 | 1 | 1
 | Организация закрепления старшего класса шествующим над младшим класс |  | 1 | 1
 | Разработаны не менее 3 дополнительные общеразвивающие программы с использованием методологии наставничества и шефства | 0 | 0 | 3
 | Организация участия в проектной смене победителей, призеров, участников конкурса научно технологических проектов «Большие вызовы» | 0 | 0 | 100%
 | Организовано и проведено обучение старшеклассников профильных отрядов в «Школе вожатых» | 0 | 0 | 21
 | Организованы и проведены муниципальные семинары для педагогических работников (не мене 1) | 0 | 0 | 1
 | Организованы и проведены индивидуальные консультации для обучающихся и родителей (не мене 21) | 0 | 1 | 1
 | Организовано и проведено не мене 1 тренинга в 21 общеобразовательной организации по вопросу наставничества и шефства | 0 | 0 | 1
 | Организованы и проведены химический, физический, математический турниры обучающихся в научных ученических обществ | 0 | 3 | 6
 | Проведен мониторинг эффективности реализации проекта в 100% общеобразовательных организациях Новооскольского городского округа | 0 | 0 | 1
Пользователи результатом: | Обучающиеся, педагоги, родители образовательных организаций Новооскольского городского округа |  |  | 

## Slide 6
Наставничество в школе
Наставничество «УЧЕНИК-УЧЕНИК» взаимодействие учеников,
когда старший ученик, обладающий организаторскими и лидерскими
качествами, победитель олимпиад, возможный участник всероссийских
детских организаций (волонтёр), оказывает позитивное влияние на наставляемого ученика.
Наставляемые делятся на две категории:
1 категория. Пассивный ученик.
Социально дезориентированный демонстрирующий неудовлетворительные результаты в обучении или проблемы с поведением, не принимающий участия в жизни школы, отстраненный от коллектива.
Ролевая модель «успевающий»- «неуспевающий».
2-я категория Активный ученик.
Ученик, увлеченный определенным предметом, с высокими потребностями в образовании, нуждающийся в проф. поддержке или обмене мнениями для реализации собственных проектов.
Ролевые модели: «лидер»- «пассивный», либо «равный»-«равному».
Введение в предметную область (описание ситуации «как будет»)

## Slide 7
Задачами наставничества УЧЕНИК-УЧЕНИК являются:
- раскрытие лидерских качеств наставляемого,
- улучшение результатов учебы, а также творческих и спортивных результатов.
- помощь в адаптации к новым условиям, в случае если ученик новичок и перевёлся из другой школы.
- формирование благоприятной психоэмоциональной среды среди учеников.
- рост посещаемости творческих кружков;
снижение числа школьников, состоящих на учете в полиции
и психоневрологических диспансерах;
снижение числа жалоб от родителей и педагогов, связанных
с конфликтами внутри коллектива обучающихся.
Обучающиеся - наставляемые подросткового возраста получат стимул к культурному, интеллектуальному, физическому развитию.
Взаимодействие наставника и наставляемого происходит во внеурочные часы, но возможна интеграция и в процесс обучения, в случае совместной работы над какими-либо проектами, совместной подготовки к олимпиаде или проведение совместных конкурсов. Возможно создание клубов по интересам.
Введение в предметную область (описание ситуации «как будет»)

## Slide 8
Шефство в школе
Шефская работа – важная составляющая воспитательного процесса. Она направлена на духовно-нравственное развитие каждого ребенка и формирование гражданского сознания. Шефство над младшими школьниками позволяет укрепить институт наставничества и формировать дружескую среду во всем школьном коллективе.
Цель шефской работы - оказание помощи ученикам младшего возраста, мотивация учащихся на внеклассную работу, реализация интеллектуальных и творческих способностей детей.
При достижении цели решаются следующие воспитательные задачи:
- духовно-нравственное развитие школьников;
- воспитание чувства гражданственности и патриотизма;
- формирование чувства ответственности;
вовлечение детей в процесс активной деятельности;
- стимулирование и создание ситуации успеха;
- организованное проведение свободного времени;
создание атмосферы толерантности в детском коллективе.
организация внеурочного взаимодействия учащихся средней и младшей школы;

## Slide 9
Введение в предметную область (описание ситуации «как будет»)
Успешная социализация:
наставничество над социально незащищенными обучающимися (дети, находящиеся под опекой, дети-сироты)
сопровождение обучающихся с девиантным поведением
поддержка обучающегося, находящегося в сложной жизненной ситуации
поддержка обучающихся пришедших в новый коллектив
Содержание работы: семинары, групповые индивидуальные консультации, индивидуальное сопровождение
Функции наставника: наблюдение, курирование, помощь в учебной деятельности, взаимодействие с психологом школы
Учебная мотивация:
Шефство над обучающимися, показывающими низкие образовательные результаты
Закрепление класса шефствующего над младшим классом
Внеурочное взаимодействие:
- организация внеурочного взаимодействия обучающихся старшей и младшей школы (совместные мероприятия, походы, кл.часы)
- интерактивные игры, разрабатываемые и проводимые студентами ВУЗов
Развитие интеллекта:
Создание научных обществ обучающихся
Профориентационные мероприятия, интерактивные игры
Закрепление наставника над обучающимися, демострирующими высокие результаты в обучении и занимающихся проектной и исследовательской деятельностью
Содержание работы: создание научных сообществ учащихся, создание малого НОУ, закрепление старщеклассника-наставника за младшим товарищем, занимающимся проектной и исследовательской деятельностью

## Slide 10
«КАК БУДЕТ»
- Разработка положения о наставничестве и шефстве в ОО;
- Проведение мониторинга по выявлению потенциальных наставников;
- Проведение информационной кампании
Проведение мониторинга по результатам проведенных мероприятий
-Создание страницы на сайте департамента образования с информацией о проекте;
- Освещение мероприятий проекта;
- Выпуск информационных буклетов;
- Создание группы в социальных сетях
- Диагностические процедуры;
-Постоянно действующие семинары;
- Групповые и индивидуальные консультации;
- Индивидуальное сопровождение
- Проведение интерактивных игр с ВУЗами;
- Разработка критериев успешности класса;
-Конкурс эмблем и девиза;
- Проектная смена для участников конкурса «Большие вызовы»;
-Профильные классы;
- Региональный форум МНОУ;
- Химический, физический, математический турниры
Организационно-подготовительный этап
Создание системы наставничества и шефства
Психолого-педагогическое сопровождение
Информационное сопровождение проекта
Мониторинг эффективности проекта

## Slide 11
ОСНОВНЫЕ БЛОКИ РАБОТ ПРОЕКТА
№ | Наименование | Длит., дней | Начало | Окон- чание | 2020 год |  |  |  | 2020 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 |  |  |  |  | 09 | 10 | 11 | 12 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11
1 | Организационно –подготовительный этап формирование нормативной правовой базы; проведение мониторинга по выявлению потенциальных наставников среди обучающихся; | 63 | 01.09. 2020 | 30.11. 2020 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
2 | Формирование системы наставничества и шефства разработка Положения о наставничестве и шефстве в общеобразовательных организациях; разработка и внедрение критериев успешности класса; определение направления научно-исследовательской деятельности школьников; организация и проведение конкурса на лучшую эмблему, девиз; создание муниципальных малых научных обществ; разработка дополнительных общеразвивающих программ и индивидуальных учебных планов с использованием методологии наставничества и шефства | 302 | 01.10. 2020 | 30.11.2021 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 

## Slide 12
ОСНОВНЫЕ БЛОКИ РАБОТ ПРОЕКТА
№ | Наименование | Длит., дней | Начало | Окон чание | 2020 год |  |  |  | 2021 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 |  |  |  |  | 09 | 10 | 11 | 12 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11
3 | Психолого-педагогическое сопровождение Организация постоянно действующих семинаров для педагогических работников; групповые и индивидуальные консультации для обучающихся и родителей тренинги | 302 | 01.10.2020 | 30.11.2021 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
4 | Мониторинг процесса внедрения системы наставничества и шефства | 42 | 01.10. 2021 | 30.11.. 2021 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | Итого: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 

## Slide 13
Бюджет проекта
№ п/п | Наименование | Бюджет проекта, тыс. руб. | Бюджетные источники |  |  | Внебюджетные источники |  | 
 |  |  | федеральный | областной | местный | Средства хоз. субъекта | Заемные средства | прочие
1 | Организационно –подготовительный этап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
2 | Формирование системы наставничества и шефства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Психолого-педагогическое сопровождение | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | Мониторинг процесса внедрения системы наставничества и шефства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
 | Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Slide 14
Участие органов власти области в реализации проекта
Бюджетное финансирование |  |  |  | 
Форма участия |  | Размер участия бюджета, тыс. руб. |  | 
 |  | Федеральный | Областной | Местный
Прямое бюджетное финансирование | Указать соответствующую программу |  |  | 
Дороги* | Указать плановую протяженность |  |  | 
Субсидии* | Указать соответствующую программу |  |  | 
ИТОГО: |  |  |  | 
Участие в программах государственной поддержки |  |  |  | 
Потребность |  | Финансовые вложения, тыс. руб. |  | 
Электроэнергия* | Указать требуемую мощность |  |  | 
Газоснабжение* | Указать требуемый объем |  |  | 
Водоснабжение* | Указать требуемый объем |  |  | 
Гарантии* |  |  |  | 
Залоги* |  |  |  | 
Прочие формы участия*: |  |  |  | 
Земельный участок: указать адрес расположения земельного участка, указать площадь земельного участка, указать расчетную стоимость (аренды) участка |  |  |  | 

## Slide 15
Показатели социальной, БЮДЖЕТНОЙ и экономической эффективности проекта
1 | Социальная эффективность |  | 
1.1 | Участие населения в реализации проекта | Тыс. чел. | 5,4
1.2 | Новые рабочие места | Ед. | 
1.3 | Средняя з/п | Тыс. руб. | 
1.4 | Месячный ФОТ | Млн. руб. | 
1.5 | Годовой ФОТ | Млн. руб. | 
1.6 | Иные показатели |  | 
2 | Бюджетная эффективность |  | 
2.1 | Участие бюджетных источников в проекте | Млн. руб. | 
2.2 | Налоги в консолидированный бюджет области | Руб. | 
2.3 | Налог с 1 работника в консолидированный бюджет области | Млн. руб. | 
2.4 | Срок окупаемости бюджетных инвестиций | Лет | 
2.5 | Снижение возможного ущерба | Млн. руб. | 
2.6 | Экономия бюджетных средств | Млн. руб. | 
3 | Экономическая эффективность |  | 
3.1 | Годовой объем выручки * | Млн. руб. | 
3.2 | Годовой объем прибыли* | Млн. руб. | 
3.3 | Рентабельность | % | 
3.4 | Срок окупаемости проекта | Лет | 
3.5 | Объем инвестиций в основной капитал в рамках проекта | Млн. руб. | 
3.6 | Объем инвестиций, осваиваемых на территории области | Млн. руб. | 
3.7 | Иные показатели |  | 

## Slide 16
№ | ФИО | Должность и основное место работы | Выполняемые в проекте работы
1 | Евсеева Алла Александровна | Заместитель главы администрации Новооскольского городского округа по социальной политике | Куратор проекта
2 | Нехаев Юрий Николаевич | Начальник управления образования администрации Новооскольского городского округа | Руководитель проекта
3 | Генрих Ирина Валерьевна | Ведущий консультант отдела сопровождения образовательного процесса МКУ «Центр сопровождения образования» | Администратор проекта, член рабочей группы
4 | Шусть Инна Николаевна | Заместитель начальника - начальник отдела дошкольного и дополнительного образования управления образования администрации Новооскольского городского округа | Оператор мониторинга, член рабочей группы
5 | Нехаев Юрий Николаевич | Начальник управления образования администрации Новооскольского городского округа | Член рабочей группы
6 | Лакомова Марина Борисовна | Заместитель начальника управления образования администрации Новооскольского городского округа | Член рабочей группы
7 | Шаталова Людмила Вячеславовна | Главный специалист управления образования администрации Новооскольского городского округа | Член рабочей группы
8 | Галушко Сергей Анатольевич | Главный специалист управления образования администрации Новооскольского городского округа | Член рабочей группы
9 | Белова Галина Анатольевна | Заместитель начальника - начальник отдела общего образования управления образования администрации Новооскольского городского округа | Член рабочей группы
10 | 21 директор общеобразовательных организаций Новооскольского городского округа | Директора общеобразовательной организации | Члены рабочей группы
Команда проекта

## Slide 17
Контактные данные:
Руководители проекта: Нехаев Юрий Николаевич
тел.:8(47233)4-50-90
e-mail: uo@edunoskol.ru
Администратор проекта: Генрих Ирина Валерьевна
тел.: 8(47233)4-59-09
e-mail: irinagenrikh@rambler.ru