## Slide 1: ПРЕЗЕНТАЦИЯ ПРОЕКТА «РАЗВИТИЕ ФИЗИКО-МАТЕМАТИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ В НОВООСКОЛЬСКОМ РАЙОНЕ»
Управление образования администрации
муниципального района «Новооскольский район»
Начальник управления образования
администрации Новооскольского района
Нехаев Юрий Николаевич
Новый Оскол, 2020 год
Notes: Титульный слайд
<number>

## Slide 2: ВВЕДЕНИЕ В ПРЕДМЕТНУЮ ОБЛАСТЬ (ОПИСАНИЕ СИТУАЦИИ «КАК ЕСТЬ»)
2
Количество победителей и призеров регионального этапа всероссийской олимпиады школьников из числа учащихся общеобразовательных учреждений Новооскольского района по предметам за период (2011-2020 гг.):
Физика – 0 человек;
Математика - 0 человек;
Информатика - 0 человек.
Министерство образования и науки РФ сообщило о включении астрономии в число обязательных предметов для изучения в 10-11 классах школы с 2017-2020 учебного года.
Появилась необходимость оснащения кабинетов астрономии необходимым учебно-лабораторным оборудованием и созданием школьной обсерватории.

## Slide 3: РЕЗУЛЬТАТ СДАЧИ ГИА В 2017-2020 УЧЕБНОМ ГОДУ
Введение в предметную область (описание ситуации «как есть»)
РЕЗУЛЬТАТ СДАЧИ ЕГЭ В 2017-2020 УЧЕБНОМ ГОДУ
СРЕДНЕЕ КАЧЕСТВО ЗНАНИЙ В 2017-2020 УЧЕБНОМ ГОДУ
ПО ПРЕДМЕТАМ: ФИЗИКА, МАТЕМАТИКА, ИНФОРМАТИКА В 1-11 КЛАССАХ = 27,5%
3

## Slide 4: ЦЕЛЬ И РЕЗУЛЬТАТ ПРОЕКТА
Цель проекта: | К 1 декабря 2021 года повысить качество физико-математического образования для не менее 1800 учащихся 22 общеобразовательных учреждений Новооскольского районах
Способ достижения цели: | Создание материально-технических, кадровых, информационно-методических условий для повышения качества физико-математического образования учащихся и воспитанников образовательных учреждений Новооскольского районах .
Результат проекта: | Качество знаний у не менее 1800 учащихся по предметам математика, физика и информатика составляет не менее 30 %
Требования к результату: | 1. Разработан и утвержден план мероприятий по реализации концепции физико-математического образования в не менее 22 общеобразовательных учреждениях Новооскольского района 2. Разработано и утверждено не менее 3 положений о конкурсах среди обучающихся и педагогических работников, направленных на развитие физико-математического образования. 3. Разработаны и выполнены не менее 250 индивидуальных программ подготовки обучающихся к школьному, муниципальному и региональному этапам всероссийской олимпиады школьников по математике 4. Организовано участие обучающихся не менее чем в 5 творческих конкурсах, направленных на развитие физико-математической культуры, и олимпиадах различного уровня 5. Проведена районная неделя науки, посвященной предметам естественно-математического цикла
Пользователи результата проекта: | Педагоги, родители и учащиеся 5-11 классов образовательных учреждений Новооскольского района
4

## Slide 5: ВВЕДЕНИЕ В ПРЕДМЕТНУЮ ОБЛАСТЬ (ОПИСАНИЕ СИТУАЦИИ «КАК БУДЕТ»)
Организована и проведена районная неделя науки, посвященной предметам естественно-математического цикла
Организовано участие обучающихся в творческих конкурсах, направленных на развитие математической культуры, и олимпиадах различного уровня
5

## Slide 6: ОСНОВНЫЕ БЛОКИ РАБОТ ПРОЕКТА
№ | Наименование | Длительность, дней | Начало | Окончание | 2020 год |  |  | 2021 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 |  |  |  |  | 10 | 11 | 12 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12
1 | Разработка нормативной документации | 86 | 01.10.2020 | 24.12.2020 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
1.1 | Разработать и утвердить план мероприятий по реализации концепции физико-математического образования в системе образования | 29 | 01.10.2020 | 29.10.2020 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
1.2 | Разработать и утвердить положение о массовых мероприятиях среди обучающихся и педагогических работников, направленных на развитие математического образования. | 33 | 22.10.2020 | 23.11.2020 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
1.3 | Разработать мониторинг эффективности реализации комплекса мер, направленных на реализацию Концепции математического образования | 33 | 22.10.2020 | 23.11.2020 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
1.4 | Разработать и индивидуальные программы подготовки обучающихся к школьному, муниципальному и региональному этапам всероссийской олимпиады школьников по математике | 36 | 19.11.2020 | 24.12.2020 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
2 | Основной этап | 256 | 07.01.2021 | 28.10.2021 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
2.1 | .Провести анкетирование для определения уровня подготовки учащихся и воспитанников ДОУ | 33 | 07.01.2021 | 08.02.2021 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
2.2 | Разработать методические рекомендации по использованию игр и игрушек, направленных на раннее развитие математической грамотности и культуры среди родителей, воспитателей и ДОУ | 31 | 04.02.2021 | 05.03.2021 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
2.3 | Организовать и провести семинар математической направленности для воспитателей дошкольных организаций | 35 | 05.03.2021 | 10.04.2021 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
2.4 | Организация весенней школы по олимпиадному движению | 43 | 08.04.2021 | 20.05.2021 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
<number>

## Slide 7: ОСНОВНЫЕ БЛОКИ РАБОТ ПРОЕКТА
№ | Наименование | Длительность, дней | Начало | Окончание | 2020 год |  |  | 2021 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 |  |  |  |  | 10 | 11 | 12 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12
2.5 | Организовать участие обучающихся не менее чем в 5 конкурсах по физике математике, информатике различного уровня | 210 | 01.10.2021 | 28.09.2021 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
2.6 | Организовать и провести районную неделю науки, посвященную предметам естественно-математического цикла | 41 | 01.09.2021 | 25.10.2021 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
3 | Заключительный этап | 54 | 01.11.2021 | 24.12.2021 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
3.1 | Размещение на официальном сайте управления образования информации о ходе реализации проекта | 23 | 02.12.2021 | 24.12.2021 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
3.2 | Организация и проведение муниципального информационно-методического семинара по итогам реализации проекта | 50 | 01.11.2021 | 20.12.2021 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
3.3 | .Провести итоговое анкетирование для определения уровня подготовки учащихся и воспитанников ДОУ | 50 | 01.11.2021 | 20.12.2021 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | Итого: | 411 | 01.10.2020 | 24.12.2021 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
<number>

## Slide 8: БЮДЖЕТ ПРОЕКТА
<number>
№ | Наименование | Бюджет проекта, тыс. руб. | Бюджетные источники |  |  | Внебюджетные источники |  |  | 
 |  |  | федеральный | област ной | местный | Средства инвестора | средства хоз. субъекта | заемные средства | прочие
1 | Разработка нормативной документации |  |  |  |  |  |  |  | 
2 | Основной этап | 5 |  |  | 5 |  |  |  | 
2.5 | Организовать участие обучающихся не менее чем в 5 конкурсах по физике математике, информатике различного уровня | 5 |  |  | 5 |  |  |  | 
3 | Заключительный этап |  |  |  |  |  |  |  | 
 | Итого: | 5 |  |  | 5 |  |  |  | 

## Slide 9: УЧАСТИЕ БЮДЖЕТОВ В ПРОЕКТЕ
№ | Форма участия | Размер участия бюджета , тыс. руб. |  | 
 |  | Федеральный | Областной | Местный
1 | Прямое бюджетное финансирование |  |  | 5,0
2 | Земельный участок |  |  | 
3 | Инфраструктура |  |  | 
3.1 | Дороги |  |  | 
3.2 | Электроэнергия |  |  | 
3.3 | Газоснабжение |  |  | 
3.4 | Водоснабжение |  |  | 
4 | Субсидии |  |  | 
5 | Обеспечение |  |  | 
5.1 | Гарантии |  |  | 
5.2 | Залоги |  |  | 
6 | Прочие формы участия |  |  | 
Итого: |  |  |  | 5,0
9

## Slide 10: ПОКАЗАТЕЛИ СОЦИАЛЬНОЙ, БЮДЖЕТНОЙ И ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОЕКТА
1 | Социальная эффективность |  | 
1.1 | Участие населения в реализации проекта | Тыс. чел. | 1,8
1.2 | Новые рабочие места | Ед. | 
1.3 | Средняя з/п | Тыс. руб. | 
1.4 | Месячный ФОТ | Млн. руб. | 
1.5 | Годовой ФОТ | Млн. руб. | 
1.6 | Иные показатели |  | 
2 | Бюджетная эффективность |  | 
2.1 | Участие бюджетных источников в проекте | Млн. руб. | 0,005
2.2 | Налоги в консолидированный бюджет области | Руб. | 
2.3 | Налог с 1 работника в консолидированный бюджет области | Млн. руб. | 
2.4 | Срок окупаемости бюджетных инвестиций | Лет | 
2.5 | Снижение возможного ущерба | Млн. руб. | 
2.6 | Экономия бюджетных средств | Млн. руб. | 
3 | Экономическая эффективность |  | 
3.1 | Годовой объем выручки * | Млн. руб. | 
3.2 | Годовой объем прибыли* | Млн. руб. | 
3.3 | Рентабельность | % | 
3.4 | Срок окупаемости проекта | Лет | 
3.5 | Объем инвестиций в основной капитал в рамках проекта | Млн. руб. | 
3.6 | Объем инвестиций, осваиваемых на территории области | Млн. руб. | 
3.7 | Иные показатели |  | 
* - после выхода хозяйствующего субъекта на проектную мощность
10

## Slide 11: КОМАНДА ПРОЕКТА
№ | ФИО | Должность | Роль в проекте
1. | Богачев Виктор Алексеевич | Заместитель главы администрации района по социальной политике | Куратор проекта
2. | Нехаев Юрий Николаевич | Начальник управления образования | Руководитель проекта
3. | Лакомова Марина Борисовна | Заместитель начальника управления образования | Администратор проекта
4. | Крылова Ирина Алексеевна | Заместитель начальника управления образования | Оператор проекта
5. | Шаталова Людмила Вячеславовна | Главный специалист управления образования | Ответственный за реализацию проекта в ДОУ
6 | Дудникова Ирина Ивановна | Директор МБОУ «СОШ №1 с УИОП имени Княжны Ольги Николаевны Романовой" г.Новый Оскол | Ответственный за реализацию проекта в МБОУ «СОШ №1 с УИОП г. Новый Оскол имени Княжны Ольги Николаевны Романовой»
7 | Понедельченко Ольга Михайловна | Директор МБОУ «СОШ№2 с УИОП» г. Новый Оскол Белгородской области | Ответственный за реализацию проекта в МБОУ «СОШ №2 с УИОП г. Новый Оскол»
8 | Горбатко Лидия Николаевна | Директор МБОУ «СОШ №3» г. Новый Оскол Белгородской области | Ответственный за реализацию проекта в МБОУ «СОШ №3 г. Новый Оскол»
9 | Величко Елена Валерьевна | Директор МБОУ «СОШ №4 г.Новый Оскол Белгородской области» | Ответственный за реализацию проекта в МБОУ «СОШ №4 г. Новый Оскол»
10 | Виткова Анна Николаевна | Директор МБОУ «Беломестненская СОШ Новооскольского района» | Ответственный за реализацию проекта в МБОУ «Беломестненская СОШ Новооскольского района»
11 | Прядченко Лидия Александровна | Директор МБОУ «Великомихайловская СОШ Новооскольского района» | Ответственный за реализацию проекта в МБОУ МБОУ «Великомихайловская СОШ им. Г.Т. Ильченко Новооскольского района»
12 | Кривомазова Людмила Николаевна | Директор МБОУ «Голубинская СОШ Новооскольского района» | Ответственный за реализацию проекта в МБОУ «Голубинская СОШ Новооскольского района»
13 | Тарасова Надежда Григорьевна | Директор МБОУ «Глинновская СОШ Новооскольского района» | Ответственный за реализацию проекта в МБОУ «Глинновская СОШ Новооскольского района»
11

## Slide 12: КОМАНДА ПРОЕКТА
№ | ФИО | Должность | Роль в проекте
14 | Сыроватская Раиса Николаевна | Директор МБОУ«Львовская СОШ Новооскольского района» | Ответственный за реализацию проекта в МБОУ«Львовская СОШ Новооскольского района»
15 | Гривенная Наталья Александровна | Директор МБОУ«Новобезгинская СОШ Новооскольского района» | Ответственный за реализацию проекта в МБОУ«Новобезгинская СОШ Новооскольского района»
16 | Ганагина Ирина Николаевна | Директор МБОУ«Старобезгинская СОШ Новооскольского района» | Ответственный за реализацию проекта в МБОУ«Старобезгинская СОШ Новооскольского района»
17 | Терехова Татьяна Владимировна | Директор МБОУ «Тростенецкая СОШ Новооскольского района» | Ответственный за реализацию проекта в МБОУ«Тростенецкая СОШ Новооскольского района»
18 | Дитяткова Юлия Николаевна | Директор МБОУ «Шараповская СОШ Новооскольского района» | Ответственный за реализацию проекта в МБОУ «Шараповская СОШ Новооскольского района»
19 | Величко Зоя Петровна | Директор МБОУ «Ярская СОШ Новооскольского района» | Ответственный за реализацию проекта МБОУ «Ярская СОШ Новооскольского района»
20 | Дробинина Людмила Яковлевна | Директор МБОУ «Богородская ООШ Новооскольского района» | Ответственный за реализацию проекта в МБОУ «Богородская ООШ Новооскольского района»
21 | Григорьева Людмила Александровна | Директор МБОУ «Васильдольская Новооскольского района» | Ответственный за реализацию проекта в МБОУ «Васильдольская Новооскольского района»
22 | Пряслова Галина Ивановна | Директор МБОУ «Киселевская ООШ Новооскольского района» | Ответственный за реализацию проекта в МБОУ «Киселевская ООШ Новооскольского района»
23 | Немцева Ирина Михайловна | Директор МБОУ «Немцевская ООШ Новооскольского района» | Ответственный за реализацию проекта в МБОУ «Немцевская ООШ Новооскольского района»
24 | Ивлева Татьяна Митрофановна | Директор МБОУ «Ольховатская ООШ Новооскольского района» | Ответственный за реализацию проекта в МБОУ «Ольховатская ООШ Новооскольского района»
25 | Лысенко Валентина Григорьевна | Директор МБОУ «Оскольская ООШ Новооскольского района» | Ответственный за реализацию проекта в МБОУ «Оскольская ООШ Новооскольского района»
26 | Сергеева Наталья Николаевна | Директор МБОУ «Прибрежная ООШ Новооскольского района» | Ответственный за реализацию проекта в МБОУ «Прибрежная ООШ Новооскольского района»
27 | Анисимова Алла Михайловна | Директор МБОУ «Солонец-Полянская ООШ Новооскольского района» | Ответственный за реализацию проекта в МБОУ «Солонец-Полянская ООШ Новооскольского района»
12

## Slide 13: КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ:
Руководитель проекта: Нехаев Юрий Николаевич
Электронный адрес: http://www.edunoskol.ru/,
тел. 8 (47 233) 4-50-90
Администратор проекта: Лакомова Марина Борисовна
тел. 8 (47 233) 4-51-47
13