| УТВЕРЖДАЮ: (куратор) Заместитель главы администрации Новооскольского района по социальной политике (должность) ________________ / Богачёв В.А. / (подпись) (ФИО) «___» ___________ 20 ___ г. |  | УТВЕРЖДАЮ: (председатель Градостроительно-экономического Совета) Глава администрации Новооскольского района (должность) __________________ / Гриднев А.Н. / (подпись) (ФИО) «___» ___________ 20 ___ г. |
| --- | --- | --- |

- План управления проектом

«Развитие физико-математического образования в Новооскольском районе»

(полное наименование проекта)

Идентификационный номер 10084826

|  |  | ПОДГОТОВИЛ: (руководитель проекта) Начальник управления образования администрации Новооскольского района (должность) _______________ / Нехаев Ю.Н./ (подпись) (ФИО) «___» ___________ 20 ___ г. |
| --- | --- | --- |

- Общие сведения о документе

| Основание для составления документа: | постановление администрации Новооскольского района от 26 декабря 2011 года №1808 «Об утверждении Положения об управлении проектами в Новооскольском районе» |
| --- | --- |
| Назначение документа: | детализация паспорта проекта и инициация блока работ по планированию проекта, с точки зрения человеческих, финансовых и временных ресурсов |
| Количество экземпляров и место хранения: | выпускается в 3-х экземплярах, которые хранятся у руководителя проекта, куратора проекта и председателя Градостроительно-экономического Совета |
| Содержание: | - Календарный план-график работ по проекту - Бюджет проекта - Участие области в реализации проекта - Риски проекта - Команда проекта - Планирование коммуникаций - Заинтересованные лица, инвесторы |
| Изменения: | изменения в плане управления проекта выполняются путем оформления ведомости изменений |

- Календарный план-график работ по проекту

| - Код работы/ процесса |  | - Название работы/процесса | Длитель-ность, дни | - Дата начала | - Дата окончания (контрольная точка) | - Документ, подтверждающий выполнение | - ФИО ответственного исполнителя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - код | - тип (Р/П) |  |  |  |  |  |  |
| - 1. |  | Подготовительный этап | 99 | 01.10.2020 | 08.01.2021 |  | Нехаев Ю.Н. |
| 1.1 | Р | Проведение мониторинга среди учащихся 5-6 классов для определения качества знаний по математике | 37 | 01.10.2020 | 08.01.2021 | Результаты мониторинга | Нехаев Ю.Н. |
| 1.2 | Р | Проведение мониторинга среди учащихся 7-8 классов для определения качества знаний по предметам: математика, физика | 37 | 03.12.2020 | 08.01.2021 | Результаты мониторинга | Нехаев Ю.Н. |
| 1.3 | Р | Проведение мониторинга среди учащихся 9-11 классов для определения качества знаний по предметам: математика, физика, информатика | 37 | 03.12.2020 | 08.01.2021 | Результаты мониторинга | Нехаев Ю.Н. |
| 2. |  | Разработка и утверждение плана мероприятий по реализации концепции физико-математического образования в школах | 54 | 09.01.2021 | 04.03.2021 |  | Лакомова М.Б. |
| 2.4 | Р | Разработка и утверждение плана мероприятий по реализации концепции физико-математического образования в МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №1 с углубленным изучением отдельных предметов имени Княжны Ольги Николаевны Романовой» г.Новый Оскол | 54 | 09.01.2021 | 04.03.2021 | План | Дудникова И.И. |
| 2.5 | Р | Разработка и утверждение плана мероприятий по реализации концепции физико-математического образования в МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №2 с углубленным изучением отдельных предметов» г. Новый Оскол Белгородской области | 54 | 09.01.2021 | 04.03.2021 | План | Понедельченко О.М. |
| 2.6 | Р | Разработка и утверждение плана мероприятий по реализации концепции физико-математического образования в МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №3» г. Новый Оскол Белгородской области | 54 | 09.01.2021 | 04.03.2021 | План | Горбатко Л.Н. |
| 2.7 | Р | Разработка и утверждение плана мероприятий по реализации концепции физико-математического образования в МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №4 г.Новый Оскол Белгородской области» | 54 | 09.01.2021 | 04.03.2021 | План | Ткаченко Н.И. |
| 2.8 | Р | Разработка и утверждение плана мероприятий по реализации концепции физико-математического образования в МБОУ "Беломестненская средняя общеобразовательная школа Новооскольского района Белгородской области" | 54 | 09.01.2021 | 04.03.2021 | План | Виткова А.Н. |
| 2.9 | Р | Разработка и утверждение плана мероприятий по реализации концепции физико-математического образования в МБОУ «Великомихайловская средняя общеобразовательная школа Новооскольского района Белгородской области им. Г. Т. Ильченко» | 54 | 09.01.2021 | 04.03.2021 | План | Прядченко Л.А. |
| 2.10 | Р | Разработка и утверждение плана мероприятий по реализации концепции физико-математического образования в МБОУ «Глинновская средняя общеобразовательная школа Новооскольского района Белгородской области» | 54 | 09.01.2021 | 04.03.2021 | План | Тарасова Н.Г. |
| 2.11 | Р | Разработка и утверждение плана мероприятий по реализации концепции физико-математического образования в МБОУ «Голубинская средняя общеобразовательная школа» с. Голубино Новооскольского района Белгородской области | 54 | 09.01.2021 | 04.03.2021 | План | Кривомазова Л.Н. |
| 2.12 | Р | Разработка и утверждение плана мероприятий по реализации концепции физико-математического образования в МБОУ «Львовская средняя общеобразовательная школа Новооскольского района Белгородской области» | 54 | 09.01.2021 | 04.03.2021 | План | Сыроватская Р.Н. |
| 2.13 | Р | Разработка и утверждение плана мероприятий по реализации концепции физико-математического образования в МБОУ «Старобезгинская средняя общеобразовательная школа Новооскольского района Белгородской области» | 54 | 09.01.2021 | 04.03.2021 | План | Ганагина И.Н. |
| 2.14 | Р | Разработка и утверждение плана мероприятий по реализации концепции физико-математического образования в МБОУ «Тростенецкая средняя общеобразовательная школа Новооскольского района Белгородской области» | 54 | 09.01.2021 | 04.03.2021 | План | Терехова Т.В. |
| 2.15 | Р | Разработка и утверждение плана мероприятий по реализации концепции физико-математического образования в МБОУ «Шараповская средняя общеобразовательная школа Новооскольского района Белгородской области» | 54 | 09.01.2021 | 04.03.2021 | План | Дитяткова Ю.Н. |
| 2.16 | Р | Разработка и утверждение плана мероприятий по реализации концепции физико-математического образования в МБОУ «Ярская средняя общеобразовательная школа Новооскольского района Белгородской области» | 54 | 09.01.2021 | 04.03.2021 | План | Величко З.П. |
| 2.17 | Р | Разработка и утверждение плана мероприятий по реализации концепции физико-математического образования в МБОУ «Новобезгинская средняя общеобразовательная школа Новооскольского района Белгородской области» | 54 | 09.01.2021 | 04.03.2021 | План | Гривенная Н.А. |
| 2.18 | Р | Разработка и утверждение плана мероприятий по реализации концепции физико-математического образования в МБОУ «Богородская основная общеобразовательная школа Новооскольского района Белгородской области» | 54 | 09.01.2021 | 04.03.2021 | План | Дробинина Л.Я. |
| 2.19 | Р | Разработка и утверждение плана мероприятий по реализации концепции физико-математического образования в МБОУ «Васильдольская основная общеобразовательная школа Новооскольского района Белгородской области» | 54 | 09.01.2021 | 04.03.2021 | План | Григорьева Л.А. |
| 2.20 | Р | Разработка и утверждение плана мероприятий по реализации концепции физико-математического образования в МБОУ «Киселёвская основная общеобразовательная школа Новооскольского района Белгородской области» | 54 | 09.01.2021 | 04.03.2021 | План | Пряслова Г.И. |
| 2.21 | Р | Разработка и утверждение плана мероприятий по реализации концепции физико-математического образования в МБОУ «Немцевская основная общеобразовательная школа Новооскольского района Белгородской области» | 54 | 09.01.2021 | 04.03.2021 | План | Немцева И.М. |
| 1.22 | Р | Разработка и утверждение плана мероприятий по реализации концепции физико-математического образования в МБОУ «Ольховатская основная общеобразовательная школа Новооскольского района Белгородской области» | 54 | 09.01.2021 | 04.03.2021 | План | Ивлева Т.М. |
| 2.23 | Р | Разработка и утверждение плана мероприятий по реализации концепции физико-математического образования в МБОУ «Оскольская основная общеобразовательная школа Новооскольского района Белгородской области» | 54 | 09.01.2021 | 04.03.2021 | План | Лысенко В.Г. |
| 2.24 | Р | Разработка и утверждение плана мероприятий по реализации концепции физико-математического образования в МБОУ «Прибрежная основная общеобразовательная школа Новооскольского района Белгородской области» | 54 | 09.01.2021 | 04.03.2021 | План | Сергеева Н.Н. |
| 2.25 | Р | Разработка и утверждение плана мероприятий по реализации концепции физико-математического образования в МБОУ «Солонец-Полянская основная общеобразовательная школа Новооскольского района Белгородской области» | 54 | 09.01.2021 | 04.03.2021 | План | Анисимова А.М. |
| 3 |  | Организация и участие в конкурсах, направленных на развитие физико-математической культуры | 83 | 05.03.2021 | 27.05.2021 |  | Лакомова М.Б. |
| 3.1 | Р | Подготовка и участие в отборочном этапе Всероссийского робототехнического фестиваля «РобоФест-2021» | 28 | 05.03.2021 | 01.04.2021 | Приказ | Лакомова М.Б. |
| 3.2 | Р | Подготовка и участие в областном конкурсе «Школа исследователей и изобретателей «ЮниКвант» | 28 | 05.03.2021 | 01.04.2021 | Приказ | Лакомова М.Б. |
| 3.3 | Р | Подготовка и участие в конкурсе «Компьютер – новый век» | 30 | 02.04.2021 | 02.05.2021 | Приказ | Лакомова М.Б. |
| 3.4 | Р | Подготовка и участие в открытом региональном фестивале по робототехнике «РобоСтарт» | 30 | 02.04.2021 | 02.05.2021 | Приказ | Лакомова М.Б. |
| 3.5 | Р | Подготовка и участие в областных соревнованиях «Собери своего робота» | 24 | 03.05.2021 | 27.05.2021 | Приказ | Лакомова М.Б. |
| 3.6 | Р | Подготовка и участие в областном конкурсе «Математика в моей жизни» | 24 | 03.05.2021 | 27.05.2021 | Приказ | Лакомова М.Б. |
| 4 |  | Организация и участие в олимпиадах физико-математической направленности | 84 | 02.09.2021 | 25.11.2021 |  | Лакомова М.Б. |
| 4.1 | Р | Подготовка и участие в школьном этапе всероссийской олимпиаде школьников по математике | 43 | 02.09.2021 | 15.10.2021 | Приказ | Лакомова М.Б. |
| 4.2 | Р | Подготовка и участие в школьном этапе всероссийской олимпиаде школьников по информатике | 43 | 02.09.2021 | 15.10.2021 | Приказ | Лакомова М.Б. |
| 4.3 | Р | Подготовка и участие в школьном этапе всероссийской олимпиаде школьников по физике | 43 | 02.09.2021 | 15.10.2021 | Приказ | Лакомова М.Б. |
| 4.4 | Р | Подготовка и участие в муниципальном этапе всероссийской олимпиаде школьников по математике | 41 | 16.10.2021 | 25.11.2021 | Приказ | Лакомова М.Б. |
| 3.5 | Р | Подготовка и участие в муниципальном этапе всероссийской олимпиаде школьников по информатике | 41 | 16.10.2021 | 25.11.2021 | Приказ | Лакомова М.Б. |
| 4.6 | Р | Подготовка и участие в муниципальном этапе всероссийской олимпиаде школьников по физике | 41 | 16.10.2021 | 25.11.2021 | Приказ | Лакомова М.Б. |
| 5 |  | Разработка методической и нормативной документации | 98 | 27.05.2021 | 02.09.2021 |  | Лакомова М.Б. |
| 5.1 | Р | Создание и распространение разнообразных форм оценки образовательных достижений обучающихся по физике, математике, информатике для оценки индивидуального прогресса обучающихся, внеурочных достижений обучающихся | 33 | 27.05.2021 | 27.06.2021 | Справка | Крылова И.А. |
| 5.2 | Р | Участие в летних школах по олимпиадному движению | 33 | 27.05.2021 | 27.06.2021 | Приказ | Лакомова М.Б. |
| 5.3 | Р | Оказание методической помощи образовательным организациям района в организации научно-исследовательской работы обучающихся по математике, информатике и физике | 33 | 27.05.2021 | 27.06.2021 | Справка | Крылова И.А. |
| 5.4 | Р | Разработка методических рекомендаций в адрес образовательных организаций по поддержке учителей физики, математики, информатики | 33 | 27.05.2021 | 27.06.2021 | Методические рекомендации | Крылова И.А. |
| 5.5 | Р | Разработка и выполнение индивидуальных программ подготовки обучающихся к школьному, муниципальному и региональному этапам всероссийской олимпиады школьников по математике | 35 | 28.06.2021 | 01.07.2021 | Программы | Лакомова М.Б. |
| 5.6 | Р | Разработка и выполнение индивидуальных программ подготовки обучающихся к школьному, муниципальному и региональному этапам всероссийской олимпиады школьников по физике | 31 | 02.07.2021 | 01.08.2021 | Программы | Лакомова М.Б. |
| 5.7 | Р | Разработка и выполнение индивидуальных программ подготовки обучающихся к школьному, муниципальному и региональному этапам всероссийской олимпиады школьников по информатике | 30 | 02.08.2021 | 02.09.2021 | Программы | Лакомова М.Б. |
| 5.8 | Р | Приобретение грамот для награждения победителей и призеров конкурсов |  | 03.06.2021 | 28.06.2020 | Накладная | Титова Н.В. |
| 6 |  | Заключительный этап | 30 | 25.11.2021 | 24.12.2021 |  | Лакомова М.Б. |
| 6.1 | Р | Организация и проведение районной недели науки, посвященной предметам естественно-математического цикла | 30 | 25.11.2021 | 24.12.2021 | Приказ | Нехаев Ю.Н. |
| 6.2 | Р | Освещение итогов проекта на официальных сайтах общеобразовательных организаций | 15 | 25.11.2021 | 09.12.2021 | Скриншот | Лакомова М.Б. |
| 6.3 | Р | Проведение муниципального семинара для учителей математики, физики, информатики образовательных учреждений района по итогам проекта | 15 | 09.12.2021 | 24.12.2021 | Программа | Крылова И.А. |
| И т о г о: |  |  | 344 | 01.10.2020 | 24.12.2021 |  |  |

- Бюджет проекта

| Код работы/ процесса |  | Название работы/процесса | Сумма, тыс. руб. | Бюджетные источники финансирования |  |  | Внебюджетные источники финансирования |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | федеральный бюджет | областной бюджет | местный бюджет | средства хозяйствующего субъекта | заемные средства | прочие |
| код | тип (Р/П) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 1. |  | Подготовительный этап | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. |  | Организация и участие в конкурсах, направленных на развитие физико-математической культуры | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4. |  | Организация и участие в олимпиадах физико-математической направленности | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 5. |  | Разработка методической и нормативной документации | 5,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 5.8 | Р | Приобретение грамот для награждения победителей и призеров конкурсов | 5,0 | 0,0 | 0,0 | 5,0 | 0,0 | 0,0 | 5,0 |
| 6. |  | Заключительный этап | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Итого: |  |  | 5,0 | 0,0 | 0,0 | 5,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

- Формы участия области в реализации проекта

| - Бюджетное финансирование |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - Форма участия |  | - Размер участия бюджета, тыс. руб. |  |  |
|  |  | - Федеральный | - Областной | - Местный |
| - Прямое бюджетное финансирование | - Указать соответствующую программу | - - | - - | - 5,0 |
| - Дороги | - Указать плановую протяженность | - - | - - | - - |
| - Субсидии | - Указать соответствующую программу | - - | - - | - - |
| - ИТОГО: |  | - - | - - | - 5,0 |
| - Программы государственной поддержки |  |  |  |  |
| - Потребность |  | - Финансовые вложения, тыс. руб. |  |  |
| - Электроэнергия | - Указать требуемую мощность | - - | - - | - - |
| - Газоснабжение | - Указать требуемый объем | - - | - - | - - |
| - Водоснабжение | - Указать требуемый объем | - - | - - | - - |
| - Гарантии |  | - - | - - | - - |
| - Залоги |  | - - | - - | - - |
| - Прочие формы участия |  | - - | - - | - - |
| - Земельный участок: указать адрес расположения / площадь / стоимость земельного участка |  |  |  |  |

- 4. Риски проекта

| № п/п | Наименование риска проекта | Ожидаемые последствия наступления риска | Предупреждение наступления риска |  | Действия в случае наступления риска |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Мероприятия по предупреждению | ФИО ответственного исполнителя |  |
| 1 | Невыполнение сотрудниками учреждений и организаций, задействованных в проекте, своих обязанностей | Выполнение мероприятий не в полном объеме | Предварительная договоренность с сотрудниками учреждений и организаций, задействованных в проекте | Лакомова М.Б. | Привлечение других организаций к мероприятию |
| 2 | Недостаточное финансирование | Снижение требований к результату проекта | Поиск дополнительных инвесторов | Лакомова М.Б. | Использование резервного источника финансирования, перепланирование временных и денежных ресурсов проекта |

- 5. Команда проекта

| № п/п | ФИО, должность и основное место работы | Ранг в области проектного управления | Роль в проекте | Основание участия в проекте |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Богачев Виктор Алексеевич Заместитель главы администрации Новооскольского района по социальной политике | Проектный менеджер 4 класса | Куратор проекта | Распоряжение администрации Новооскольского района от 13 февраля 2017г № 107-р |
| 2 | Нехаев Юрий Николаевич Начальник управления образования администрации Новооскольского района | Проектный менеджер 4 класса | Руководитель проекта, Член рабочей группы (Р) | Распоряжение администрации Новооскольского района от 13 февраля 2017г № 107-р |
| 3 | Лакомова Марина Борисовна Заместитель начальника управления образования администрации Новооскольского района | Проектный менеджер 4 класса | Администратор проекта, Член рабочей группы (Р) | Приказ управления образования № 814 от 22.11.2020 |
| 3 | Крылова Ирина Алексеевна Заместитель начальника управления образования администрации Новооскольского района | Проектный менеджер 4 класса | Оператор мониторинга проекта, Член рабочей группы (Р) | Приказ управления образования № 103 от 23.04.2020 |
| 4 | Титова Наталья Вячеславовна, начальник отдела прогнозирования и экономического анализа бюджетного процесса управления образования | Проектный специалист 4 класса | Член рабочей группы (Р) | Приказ управления образования № 814 от 22.11.2020 |
| 5 | Дудникова Ирина Ивановна Директор МБОУ «СОШ № 1 с УИОП им. Княжны Ольги Николаевны Романовой» г. Новый Оскол Белгородской области |  | Член рабочей группы (Р) | Приказ управления образования № 814 от 22.11.2020 |
| 6 | Понедельченко Ольга Михайловна Директор МБОУ «СОШ №2 с УИОП» г.Новый Оскол Белгородской области |  | Член рабочей группы (Р) | Приказ управления образования № 814 от 22.11.2020 |
| 7 | Горбатко Лидия Николаевна Директор МБОУ «СОШ № 3» г. Новый Оскол Белгородской области |  | Член рабочей группы (Р) | Приказ управления образования № 814 от 22.11.2020 |
| 8 | Ткаченко Наталья Ильинична Директор МБОУ «СОШ № 4» г. Новый Оскол Белгородской области |  | Член рабочей группы (Р) | Приказ управления образования № 814 от 22.11.2020 |
| 9 | Виткова Анна Николаевна, заместитель директор МБОУ «Беломестненская СОШ» |  | Член рабочей группы (Р) | Приказ управления образования № 814 от 22.11.2020 |
| 10 | Прядченко Лидия Александровна, директор МБОУ «Великомихайловская СОШ им. Г.Т. Ильченко» |  | Член рабочей группы (Р) | Приказ управления образования № 814 от 22.11.2020 |
| 11 | Кривомазова Людмила Николаевна, заместитель директора МБОУ «Голубинская СОШ» |  | Член рабочей группы (Р) | Приказ управления образования № 814 от 22.11.2020 |
| 12 | Тарасова Надежда Григорьевна, директор МБОУ «Глинновская СОШ» |  | Член рабочей группы (Р) | Приказ управления образования № 814 от 22.11.2020 |
| 13 | Сыроватская Раиса Николаевна, директор МБОУ «Львовская СОШ» |  | Член рабочей группы (Р) | Приказ управления образования № 814 от 22.11.2020 |
| 14 | Гривенная Наталья Александровна, директор МБОУ «Новобезгинская СОШ» |  | Член рабочей группы (Р) | Приказ управления образования № 814 от 22.11.2020 |
| 15 | Ганагина Ирина Николаевна, директор МБОУ «Старобезгинская СОШ» |  | Член рабочей группы (Р) | Приказ управления образования № 814 от 22.11.2020 |
| 16 | Терехова Татьяна Владимировна, директор МБОУ «МБОУ «Тростенецкая СОШ» |  | Член рабочей группы (Р) | Приказ управления образования № 814 от 22.11.2020 |
| 17 | Дитяткова Юлия Николаевна, МБОУ «Шараповская СОШ» |  | Член рабочей группы (Р) | Приказ управления образования № 814 от 22.11.2020 |
| 18 | Величко Зоя Петровна, директор МБОУ «Ярская СОШ» |  | Член рабочей группы (Р) | Приказ управления образования № 814 от 22.11.2020 |
| 19 | Дробинина Людмила Яковлевна, заместитель директор МБОУ «Богородская ООШ» |  | Член рабочей группы (Р) | Приказ управления образования № 814 от 22.11.2020 |
| 20 | Григорьева Людмила Александровна, директор МБОУ «Васильдольская ООШ» |  | Член рабочей группы (Р) | Приказ управления образования № 814 от 22.11.2020 |
| 21 | Пряслова Галина Ивановна МБОУ «Киселевская ООШ» |  | Член рабочей группы (Р) | Приказ управления образования № 814 от 22.11.2020 |
| 22 | Немцева Ирина Михайловна, МБОУ «Немцевская ООШ» |  | Член рабочей группы (Р) | Приказ управления образования № 814 от 22.11.2020 |
| 23 | Ивлева Татьяна Митрофановна, директор МБОУ «Ольховатская ООШ» |  | Член рабочей группы (Р) | Приказ управления образования № 814 от 22.11.2020 |
| 24 | Лысенко Валентина Григорьевна, директор МБОУ «Оскольская ООШ» |  | Член рабочей группы (Р) | Приказ управления образования № 814 от 22.11.2020 |
| 25 | Сергеева Наталья Николаевна, директор МБОУ «Прибрежная ООШ» |  | Член рабочей группы (Р) | Приказ управления образования № 814 от 22.11.2020 |
| 26 | Анисимова Алла Михайловна, директор МБОУ «Солонец-Полянская ООШ» |  | Член рабочей группы (Р) | Приказ управления образования № 814 от 22.11.2020 |

- Планирование коммуникаций

| № п/п | Какая информация передается | Кто передает информацию | Кому передается информация | Когда передает информацию | Как передается информация |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Статус проекта | Руководитель проекта | Представителю заказчика, куратору | Еженедельно (понедельник) | Электронная почта |
|  | Обмен информацией о текущем состоянии проекта | Администратор проекта | Участникам проекта | Еженедельно (пятница) | Телефонная связь, электронная почта |
|  | Документы и информация по проекту | Ответственный по направлению | Администратору проекта и адресатам | Не позже сроков плана-графика | Электронная почта |
|  | О выполнении контрольной точки | Администратор проекта | Руководителю проекта, оператору мониторинга | Не позже дня контрольного события по плану управления | Электронная почта |
|  | Отчет о выполнении блока работ | Администратор проекта | Группе управления, оператору мониторинга | Согласно срокам плана управления | Письменный отчет, электронная почта |
|  | Ведомость изменений | Администратор проекта | Группе управления, оператору мониторинга | По поручению руководителя проекта | Письменный отчет, электронная почта |
|  | Мониторинг реализации проекта | Оператор мониторинга | В проектный офис | В день поступления информации | АИС «Проектное управление» |
|  | Информация о наступивших или возможных рисках и отклонениях по проекту | Администратор проекта, ответственное лицо по направлению | Руководителю проекта | В день поступления информации | Телефонная связь |
|  | Информация о наступивших рисках и осложнениях по проекту | Руководитель проекта | Куратору | В день поступления информации (незамедлительно) | Телефонная связь, электронная почта |
|  | Информация о неустранимом отклонении по проекту | Руководитель проекта | Представителю заказчика, куратору | В день поступления информации | Совещание |
|  | Обмен опытом, текущие вопросы | Руководитель проекта | Рабочей группе и приглашенным | Не реже 1 раз в квартал | Совещание |
|  | Приглашения на совещания | Администратор проекта | Участникам совещания | В день поступления информации | Телефонная связь, электронная почта |
|  | Передача поручений, протоколов, документов | Администратор проекта | Адресатам | В день поступления информации (незамедлительно) | Телефонная связь, электронная почта |
|  | Подведение итогов | Руководитель проекта | Куратору | По окончании проекта | Совещание |

- Заинтересованные лица, инвесторы

| Заинтересованное лицо, инвестор | Должность, контактные данные |
| --- | --- |
| Для юридических лиц: Роль в проекте (инвестор): Название организации: «_____________________________» Телефон: Адрес: E-mail: | Фамилия имя отчество должность руководителя организации. Телефон: E-mail: |
| Для физических лиц: Роль в проекте (инвестор): Фамилия имя отчество Адрес: | Должность по основному месту работы Телефон: E-mail: |