**ПАСПОРТ ПРОЕКТА № 10089947**

(идентификационный номер проекта)

**«Формирование механизмов оценки качества образования на основе практики международных исследований»**

(наименование проекта)

1. **Основные положения**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Координирующий орган:** Администрация Новооскольского городского округа | | | **Куратор проекта:** Евсеева Алла Александровна, первый заместитель главы администрации Новооскольского городского округа по социальной политике | | | |  |
| **Исполнитель:** Управление образования администрации Новооскольского городского округа | | | **Руководитель проекта:** Нехаев Юрий Николаевич, начальник управления образования администрации Новооскольского городского округа | | | |  |
| **Председатель Градостроительно-экономического Совета:** Гриднев Андрей Николаевич, глава администрации Новооскольского городского округа | | | | | | |  |
| **Инициатор:** Аносов Константин Игоревич, директор муниципального казенного учреждения «Центр сопровождения образовательного процесса» | | | | | | | |
| **СРОК РЕАЛИЗАЦИИ:** | | дата начала: 25.06.2020 г. | | | дата окончания: 01.12.2021 г. | | |
| **БЮДЖЕТ ПРОЕКТА**  **(тыс. руб.):** | | 0,00 | | | | | |
| **ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОЕКТА:** | | | | | | | |
| Территория реализации проекта: Новооскольский городской округ | | | | Уровень сложности проекта: высокий | | Тип проекта: социальный | |
| Направление Стратегии социально-экономического развития Новооскольского городского округа: Первое стратегическое направление: «Развитие человеческого капитала Новооскольского района» | | | | Индикатор (показатель) реализации Стратегии социально-экономического развития Новооскольского городского округа: «Доля муниципальных общеобразовательных учреждений, соответствующих современным требованиям обучения, в общем количестве муниципальных общеобразовательных учреждений (% от общего количества образовательных учреждений) (83%)» | | | |
| Наименование муниципальной программы Новооскольского городского округа: муниципальная программа «Развитие образования Новооскольского района на 2015-2020 годы», утвержденная постановлением администрации муниципального района «Новооскольский район» от 9 сентября 2014 г. № 1163 | | | | Наименование подпрограммы муниципальной программы Новооскольского городского округа: «Развитие общего образования» | | | |
| **КРИТЕРИИ УСПЕШНОСТИ ПРОЕКТА** | | | | | | | |
| Отклонение по бюджету: | Превышение на не более **0 тыс. руб**. относительно базового бюджета проекта соответствует **15%** успешности проекта | | | | | | |
| Отклонение по срокам: | Превышение на не более **10** **дней** относительно установленного срока окончания проекта соответствует **15%** успешности проекта | | | | | | |
| Достижение результата проекта: | Наличие результата проекта соответствует **55%** успешности проекта | | | | | | |
| Соблюдение требований к результату: | Выполнение всех требований к результату проекта соответствует **15%** успешности проекта | | | | | | |

1. **Цель и результат проекта**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Цель проекта:** | К декабрю 2021 года снизить количество общеобразовательных организаций Новооскольского городского округа, показывающих необъективные результаты по итогам всероссийских проверочных работ до 0 организаций. | | | | | |
| **Способ достижения цели:** | Развитие внутренней системы оценки качества образования в части проведения всероссийских проверочных работ с учётом методологии международного сопоставительного исследования PISA | | | | | |
| **Результат проекта:** | Количество общеобразовательных организаций Новооскольского городского округа, показывающих необъективные результаты по итогам всероссийских проверочных работ, снижено и не превышает 0 организаций. | **Базовое значение** | **Период, год** | | | **Вид подтверждения** |
| **2020** | **2021** | |
| **1** | **0** | | **0** | Справка |
| **Требования к результату:** | **Требования к результату** | **Базовое значение** | **Период, год** | | | **Вид подтверждения** |
| **2020** | | **2021** |
| Составлено не менее 3 программ проведения процедур оценки качества образования на краткосрочную, среднесрочную и долгосрочную перспективу. | - | 3 | | 3 | Программа |
| В не менее 21 общеобразовательной организации разработаны «дорожные карты» по подготовке к всероссийским проверочным работам. | - | 21 | | 21 | «Дорожная карта» |
| Организовано и проведено не менее 4 обучающих семинаров по вопросу подготовки специалистов, привлекаемых к оценке качества образования, к всероссийским проверочным работам и международному исследованию PISA с общим охватом не менее 21 человек | - | 3;  21 | | 4;  21 | Программа  семинара |
| Организовано и проведено не менее 4 обучающих семинаров по вопросу подготовки педагогических работников к всероссийским проверочным работам и международному исследованию PISA с общим охватом не менее 100% педагогических работников, привлекаемых к оценочным процедурам, не менее 21 общеобразовательной организации Новооскольского городского округа | - | 3;  100% | | 4;  100% | Программа  семинара |
| Организовано повышение квалификации по программе подготовки к оценочным процедурам не менее 100% педагогических работников, задействованных в оценочных процедурах | - | 100% | | 100% | Сертификат |
| Разработана «дорожная карта» по подготовке учащихся на всех уровнях обучения в не менее 21 образовательной организации к международному исследованию PISA | - | 21 | | 21 | «Дорожная карта» |
|  | Разработан план работы психолого-педагогической службы с родителями и учащимися в не менее 21 образовательных организации | - | 21 | | 21 | План работы |
| Создан банк дифференцированных заданий в не менее 21 образовательной организации по всем предметным областям, включающий не менее 1000 заданий | - | 1000 заданий | | 1000 заданий | Электронный банк |
| Проведено не менее 2 мониторингов результатов не менее 2 пробных тестирований среди 21 образовательной организации | - | 2 | | 2 | Справка |
| **Пользователи результатом:** | Управление образования администрации Новооскольского городского округа, МКУ «Центр сопровождения образования», участники образовательного процесса | | | | | |