| УТВЕРЖДАЮ: (куратор) Заместитель главы администрации Новооскольского района по социальной политике (должность) ________________ / Богачёв В.А. / (подпись) (ФИО) «___» ___________ 20 ___ г. |  | УТВЕРЖДАЮ: (председатель Градостроительно-экономического Совета) Глава администрации Новооскольского района (должность) __________________ / Гриднев А.Н. / (подпись) (ФИО) «___» ___________ 20 ___ г. |
| --- | --- | --- |

- План управления проектом

«Лаборатория роста»

(полное наименование проекта)

Идентификационный номер 10084097

|  |  | ПОДГОТОВИЛ: (руководитель проекта) Начальник управления образования администрации Новооскольского района (должность) _______________ / Нехаев Ю.Н./ (подпись) (ФИО) «___» ___________ 20 ___ г. |
| --- | --- | --- |

- Общие сведения о документе

| Основание для составления документа: | постановление администрации Новооскольского района от 26 декабря 2011 года №1808 «Об утверждении Положения об управлении проектами в Новооскольском районе» |
| --- | --- |
| Назначение документа: | детализация паспорта проекта и инициация блока работ по планированию проекта, с точки зрения человеческих, финансовых и временных ресурсов |
| Количество экземпляров и место хранения: | выпускается в 3-х экземплярах, которые хранятся у руководителя проекта, куратора проекта и председателя Градостроительно-экономического Совета |
| Содержание: | - Календарный план-график работ по проекту - Бюджет проекта - Участие области в реализации проекта - Риски проекта - Команда проекта - Планирование коммуникаций - Заинтересованные лица, инвесторы |
| Изменения: | изменения в плане управления проекта выполняются путем оформления ведомости изменений |

- Календарный план-график работ по проекту

| - Код работы/ процесса |  | - Название работы/процесса | Длитель-ность, дни | - Дата начала | - Дата окончания (контрольная точка) | - Документ, подтверждающий выполнение | - ФИО ответственного исполнителя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - код | - тип (Р/П) |  |  |  |  |  |  |
| - 1. |  | Подготовительный этап | 90 | 01.08.2020 | 02.11.2020 |  | Лакомова М.Б. |
| 1.1 | Р | Проведение анкетирования для определения направления лаборатории роста | 22 | 01.08.2020 | 22.08.2020 | Результаты анкетирования | Нехаев Ю.Н. |
| 1.2 | Р | Разработка положения о школьной лаборатории роста | 33 | 23.08.2020 | 24.09.2020 | Положение | Лакомова М.Б. |
| 1.3 | Р | Повышение квалификации учителей предметников по программам работы с одаренными детьми | 42 | 03.09.2020 | 31.10.2020 | Сертификаты | Лакомова М.Б. |
| 1.4 | Р | Утверждены приказы по созданию школьных лабораторий роста | 25 | 03.09.2020 | 28.09.2020 | Приказы | Крылова И.А. |
| 1.5 | Р | Подготовка экскурсоводов по школьным лабораториям роста | 20 | 03.09.2020 | 02.11.2020 | Справка | Величко Е.В. |
| 2 |  | Приобретение и установка оборудования | 150 | 03.11.2020 | 30.04.2021 |  | Нехаев Ю.Н. |
| 2.1 | Р | Приобретение и изготовление оборудования в школьные лаборатории роста | 125 | 03.11.2020 | 28.12.2020 | Фотоотчет | Титова Н.В. |
| 2.2 | Р | Приобретение и установка баннеров для школьных лабораторий роста | 31 | 07.01.2021 | 06.02.2021 | Счет, накладная, фотоотчет | Дудникова И.И. |
| 2.3 | Р | Приобретение и установка специального оборудования для школьных лабораторий роста | 31 | 07.01.2021 | 06.02.2021 | Фотоотчет, счет, накладная, | Понедельченко О.М. |
| 2.4 | Р | Изготовление и установка специального оборудования для школьных лабораторий роста | 65 | 25.02.2021 | 30.04.2021 | Фотоотчет | Горбатко Л.Н. |
| 3 |  | Организация и проведение мероприятий | 54 | 01.04.2021 | 29.06.2021 |  | Лакомова М.Б. |
| 3.1 | Р | Организация и проведение открытого мероприятия в «научном парке» МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №1 с углубленным изучением отдельных предметов имени Княжны Ольги Николаевны Романовой» г.Новый Оскол | 20 | 01.04.2021 | 20.04.2021 | Фотоотчет | Дудникова И.И. |
| 3.2 | Р | Организация и проведение открытого мероприятия в «научном парке» МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №2 с углубленным изучением отдельных предметов» г. Новый Оскол Белгородской области | 20 | 01.04.2021 | 20.04.2021 | Фотоотчет | Понедельченко О.М. |
| 3.3 | Р | Организация и проведение открытого мероприятия в «научном парке» МБОУ ««Средняя общеобразовательная школа №3» г. Новый Оскол Белгородской области | 20 | 01.04.2021 | 20.04.2021 | Фотоотчет | Горбатко Л.Н. |
| 3.4 | Р | Организация и проведение открытого мероприятия в «научном парке» МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №4 г.Новый Оскол Белгородской области» | 20 | 01.04.2021 | 20.04.2021 | Фотоотчет | Величко Е.В. |
| 3.5 | Р | Организация и проведение открытого мероприятия в «научном парке» «Беломестненская средняя общеобразовательная школа Новооскольского района Белгородской области» | 20 | 01.04.2021 | 20.04.2021 | Фотоотчет | Виткова А.Н. |
| 3.6 | Р | Организация и проведение открытого мероприятия в «научном парке» «Великомихайловская средняя общеобразовательная школа Новооскольского района Белгородской области им. Г. Т. Ильченко» | 20 | 01.04.2021 | 20.04.2021 | Фотоотчет | Прядченко Л.А. |
| 3.7 | Р | Организация и проведение открытого мероприятия в «научном парке» «Глинновская средняя общеобразовательная школа Новооскольского района Белгородской области» | 20 | 01.04.2021 | 20.04.2021 | Фотоотчет | Тарасова Н.Г. |
| 3.8 | Р | Организация и проведение открытого мероприятия в «научном парке» «Голубинская средняя общеобразовательная школа» с. Голубино Новооскольского района Белгородской области | 20 | 01.04.2021 | 20.04.2021 | Фотоотчет | Кривомазова Л.Н. |
| 3.9 | Р | Организация и проведение открытого мероприятия в «научном парке» МБОУ «Львовская средняя общеобразовательная школа Новооскольского района Белгородской области» | 20 | 01.04.2021 | 20.04.2021 | Фотоотчет | Сыроватская Р.Н. |
| 3.10 | Р | Организация и проведение открытого мероприятия в «научном парке» МБОУ «Старобезгинская средняя общеобразовательная школа Новооскольского района Белгородской области» | 20 | 01.04.2021 | 20.04.2021 | Фотоотчет | Ганагина И.Н. |
| 3.11 | Р | Организация и проведение открытого мероприятия в «научном парке» МБОУ «Тростенецкая средняя общеобразовательная школа Новооскольского района Белгородской области» | 20 | 01.04.2021 | 20.04.2021 | Фотоотчет | Терехова Т.В. |
| 3.12 | Р | Организация и проведение открытого мероприятия в «научном парке» МБОУ «Шараповская средняя общеобразовательная школа Новооскольского района Белгородской области» | 20 | 01.04.2021 | 20.04.2021 | Фотоотчет | Дитяткова Ю.Н. |
| 3.13 | Р | Организация и проведение открытого мероприятия в «научном парке» МБОУ «Ярская средняя общеобразовательная школа Новооскольского района Белгородской области» | 20 | 01.04.2021 | 20.04.2021 | Фотоотчет | Величко Е.В. |
| 3.14 | Р | Организация и проведение открытого мероприятия в «научном парке» МБОУ «Новобезгинская средняя общеобразовательная школа Новооскольского района Белгородской области» | 20 | 01.04.2021 | 20.04.2021 | Фотоотчет | Гривенная Н.А. |
| 3.15 | Р | Организация и проведение открытого мероприятия в «научном парке» МБОУ «Богородская основная общеобразовательная школа Новооскольского района Белгородской области» | 20 | 01.04.2021 | 20.04.2021 | Фотоотчет | Дробинина Л.Я. |
| 3.16 | Р | Организация и проведение открытого мероприятия в «научном парке» МБОУ «Васильдольская основная общеобразовательная школа Новооскольского района Белгородской области» | 20 | 01.04.2021 | 20.04.2021 | Фотоотчет | Григорьева Л.А. |
| 3.17 | Р | Организация и проведение открытого мероприятия в «научном парке» МБОУ «Киселёвская основная общеобразовательная школа Новооскольского района Белгородской области» | 20 | 01.04.2021 | 20.04.2021 | Фотоотчет | Пряслова Г.И. |
| 3.18 | Р | Организация и проведение открытого мероприятия в «научном парке» МБОУ «Немцевская основная общеобразовательная школа Новооскольского района Белгородской области» | 20 | 01.04.2021 | 20.04.2021 | Фотоотчет | Немцева И.М. |
| 3.19 | Р | Организация и проведение открытого мероприятия в «научном парке» МБОУ «Ольховатская основная общеобразовательная школа Новооскольского района Белгородской области» | 20 | 01.04.2021 | 20.04.2021 | Фотоотчет | Ивлева Т.М. |
| 3.20 | Р | Организация и проведение открытого мероприятия в «научном парке» МБОУ «Оскольская основная общеобразовательная школа Новооскольского района Белгородской области» | 20 | 01.04.2021 | 20.04.2021 | Фотоотчет | Лысенко В.Г. |
| 3.21 | Р | Организация и проведение открытого мероприятия в «научном парке» МБОУ «Прибрежная основная общеобразовательная школа Новооскольского района Белгородской области» | 20 | 01.04.2021 | 20.04.2021 | Фотоотчет | Сергеева Н.Н. |
| 3.22 | Р | Организация и проведение открытого мероприятия в «научном парке» МБОУ «Солонец-Полянская основная общеобразовательная школа Новооскольского района Белгородской области» | 20 | 01.04.2021 | 20.04.2021 | Фотоотчет | Анисимова А.М. |
| 3.3 | Р | Проведение 22 экскурсий для родителей в школьных «научных парках» | 38 | 01.04.2021 | 08.05.2021 | Фотоотчет | Лакомова М.Б. |
| 3.4 | Р | Проведение мастер-классов для родителей в школьных «научных парках» | 32 | 28.05.2021 | 29.06.2021 | Программа | Лакомова М.Б. |
| 4 |  | Заключительный этап | 60 | 02.07.2021 | 01.09.2021 |  | Лакомова М.Б. |
| 4.1 | Р | Проведение муниципального семинара для руководителей образовательных учреждений района по обобщению опыта использования школьных лабораторий роста | 56 | 02.07.2021 | 26.08.2021 | Программа | Нехаев Ю.Н. |
| 4.2 | Р | Работа школьных лабораторий роста освещена в СМИ | 29 | 02.09.2021 | 01.09.2021 | Копия статьи | Крылова И.А. |
| 4.3 | Р | Работа школьных лабораторий роста освещена на официальных сайтах образовательных учреждений района | 29 | 02.09.2021 | 01.09.2021 | Скриншот | Крылова И.А. |
| И т о г о: |  |  | 380 | 01.08.2020 | 01.09.2021 |  |  |

- Бюджет проекта

| Код работы/ процесса |  | Название работы/процесса | Сумма, тыс. руб. | Бюджетные источники финансирования |  |  | Внебюджетные источники финансирования |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | федеральный бюджет | областной бюджет | местный бюджет | средства хозяйствующего субъекта | заемные средства | прочие |
| код | тип (Р/П) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 1. |  | Подготовительный этап | 10,0 | 0,0 | 0,0 | 10,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.3 | Р | Повышение квалификации учителей предметников по программам работы с одаренными детьми | 10,0 | 0,0 | 0,0 | 10,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2 |  | Приобретение и установка оборудования | 210,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 210,0 |
| 2.1 | Р | Приобретение и изготовление оборудования в школьные лаборатории роста | 80,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 80,0 |
| 2.2 | Р | Приобретение и установка баннеров для школьных лабораторий роста | 50,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 50,0 |
| 2.3 | Р | Приобретение и установка специального оборудования для школьных лабораторий роста | 80,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 80,0 |
| 3 |  | Организация и проведение мероприятий | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4 |  | Заключительный этап | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Итого: |  |  | 220,0 | 0,0 | 0,0 | 10,0 | 0,0 | 0,0 | 210,0 |

- Формы участия области в реализации проекта

| - Бюджетное финансирование |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - Форма участия |  | - Размер участия бюджета, тыс. руб. |  |  |
|  |  | - Федеральный | - Областной | - Местный |
| - Прямое бюджетное финансирование | - Указать соответствующую программу | - - | - - | - 10,0 |
| - Дороги | - Указать плановую протяженность | - - | - - | - - |
| - Субсидии | - Указать соответствующую программу | - - | - - | - - |
| - ИТОГО: |  | - - | - - | - 10,0 |
| - Программы государственной поддержки |  |  |  |  |
| - Потребность |  | - Финансовые вложения, тыс. руб. |  |  |
| - Электроэнергия | - Указать требуемую мощность | - - | - - | - - |
| - Газоснабжение | - Указать требуемый объем | - - | - - | - - |
| - Водоснабжение | - Указать требуемый объем | - - | - - | - - |
| - Гарантии |  | - - | - - | - - |
| - Залоги |  | - - | - - | - - |
| - Прочие формы участия |  | - - | - - | - - |
| - Земельный участок: указать адрес расположения / площадь / стоимость земельного участка |  |  |  |  |

- 4. Риски проекта

| № п/п | Наименование риска проекта | Ожидаемые последствия наступления риска | Предупреждение наступления риска |  | Действия в случае наступления риска |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Мероприятия по предупреждению | ФИО ответственного исполнителя |  |
| 1 | Невыполнение сотрудниками учреждений и организаций, задействованных в проекте, своих обязанностей | Выполнение мероприятий не в полном объеме | Предварительная договоренность с сотрудниками учреждений и организаций, задействованных в проекте | Лакомова М.Б. | Привлечение других организаций к мероприятию |
| 2 | Недостаточное финансирование | Снижение требований к результату проекта | Поиск дополнительных инвесторов | Лакомова М.Б. | Использование резервного источника финансирования, перепланирование временных и денежных ресурсов проекта |

- 5. Команда проекта

| № п/п | ФИО, должность и основное место работы | Ранг в области проектного управления | Роль в проекте | Основание участия в проекте |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Богачев Виктор Алексеевич Заместитель главы администрации Новооскольского района по социальной политике | Проектный менеджер 4 класса | Куратор проекта | Распоряжение администрации Новооскольского района от 13 февраля 2017г № 107-р |
| 2 | Нехаев Юрий Николаевич Начальник управления образования администрации Новооскольского района | Проектный менеджер 4 класса | Руководитель проекта, Член рабочей группы (Р) | Распоряжение администрации Новооскольского района от 13 февраля 2017г № 107-р |
| 3 | Лакомова Марина Борисовна Заместитель начальника управления образования администрации Новооскольского района | Проектный менеджер 4 класса | Администратор проекта, Член рабочей группы (Р) | Приказ управления образования № 103 от 23.04.2020 |
| 3 | Крылова Ирина Алексеевна Заместитель начальника управления образования администрации Новооскольского района | Проектный менеджер 4 класса | Оператор мониторинга проекта, Член рабочей группы (Р) | Приказ управления образования № 103 от 23.04.2020 |
| 4 | Титова Наталья Вячеславовна, начальник отдела прогнозирования и экономического анализа бюджетного процесса управления образования | Проектный специалист 4 класса | Член рабочей группы (Р) | Приказ управления образования № 103 от 23.04.2020 |
| 5 | Дудникова Ирина Ивановна Директор МБОУ «СОШ № 1 с УИОП им. Княжны Ольги Николаевны Романовой» г. Новый Оскол Белгородской области |  | Член рабочей группы (Р) | Приказ управления образования № 103 от 23.04.2020 |
| 6 | Понедельченко Ольга Михайловна Директор МБОУ «СОШ №2 с УИОП» г.Новый Оскол Белгородской области |  | Член рабочей группы (Р) | Приказ управления образования № 103 от 23.04.2020 |
| 7 | Горбатко Лидия Николаевна Директор МБОУ «СОШ № 3» г. Новый Оскол Белгородской области |  | Член рабочей группы (Р) | Приказ управления образования № 103 от 23.04.2020 |
| 8 | Величко Елена Валериевна Директор МБОУ «СОШ № 4» г. Новый Оскол Белгородской области |  | Член рабочей группы (Р) | Приказ управления образования № 103 от 23.04.2020 |
| 9 | Виткова Анна Николаевна, заместитель директор МБОУ «Беломестненская СОШ» |  | Член рабочей группы (Р) | Приказ управления образования № 103 от 23.04.2020 |
| 10 | Прядченко Лидия Александровна, директор МБОУ «Великомихайловская СОШ им. Г.Т. Ильченко» |  | Член рабочей группы (Р) | Приказ управления образования № 103 от 23.04.2020 |
| 11 | Кривомазова Людмила Николаевна, заместитель директора МБОУ «Голубинская СОШ» |  | Член рабочей группы (Р) | Приказ управления образования № 103 от 23.04.2020 |
| 12 | Тарасова Надежда Григорьевна, директор МБОУ «Глинновская СОШ» |  | Член рабочей группы (Р) | Приказ управления образования № 103 от 23.04.2020 |
| 13 | Сыроватская Раиса Николаевна, директор МБОУ «Львовская СОШ» |  | Член рабочей группы (Р) | Приказ управления образования № 103 от 23.04.2020 |
| 14 | Гривенная Наталья Александровна, директор МБОУ «Новобезгинская СОШ» |  | Член рабочей группы (Р) | Приказ управления образования № 103 от 23.04.2020 |
| 15 | Ганагина Ирина Николаевна, директор МБОУ «Старобезгинская СОШ» |  | Член рабочей группы (Р) | Приказ управления образования № 103 от 23.04.2020 |
| 16 | Терехова Татьяна Владимировна, директор МБОУ «МБОУ «Тростенецкая СОШ» |  | Член рабочей группы (Р) | Приказ управления образования № 103 от 23.04.2020 |
| 17 | Дитяткова Юлия Николаевна, МБОУ «Шараповская СОШ» |  | Член рабочей группы (Р) | Приказ управления образования № 103 от 23.04.2020 |
| 18 | Величко Зоя Петровна, директор МБОУ «Ярская СОШ» |  | Член рабочей группы (Р) | Приказ управления образования № 103 от 23.04.2020 |
| 19 | Дробинина Людмила Яковлевна, заместитель директор МБОУ «Богородская ООШ» |  | Член рабочей группы (Р) | Приказ управления образования № 103 от 23.04.2020 |
| 20 | Григорьева Людмила Александровна, директор МБОУ «Васильдольская ООШ» |  | Член рабочей группы (Р) | Приказ управления образования № 103 от 23.04.2020 |
| 21 | Пряслова Галина Ивановна МБОУ «Киселевская ООШ» |  | Член рабочей группы (Р) | Приказ управления образования № 103 от 23.04.2020 |
| 22 | Немцева Ирина Михайловна, МБОУ «Немцевская ООШ» |  | Член рабочей группы (Р) | Приказ управления образования № 103 от 23.04.2020 |
| 23 | Ивлева Татьяна Митрофановна, директор МБОУ «Ольховатская ООШ» |  | Член рабочей группы (Р) | Приказ управления образования № 103 от 23.04.2020 |
| 24 | Лысенко Валентина Григорьевна, директор МБОУ «Оскольская ООШ» |  | Член рабочей группы (Р) | Приказ управления образования № 103 от 23.04.2020 |
| 25 | Сергеева Наталья Николаевна, директор МБОУ «Прибрежная ООШ» |  | Член рабочей группы (Р) | Приказ управления образования № 103 от 23.04.2020 |
| 26 | Анисимова Алла Михайловна, директор МБОУ «Солонец-Полянская ООШ» |  | Член рабочей группы (Р) | Приказ управления образования № 103 от 23.04.2020 |

- Планирование коммуникаций

| № п/п | Какая информация передается | Кто передает информацию | Кому передается информация | Когда передает информацию | Как передается информация |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Статус проекта | Руководитель проекта | Представителю заказчика, куратору | Еженедельно (понедельник) | Электронная почта |
|  | Обмен информацией о текущем состоянии проекта | Администратор проекта | Участникам проекта | Еженедельно (пятница) | Телефонная связь, электронная почта |
|  | Документы и информация по проекту | Ответственный по направлению | Администратору проекта и адресатам | Не позже сроков плана-графика | Электронная почта |
|  | О выполнении контрольной точки | Администратор проекта | Руководителю проекта, оператору мониторинга | Не позже дня контрольного события по плану управления | Электронная почта |
|  | Отчет о выполнении блока работ | Администратор проекта | Группе управления, оператору мониторинга | Согласно срокам плана управления | Письменный отчет, электронная почта |
|  | Ведомость изменений | Администратор проекта | Группе управления, оператору мониторинга | По поручению руководителя проекта | Письменный отчет, электронная почта |
|  | Мониторинг реализации проекта | Оператор мониторинга | В проектный офис | В день поступления информации | АИС «Проектное управление» |
|  | Информация о наступивших или возможных рисках и отклонениях по проекту | Администратор проекта, ответственное лицо по направлению | Руководителю проекта | В день поступления информации | Телефонная связь |
|  | Информация о наступивших рисках и осложнениях по проекту | Руководитель проекта | Куратору | В день поступления информации (незамедлительно) | Телефонная связь, электронная почта |
|  | Информация о неустранимом отклонении по проекту | Руководитель проекта | Представителю заказчика, куратору | В день поступления информации | Совещание |
|  | Обмен опытом, текущие вопросы | Руководитель проекта | Рабочей группе и приглашенным | Не реже 1 раз в квартал | Совещание |
|  | Приглашения на совещания | Администратор проекта | Участникам совещания | В день поступления информации | Телефонная связь, электронная почта |
|  | Передача поручений, протоколов, документов | Администратор проекта | Адресатам | В день поступления информации (незамедлительно) | Телефонная связь, электронная почта |
|  | Подведение итогов | Руководитель проекта | Куратору | По окончании проекта | Совещание |

- Заинтересованные лица, инвесторы

| Заинтересованное лицо, инвестор | Должность, контактные данные |
| --- | --- |
| Для юридических лиц: Роль в проекте (инвестор): Название организации: «_____________________________» Телефон: Адрес: E-mail: | Фамилия имя отчество должность руководителя организации. Телефон: E-mail: |
| Для физических лиц: Роль в проекте (инвестор): Фамилия имя отчество Адрес: | Должность по основному месту работы Телефон: E-mail: |