| УТВЕРЖДАЮ: (куратор) Заместитель главы администрации Новооскольского района по социальной политике (должность) ___________ / Богачёв В.А./ (подпись) (ФИО) «___» ___________ 20 ___ г. |  | УТВЕРЖДАЮ: (председатель Градостроительно-экономического Совета) Глава администрации Новооскольского района (должность) ___________ / Гриднев А.Н./ (подпись) (ФИО) «___» ___________ 20 ___ г. |
| --- | --- | --- |

- Паспорт проекта

«Лаборатория роста»

(полное наименование проекта)

Идентификационный номер 10084097

|  |  | ПРИНЯТО К ИСПОЛНЕНИЮ: (руководитель проекта) Начальник управления образования администрации Новооскольского района (должность) ___________ / Нехаев Ю.Н./ (подпись) (ФИО) «___» ___________ 20 ___ г. |
| --- | --- | --- |

- Общие сведения о документе

| Основание для составления документа: | постановление администрации Новооскольского района от 26 декабря 2011 года №1808 «Об утверждении Положения об управлении проектами в Новооскольском районе» |
| --- | --- |
| Назначение документа: | регламентация взаимодействия между основными участниками проекта, закрепление полномочий и ответственности каждой из сторон в связи с реализацией проекта |
| Количество экземпляров и место хранения: | выпускается в 3-х экземплярах, которые хранятся у руководителя проекта, куратора проекта и председателя Градостроительно-экономического Совета |
| Содержание: | - Группа управления проектом - Основание для открытия проекта - Цель и результат проекта - Ограничения проекта - Критерии оценки и характеристика проекта |
| Изменения: | изменения в паспорт проекта вносятся путем оформления ведомости изменений |

- Группа управления проектом1

| Название организации | ФИО, должность, контактные данные представителя | Наименование и реквизиты документа, подтверждающего участие представителя в проекте |
| --- | --- | --- |
| Координирующий орган: Администрация Новооскольского района | Куратор проекта: Заместитель главы администрации Новооскольского района по социальной политике Богачёв Виктор Алексеевич Телефон: 8(47233) 4-48-75 Адрес: 309640 Белгородская обл., г.Новый Оскол, ул. 1-Мая, д.2 E-mail: noskol@no.belregion.ru | Распоряжение администрации Новооскольского района от «24» мая 2020г. № 502-р |
| Исполнитель: Управление образования администрации Новооскольского района | Руководитель проекта: Начальник управления образования администрации Новооскольского района Нехаев Юрий Николаевич Телефон: 8(47233) 4-50-90 Адрес: 309640 Белгородская обл., г. Новый Оскол, ул. Славы, д. 26 E-mail: uo@edunoskol.ru | Распоряжение администрации Новооскольского района от «24» мая 2020г. № 502-р |

2. Основание для открытия проекта

| - Направление Стратегии социально-экономического развития Новооскольского района: | Первое стратегическое направление: «Развитие человеческого капитала Новооскольского района» |
| --- | --- |
| - Индикатор (показатель) реализации Стратегии социально-экономического развития Новооскольского района: | Доля детей в возрасте 5-18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию, в общей численности детей этой возрастной группы (75%) |
| - Наименование муниципальной программы Новооскольского района | Постановление муниципального района «Новооскольский район» от 9 сентября 2014 г. №1163 «Развитие образования муниципального района «Новооскольский район» на 2016-2020 годы». |
| - Наименование подпрограммы муниципальной программы Новооскольского района | Развитие общего образования |
| - Сведения об инициации проекта | Инициатор: Лакомова Марина Борисовна – заместитель начальника управления образования Новооскольского района, тел. 8(47233) 4-51-47, г.Новый Оскол, ул.Славы, дом 26 е-mail: lakomova@edunoskol.ru Дата регистрации: 23.04.2020 г. Формальное основание для открытия проекта: инициатива |

3. Цель и результат проекта

| - Измеримая цель проекта: | К 1 сентября 2021 года создать условия для раннего выявления и сопровождения талантливых и одаренных учащихся 1-4 классов в не менее 22 общеобразовательных учреждениях Новооскольского районах с охватом не менее 1653 учащихся начальной школы. |  |
| --- | --- | --- |
| - Способ достижения цели: | Создание оборудованных «научных парков» на базе 22-х общеобразовательных учреждений Новооскольского района |  |
| - Результат проекта: | Результат: | Вид подтверждения: |
|  | Организована работа оборудованных «научных парков» для не менее 1653 учащихся начальной школы в не менее 22 общеобразовательных учреждениях Новооскольского района | Приказ |
| - Требования к результату проекта: | Требование: | Вид подтверждения: |
|  | Проведено анкетирование для определения направления лаборатории роста | Отчет |
|  | Курсы повышения квалификации прошли не менее 22 учителей. | Сертификаты |
|  | Утверждены приказы по созданию школьных лабораторий роста. | Приказ |
|  | Разработано положение о деятельности школьной лаборатории роста | Положение о деятельности школьной лаборатории роста |
|  | Организовано и проведено не менее 22 открытых мероприятий в школьных «научных парках» | Фотоотчет |
|  | Проведено 22 экскурсии для родителей в школьных «научных парках» | Фотоотчет |
|  | Проведен мастер-класс для родителей в школьных «научных парках» | Программа мастер-класса, фотоотчет |
| - Пользователи результатом проекта: | Педагоги, родители, учащиеся 1-4 классов образовательных учреждений Новооскольского района |  |

- Ограничения проекта

| БЮДЖЕТ ПРОЕКТА (тыс. руб.): |  |
| --- | --- |
| Целевое бюджетное финансирование: |  |
| - федеральный бюджет: |  |
| - областной бюджет: |  |
| - местный бюджет: | 10,0 |
| Внебюджетные источники финансирования: | 210,0 |
| - средства хозяйствующего субъекта: |  |
| - заемные средства: |  |
| - прочие (указать): | 210,0 |
| Общий бюджет проекта: | 220,0 |
| СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА (чч.мм.гг.) |  |
| Дата начала проекта (план): | 01.08.2020 г. |
| Дата завершения проекта (план): | 01.09.2021 г. |

5. Критерии оценки и характеристика проекта

| - КРИТЕРИИ УСПЕШНОСТИ ПРОЕКТА |  |  |
| --- | --- | --- |
| - Наименование критерия |  | - Показатель |
| Отклонение по бюджету (п.4) |  | Превышение на не более 11 тыс. руб. относительно базового бюджета проекта соответствует 15% успешности проекта |
| Отклонение по срокам (п. 4): |  | Превышение на не более 19 дней относительно установленного срока окончания проекта соответствует 15% успешности проекта |
| Достижение результата проекта (п. 3.3.): |  | Наличие результата проекта соответствует 55% успешности проекта |
| Соблюдение требований к результату проекта (п. 3.4.): |  | Выполнение всех требований к результату проекта соответствует 15% успешности проекта |
| ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОЕКТА |  |  |
| Территория реализации проекта | Новооскольский район |  |
| Уровень сложности проекта | средний |  |
| Тип проекта | социальный |  |