| УТВЕРЖДАЮ: (куратор) Заместитель главы администрации муниципального района «Новооскольский район» по социальной политике (должность) ___________________ / Богачёв В.А./ (подпись) (ФИО) «___» ___________ 20 ___ г. |  | УТВЕРЖДАЮ: (председатель Градостроительно-экономического Совета) Глава администрации Новооскольского района (должность) _______________ / Гриднев А.Н./ (подпись) (ФИО) «___» ___________ 20 ___ г. |
| --- | --- | --- |

- Паспорт проекта

Создание муниципального центра по подготовке к всероссийской олимпиаде школьников для учащихся общеобразовательных учреждений района на базе 4-х школ города

(полное наименование проекта)

Идентификационный номер 10081988

|  |  | ПРИНЯТО К ИСПОЛНЕНИЮ: (руководитель проекта) Начальник управления образования администрации муниципального района «Новооскольский район» (должность) __________ / Ю.Н. Нехаев/ (подпись) (ФИО) «______» ___________________ 20 ______ г. |
| --- | --- | --- |

- Общие сведения о документе

| Основание для составления документа: | постановление администрации Новооскольского района от 26 декабря 2011 года № 1808 «Об утверждении Положения об управлении проектами в Новооскольском районе» |
| --- | --- |
| Назначение документа: | регламентация взаимодействия между основными участниками проекта, закрепление полномочий и ответственности каждой из сторон в связи с реализацией проекта |
| Количество экземпляров и место хранения: | выпускается в 3-х экземплярах, которые хранятся у руководителя проекта, куратора проекта и председателя Градостроительно-экономического Совета |
| Содержание: | - Группа управления проектом - Основание для открытия проекта - Цель и результат проекта - Ограничения проекта - Критерии оценки и характеристика проекта |
| Изменения: | изменения в паспорт проекта вносятся путем оформления ведомости изменений |

- Группа управления проектом

| Название организации | ФИО, должность, контактные данные представителя | Наименование и реквизиты документа, подтверждающего участие представителя в проекте |
| --- | --- | --- |
| Координирующий орган: «Администрация Новооскольского района» | Куратор проекта: Богачёв Виктор Алексеевич - заместитель главы администрации муниципального района «Новооскольский район» по социальной политике Телефон: (47233) 4-55-73 Адрес: 309640 Новооскольский район, г. Новый Оскол, ул. 1Мая, д.2 E-mail:noskol@belregion.ru | Распоряжение администрации муниципального района «Новооскольский район» Белгородской области от «13» февраля 2020 г. № 107-р |
| Исполнитель: Управление образования администрации муниципального района «Новооскольский район» | Руководитель проекта: Нехаев Юрий Николаевич – начальник управления образования администрации Новооскольского района Телефон: 8(47 233)4-50-90 Адрес: 309640, г. Новый Оскол, ул. Володарского, д.26 E-mail: rononsk@rambler.ru | Распоряжение администрации муниципального района «Новооскольский район» Белгородской области от «13» февраля 2020 г. № 107-р |

- Основание для открытия проекта

| - Направление Стратегии социально-экономического развития Новооскольского района: | Раздел 4 п. 4.2 Второе стратегическое направление – «Улучшение качества жизни населения на основе развития социальной сферы». |
| --- | --- |
| - Индикатор (показатель) реализации Стратегии социально-экономического развития Новооскольского района: | П. 1.3.1. Образование. Удовлетворенность населения качеством предоставленных услуг в сфере образования. |
| - Наименование муниципальной программы Новооскольского района | Постановление администрации Новооскольского района от 09 сентября 2014 г. № 1163 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие образования Новооскольского района на 2015 – 2020 годы» |
| - Наименование подпрограммы муниципальной программы Новооскольского района | Развитие общего образования. |
| - Сведения об инициации проекта | Инициатор (ФИО, должность и контактные данные): Лакомова Марина Борисовна, заместитель начальника управления образования администрации муниципального района «Новооскольский район» Телефон (47233) 4-51-47 Адрес: Адрес: 309640, г. Новый Оскол, ул. Володарского, д.26 E-mail: lakomova@edunoskol.ru. rononsk@rambler.ru Дата регистрации: 02.02.2020 г. Формальное основание для открытия проекта: инициатива |

- Цель и результат проекта

| - Измеримая цель проекта: | К 1 декабря 2020 года создать условия для качественной подготовки не менее 150 учащихся общеобразовательных учреждений Новооскольского к региональному этапу всероссийской олимпиады школьников. |  |
| --- | --- | --- |
| - Способ достижения цели: | Создание муниципального центра по подготовке к всероссийской олимпиаде школьников в Новооскольском районе |  |
| - Результат проекта: | Результат: | Вид подтверждения: |
|  | Организована работа муниципального центра по подготовке не менее 150 учащихся общеобразовательных учреждений района к всероссийской олимпиаде школьников | Приказ об организации работы центра |
| - Требования к результату проекта: | Требование: | Вид подтверждения: |
|  | Организована дистанционная подготовка к олимпиадам через участие в различных предметных конкурсах и дистанционных олимпиадах не менее 100 учащихся | Отчет |
|  | Обеспечена консультационная поддержка не менее 150 учащихся, не менее 70 педагогов и не менее 100 родителей по вопросам, связанным с организацией и проведением олимпиад | Журнал регистрации запросов |
|  | Курсы повышения квалификации прошли не менее 10 учителей | Сертификаты, удостоверения |
|  | Составлены методические рекомендации по подготовке учащихся к всероссийской олимпиаде школьников | Методические рекомендации |
|  | Оказана психолого-педагогическая помощь по подготовке к олимпиаде не менее 40 учащимся и не менее 10 педагогам | Отчет |
|  | Проведен аналитический семинар по выявлению причин низких результатов олимпиад и разработке рекомендаций по их устранению для не менее 35 педагогов | Программа семинара |
| - Пользователи результатом проекта: | Учащиеся, педагоги, родители общеобразовательных учреждений Новооскольского района |  |

- Ограничения проекта

| БЮДЖЕТ ПРОЕКТА (тыс. руб.): |  |
| --- | --- |
| Целевое бюджетное финансирование: |  |
| - федеральный бюджет: |  |
| - областной бюджет: |  |
| - местный бюджет: | 25,0 |
| Внебюджетные источники финансирования: |  |
| - средства хозяйствующего субъекта: |  |
| - заемные средства: |  |
| - прочие (указать): |  |
| Общий бюджет проекта: | 25,0 |
| СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА (чч.мм.гг.) |  |
| Дата начала проекта (план): | 01.03.2020 г. |
| Дата завершения проекта (план): | 01.03.2021 г. |

- Критерии оценки и характеристика проекта

| - КРИТЕРИИ УСПЕШНОСТИ ПРОЕКТА |  |  |
| --- | --- | --- |
| - Наименование критерия | - Показатель |  |
| Отклонение по бюджету (п.4) | Превышение на не более 1 тыс. руб. относительно базового бюджета проекта соответствует 15% успешности проекта |  |
| Отклонение по срокам (п. 4): | Превышение на не более 18 дней относительно установленного срока окончания проекта соответствует 15% успешности проекта |  |
| Достижение результата проекта (п. 3.3.): | Наличие результата проекта соответствует 55% успешности проекта |  |
| Соблюдение требований к результату проекта (п. 3.4.): | Выполнение всех требований к результату проекта соответствует 15% успешности проекта |  |
| ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОЕКТА |  |  |
| Территория реализации проекта |  | Новооскольский район |
| Уровень сложности проекта |  | Начальный |
| Тип проекта |  | Социальный |